## ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO
|  |  |  | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA ISIDIO SICURO |  |  |  |  | DATA:
|  |  |  | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR / ART Nº 20173638912 |  |  |  |  | 14/07/2017
|  |  |  | EXTENSÃO: 291,80m ÁREA: 2221,25m2 |  |  |  |  | FOLHA:
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | 01/02 - 02/02
TABELA USADA | ITEM | CÓDIGO SEIL | DESCRIÇÃO |  | UD | TOTAL QUANTITATIVO | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % TOTAL
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
74209/001 SINAPI | 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00m) |  | m2 | 2.5 | 329,78 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 |  | DRENAGEM | [5 empty] | 80771.01 | #VALUE!
89885 SINAPI | 2.1 |  | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM EVELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. |  | m3 | 419.31 | 6.74 | 8.36 | 3505.43 | #VALUE!
93380 SINAPI | 2.2 | ORÇAPAV | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  | m3 | 350.13 | 10.66 | 13.22 | 4628.72 | #VALUE!
92210 SINAPI | 2.3 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 147.5 | 85.72 | 106.29 | 15677.78 | #VALUE!
92212 SINAPI | 2.4 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | m | 104.5 | 137.03 | 169.92 | 17756.64 | #VALUE!
2003618 SICRO | 2.5 |  | BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | ud | 16 | 689.25 | 854.67 | 13674.72 | #VALUE!
94273 SINAPI | 2.6 | ORÇAPAV | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 |  | m | 597 | 34.48 | 42.76 | 25527.72 | #VALUE!
| 3 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 236963.22 | #VALUE!
89889 SINAPI | 3.1 | 72824 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 |  | m3 | 1209.03 | 7.1 | 8.8 | 10639.46 | #VALUE!
92970 SINAPI | 3.2 |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  | m2 | 1.51 | 10.96 | 13.59 | 20.52 | #VALUE!
85375 SINAPI | 3.3 |  | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO |  | m2 | 220.93 | 14.16 | 17.56 | 3879.53 | #VALUE!
72961 SINAPI | 3.4 | 72825 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PN |  | m2 | 2370.65 | 1.2 | 1.49 | 3532.27 | #VALUE!
73766/001 SINAPI | 3.5 | ORÇAPAV | SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | m3 | 758.61 | 84.73 | 105.07 | 79707.15 | #VALUE!
73710 SINAPI | 3.6 | ORÇAPAV | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | m3 | 411.79 | 67.78 | 84.05 | 34610.95 | #VALUE!
72945 SINAPI | 3.7 | ORÇAPAV | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 |  | m2 | 2221.25 | 4.34 | 5.38 | 11950.33 | #VALUE!
72942 SINAPI | 3.8 |  | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C |  | m2 | 2221.25 | 1.21 | 1.5 | 3331.88 | #VALUE!
95303 SINAPI | 3.9 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT = 60 KM |  | m3xkm | 6663.6 | 0.78 | 0.97 | 6463.69 | #VALUE!
95995 SINAPI | 3.10 | ORÇAPAV | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  | m3 | 111.06 | 601.44 | 745.79 | 82827.44 | #VALUE!
| 4 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 10182.64 | #VALUE!
72947 SINAPI | 4.1 | ORÇAPAV | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | m2 | 206.1 | 26.69 | 33.1 | 6821.91 | #VALUE!
73916/002 SINAPI | 4.2 | ORÇAPAV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUAS DIMENSÕES 45x25cm |  | ud | 8 | 86.69 | 107.5 | 860 | #VALUE!
COMP. 01 | 4.3 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (62,5 MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 15 | 115.97 | 143.8 | 2157 | #VALUE!
34723 SINAPI INSUMOS | 4.4 | ORÇAPAV | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - considerando 0,5 m² cada placa |  | m2 | 0.5 | 554.4 | 687.46 | 343.73 | #VALUE!
| 5 |  | CALÇADAS E PAISAGISMO | [5 empty] | 58115.34 | #VALUE!
72961 SINAPI | 5.1 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  | m2 | 1042.75 | 1.2 | 1.49 | 1553.7 | #VALUE!
94991 SINAPI | 5.2 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  | m3 | 72.9925 | 366.07 | 453.93 | 33133.49 | #VALUE!
73710 SINAPI | 5.3 | ORÇAPAV | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | m3 | 52.14 | 67.78 | 84.05 | 4382.37 | #VALUE!
73967/002 | 5.4 |  | PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM |  | ud |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
74236/001 | 5.5 | ORÇAPAV | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | m2 | 1270.58 | 10.03 | 12.44 | 15806.02 | #VALUE!
COMP. 02 | 5.6 |  | RAMPA EM CONCRETO PARA P.N.E. C/ PISO PODOTATIL |  | ud | 8 | 326.59 | 404.97 | 3239.76 | #VALUE!
COMP. 09 | 5.8 |  | FINCADINHA EM CONCRETO FCK 15 MPA - INCLUSO ESCAVAÇÃO |  | m |  |  | 15.76 | 0 | #VALUE!
TOTAL GERAL | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO TOTAL/M2 | [8 empty] | #VALUE!
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 24,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - MAIO/2017
3 - FONTES - SINAPI MAIO/2017 - SEM DESONERAÇÃO E SICRO2 JAN2017
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 117,57%(HORA) 74,17%(MÊS)
,
CONTENDA(PR), julho/2017.
OVÍDIO LUIZ DRUSZCZ
|  |  | Engenheiro Civil |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA - PR-19.236/D

## CRONOGRAMA PAVIMENTAÇÃO
[5 empty] | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA ISIDIO SICURO | [9 empty] | DATA:
[5 empty] | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR / ART Nº 20173638912 | [9 empty] | 14/07/2017
[5 empty] | EXTENSÃO: 291,80m ÁREA:2221,25m2 | [9 empty] | FOLHA:
[5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | 01/01
ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20173638912
Nº da Proposta |  |  | Obra:
PROPOSTA nº 0412.694-02 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 3ª ETAPA - PAC. 2 - CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DAS CIDADES. |  |  | PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA ISÍDIO SICURO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
| Discriminação | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela |  | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
|  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM | 80771.01 | #VALUE! | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 236963.22 | #VALUE! |  | 0 | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO | 10182.64 | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO | 58115.34 | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total (R$): | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Discriminação | Valor | Peso | Parcela | 7
|  | R$ | % | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! |  | 100
2 | DRENAGEM | 80771.01 | #VALUE! |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 236963.22 | #VALUE! |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO | 10182.64 | #VALUE! |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO | 58115.34 | #VALUE! |  | 100
| Total (%): |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Total (R$): | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | #REF! | OVÍDIO LUIZ DRUSZCZ
[7 empty] | #REF! | Engenheiro Civil
CREA - PR-19.236/D

## Plan1
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Placa de Obra 4,00 x 2,00m | M² | 8 | 240.22 | 1921.76
SUB TOTAL |  |  |  |  | 1921.76
2 | TERRAPLANAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO - SAIBRO - 2ª cat. 0-200m | m³ | 89.85 | 5.81 | 522.0285
2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE 1 KM | m³ | 369.29 | 4.92 | 1816.9068
2.3 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m³ | 61.1 | 2.87 | 175.357
SUB TOTAL |  |  |  |  | 2514.2923
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 -(CORDÃO DUPLO EM PARALELEPÍPEDO) | m | 24 | 41.1 | 986.4
3.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 1466.89 | 1.88 | 2757.7532
3.3 | SUB-BASE DE SAIBRO | m³ | 243.19 | 17.52 | 4260.6888
3.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 70 - SAIBRO | t | 340.47 | 35.28 | 12011.7816
3.5 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 196.7294 | 98.9 | 19456.5357
3.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 70 - BRITA | t | 432.81 | 35.28 | 15269.5368
3.7 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 1092.941 | 3.24 | 3541.1288
3.8 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 1092.941 | 1.18 | 1289.6704
3.9 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 131.1529 | 189.23 | 24818.0671
3.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 70 | t | 131.1529 | 35.28 | 4627.075
SUB TOTAL |  |  |  |  | 89018.6374
4 | DRENAGEM
4.1 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | m³ | 134.09 | 7.09 | 950.6981
4.2 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) | m³ | 93.863 | 11.29 | 1059.7133
4.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS (E=10 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 12.19 | 70.75 | 862.4425
4.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 70 - BRITA | t | 15.24 | 35.28 | 537.6672
4.5 | CORPO DE BSTC ø 0,40 TUBO SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO | m | 106 | 48.88 | 5181.28
4.6 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, | m | 106 | 20.17 | 2138.02
4.7 | CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. | und | 9 | 1167.22 | 10504.98
4.8 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO H ATÉ 1,20 m | und | 4 | 2189.58 | 8758.32
4.9 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO H ATÉ 1,50 m | und | 1 | 2680.57 | 2680.57
SUB TOTAL |  |  |  |  | 32673.6911
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 84.3 | 15.6 | 1315.08
5.2 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA, INCLUSIVE POSTE METÁLICO | m² | 1.14 | 357.78 | 407.8692
SUB TOTAL |  |  |  |  | 1722.9492
6 | PAISAGISMO
6.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) | m | 200 | 21.46 | 4292
6.2 | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) | m | 50 | 17.21 | 860.5
6.3 | Rampa p/ P. N. E. (e=5,0cm-1,20x1,20x2,20) pintada | und | 12 | 203.14 | 2437.68
6.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 397 | 1.88 | 746.36
6.5 | Calçada em Lajotas de Concreto (e= 0,05m) | m² | 397 | 40.14 | 15935.58
6.6 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,0 METROS | unid | 10 | 47.35 | 473.5
6.7 | Plantio de Grama em Placas - São Carlos | m² | 768 | 6.12 | 4700.16
SUB TOTAL |  |  |  |  | 29445.78