## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
ORÇAMENTO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO RUI BARBOSA
Contenda - PR
TABELA SINAPI SETEMBRO/2020 - ORSE AGOSTO/2020
N | Código |  | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o
[6 empty] | Unit | Global | BDI 24% | Global + BDI
1 | Instalações preliminares | [6 empty] | 24%
1.1 | 51 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 1 | m² | 160.47 | 160.47 | 38.51 | 198.98
1.2 | 53 | ORSE | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP. 10 MM (1 USO) H=2,00M | 20 | m² | 69.8 | 1396 | 335.04 | 1731.04
1.3 | 5088 | ORSE | BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE | 10 | m² | 171.76 | 1717.6 | 412.22 | 2129.82
1.4 | 4740 | ORSE | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM | 144.6 | m²xmês | 6.79 | 981.83 | 235.64 | 1217.47
1.5 | 50 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200 M², INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | 149.44 | m² | 6.87 | 1026.65 | 246.4 | 1273.05
TOTAL ITEM 1 | [6 empty] | 5282.55 | 1267.81 | 6550.36
2 | Fundação + Escada Externa | [6 empty] | 24%
2.1 | COMP.1 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSIVE ARMADURA. | 108 | m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 150.8 | Kg | 7.69 | 1159.65 | 278.32 | 1437.97
2.3 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 324.98 | Kg | 7.11 | 2310.61 | 554.55 | 2865.16
2.4 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 609.89 | Kg | 6.46 | 3939.89 | 945.57 | 4885.46
2.5 | 113 | ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | 72.04 | m² | 67.58 | 4868.46 | 1168.43 | 6036.89
2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 11.56 | m³ | 324.22 | 3747.98 | 899.52 | 4647.5
2.7 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. | 0.94 | m³ | 155.77 | 146.42 | 35.14 | 181.56
2.8 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 10.15 | m³ | 492.94 | 5003.34 | 1200.8 | 6204.14
TOTAL ITEM 2 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Impermeabilização baldrame | [6 empty] | 24% |  | #VALUE!
3.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | 55.06 | m² | 21.7 | 1194.8 | 286.75 | 1481.55
TOTAL ITEM 3 | [6 empty] | 1194.8 | 286.75 | 1481.55
4 | Superestrutura e laje + estrutura abrigo gás | [6 empty] | 24%
4.1 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 127.59 | Kg | 7.69 | 981.17 | 235.48 | 1216.65
4.2 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 175.19 | Kg | 7.11 | 1245.6 | 298.94 | 1544.54
4.3 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 252.18 | Kg | 6.46 | 1629.08 | 390.98 | 2020.06
4.4 | 113 | ORSE | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | 28.8 | m² | 67.58 | 1946.3 | 467.11 | 2413.41
4.5 | 74141/2 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | 157.67 | m² | 91.65 | 14450.46 | 3468.11 | 17918.57
4.6 | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. | 239.8 | Kg | 14.09 | 3378.78 | 810.91 | 4189.69
4.7 | 91594 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. | 10.91 | Kg | 8.98 | 97.97 | 23.51 | 121.48
4.8 | 90854 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 0.74 | m³ | 375.4 | 277.8 | 66.67 | 344.47
4.9 | 91007 | SINAPI | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. | 15.25 | m² | 12.07 | 184.07 | 44.18 | 228.25
4.10 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 9.31 | m³ | 324.22 | 3018.49 | 724.44 | 3742.93
TOTAL ITEM 4 | [6 empty] | 27209.72 | 6530.33 | 33740.05
5 | Alvenaria e vergas | [6 empty] | 24%
5.1 | 87525 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 193.57 | m² | 125.7 | 24331.75 | 5839.62 | 30171.37
5.2 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 29.55 | m² | 81.34 | 2403.6 | 576.86 | 2980.46
5.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | 240.05 | m² | 3.35 | 804.17 | 193 | 997.17
5.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | 238.77 | m² | 46.42 | 11083.7 | 2660.09 | 13743.79
5.5 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | 238.77 | m² | 7.77 | 1855.24 | 445.26 | 2300.5
5.6 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | 75.91 | m² | 26.98 | 2048.05 | 491.53 | 2539.58
5.7 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | 164.14 | m² | 31.95 | 5244.27 | 1258.62 | 6502.89
5.8 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | 33.92 | m | 39.04 | 1324.24 | 317.82 | 1642.06
5.9 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | 30.14 | m | 36.64 | 1104.33 | 265.04 | 1369.37
TOTAL ITEM 5 | [6 empty] | 50199.35 | 12047.84 | 62247.19
6 | Revestimentos de paredes
Revestimentos de paredes internas
6.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 75.91 | m² | 12.97 | 984.55 | 236.29 | 1220.84
6.2 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 75.91 | m² | 3.11 | 236.08 | 56.66 | 292.74
6.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | 164.14 | m² | 40.53 | 6652.59 | 1596.62 | 8249.21
Revestimento de paredes externas
6.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 238.77 | m² | 12.97 | 3096.85 | 743.24 | 3840.09
6.5 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 238.77 | m² | 3.11 | 742.57 | 178.22 | 920.79
TOTAL ITEM 6 | [6 empty] | 11712.64 | 2811.03 | 14523.67
7 | Cobertura, forro e portão depósito | [6 empty] | 24%
7.1 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). | 80.8 | m | 8.02 | 648.02 | 155.52 | 803.54
7.2 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | 128.7 | m² | 48.1 | 6190.47 | 1485.71 | 7676.18
7.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 200.74 | m² | 16.01 | 3213.85 | 771.32 | 3985.17
7.4 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 200.74 | m² | 34.97 | 7019.88 | 1684.77 | 8704.65
7.5 | C2479 | SEINFRA | TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA | 41.01 | m² | 200.95 | 8240.96 | 1977.83 | 10218.79
7.6 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 10.5 | m | 59.72 | 627.06 | 150.49 | 777.55
7.7 | 11955 | ORSE | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFIS BÚZIOS QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFIS E FECHADURA. | 16.73 | m² | 321.27 | 5374.85 | 1289.96 | 6664.81
TOTAL ITEM 7 | [6 empty] | 31315.09 | 7515.6 | 38830.69
8 | Esquadrias
Esquadrias de alumínio
8.1 | 12085 | ORSE | JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1x1/4, E CANTONEIRA 1x1x1/4 - exclusive vidro | 19.68 | m² | 360.01 | 7085 | 1700.4 | 8785.4
8.2 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | 19 | m² | 154.66 | 2938.54 | 705.25 | 3643.79
8.3 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 4.2 | m² | 354.42 | 1488.56 | 357.25 | 1845.81
8.4 | 11944 | ORSE | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA- VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO | 2.4 | m² | 281.12 | 674.69 | 161.93 | 836.62
8.5 | 4639 | ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=22CM, E= 2CM | 22.8 | m | 84.44 | 1925.23 | 462.06 | 2387.29
Esquadrias de madeira
8.6 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | un | 488.4 | 1465.2 | 351.65 | 1816.85
TOTAL ITEM 8 | [6 empty] | 15577.22 | 3738.54 | 19315.76
9 | Instalações elétricas
9.1 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 336.39 | 336.39 | 80.73 | 417.12
9.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | un | 11.72 | 58.6 | 14.06 | 72.66
9.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 13.3 | 13.3 | 3.19 | 16.49
9.4 | 74130/2 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 23.86 | 23.86 | 5.73 | 29.59
9.5 | 7744 | ORSE | DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR, 30 MA | 1 | un | 330.94 | 330.94 | 79.43 | 410.37
9.6 | 434 | ORSE | FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | 30 | un | 44.3 | 1329 | 318.96 | 1647.96
9.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13 | un | 9.03 | 117.39 | 28.17 | 145.56
9.8 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | un | 25.65 | 76.95 | 18.47 | 95.42
9.9 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 11 | un | 13.56 | 149.16 | 35.8 | 184.96
9.10 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 10 | un | 181.24 | 1812.4 | 434.98 | 2247.38
9.11 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 231.73 | m | 10.33 | 2393.77 | 574.5 | 2968.27
9.12 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 55.89 | m | 16.21 | 905.98 | 217.44 | 1123.42
9.13 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 174.22 | m | 2.11 | 367.6 | 88.22 | 455.82
9.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 318.51 | m | 2.98 | 949.16 | 227.8 | 1176.96
9.15 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 16.07 | m | 4.72 | 75.85 | 18.2 | 94.05
9.16 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 200 | m | 15.96 | 3192 | 766.08 | 3958.08
9.17 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 24.77 | 24.77 | 5.94 | 30.71
9.18 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 39.2 | 39.2 | 9.41 | 48.61
9.19 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | un | 53.63 | 107.26 | 25.74 | 133
9.20 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | un | 37.79 | 113.37 | 27.21 | 140.58
9.21 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 13 | un | 26.19 | 340.47 | 81.71 | 422.18
9.22 | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 48.2 | 48.2 | 11.57 | 59.77
9.23 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 14 | un | 63.79 | 893.06 | 214.33 | 1107.39
9.24 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 10 | m | 28.42 | 284.2 | 68.21 | 352.41
TOTAL ITEM 9 | [6 empty] | 13982.88 | 3355.88 | 17338.76
10 | Pisos
10.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | 133.7 | m² | 33.68 | 4503.02 | 1080.72 | 5583.74
10.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 133.7 | m² | 33.11 | 4426.81 | 1062.43 | 5489.24
10.3 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. | 27.1 | m | 42.07 | 1140.1 | 273.62 | 1413.72
TOTAL ITEM 10 | [6 empty] | 10069.93 | 2416.77 | 12486.7
11 | Água fria, louças e metais | [6 empty] | 24%
11.1 | 10759 | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA e=2cm | 16.33 | m² | 271.79 | 4438.33 | 1065.2 | 5503.53
11.2 | C1619 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS | 1 | un | 358.02 | 358.02 | 85.92 | 443.94
11.3 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 504.62 | 504.62 | 121.11 | 625.73
11.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | un | 292.38 | 584.76 | 140.34 | 725.1
11.5 | 1429 | ORSE | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 L | 1 | un | 1159.82 | 1159.82 | 278.36 | 1438.18
11.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | un | 7.96 | 39.8 | 9.55 | 49.35
11.7 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | un | 9.75 | 58.5 | 14.04 | 72.54
11.8 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | un | 9.61 | 48.05 | 11.53 | 59.58
11.9 | 89971 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | un | 41.68 | 125.04 | 30.01 | 155.05
11.10 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 49.07 | m | 18.98 | 931.35 | 223.52 | 1154.87
11.11 | 12127 | ORSE | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, TRÊS LADOS, FIXA, AM AÇO INOX, L=40CM X 60CM , D= 1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | 1 | un | 344.58 | 344.58 | 82.7 | 427.28
11.12 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | un | 82.75 | 165.5 | 39.72 | 205.22
11.13 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | un | 213.48 | 426.96 | 102.47 | 529.43
11.14 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. | 6.4 | m | 39.29 | 251.46 | 60.35 | 311.81
11.15 | 1352 | ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4" | 5 | un | 87.87 | 439.35 | 105.44 | 544.79
11.16 | 12289 | ORSE | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, e=2cm DEIM. 2,50 X 0,60, COM 2 CUBAS DE INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODAPIA 10 CM, ASSENTADA. | 1 | un | 1826.2 | 1826.2 | 438.29 | 2264.49
TOTAL ITEM 15 | [6 empty] | 11702.34 | 2808.55 | 14510.89
12 | Instalações sanitárias e de gás | [6 empty] | 24%
12.1 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60 M | 1 | un | 450.22 | 450.22 | 108.05 | 558.27
12.2 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 16.54 | m | 19.46 | 321.87 | 77.25 | 399.12
12.3 | COMP.3 | SINAPI/ORÇAM. | VALVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO SANITÁRIO EM PVC 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12.4 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 2 | un | 9.3 | 18.6 | 4.46 | 23.06
12.5 | 98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). | 1 | un | 2295.44 | 2295.44 | 550.91 | 2846.35
12.6 | 98060 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). | 1 | un | 2897.2 | 2897.2 | 695.33 | 3592.53
12.7 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 6 | un | 15.43 | 92.58 | 22.22 | 114.8
12.8 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 2 | un | 16.04 | 32.08 | 7.7 | 39.78
12.9 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 1 | un | 24.18 | 24.18 | 5.8 | 29.98
12.10 | 89754 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 7 | un | 12.45 | 87.15 | 20.92 | 108.07
12.11 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 11 | un | 12.08 | 132.88 | 31.89 | 164.77
12.12 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 5 | un | 15.29 | 76.45 | 18.35 | 94.8
12.13 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 2 | un | 26 | 52 | 12.48 | 64.48
12.14 | COMP.4 | SINAPI | SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 2497.49 | 2497.49 | 599.4 | 3096.89
12.15 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 3 | m | 9.22 | 27.66 | 6.64 | 34.3
12.16 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 1 | un | 14.27 | 14.27 | 3.42 | 17.69
12.17 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 2 | un | 9.22 | 18.44 | 4.43 | 22.87
12.18 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | 1 | un | 20.88 | 20.88 | 5.01 | 25.89
12.19 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 15.48 | m | 37.71 | 583.75 | 140.1 | 723.85
12.20 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 1 | un | 25.12 | 25.12 | 6.03 | 31.15
12.21 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 1 | un | 29.66 | 29.66 | 7.12 | 36.78
12.22 | 1583 | ORSE | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO = 100 X 50 MM | 1 | un | 16.99 | 16.99 | 4.08 | 21.07
12.23 | 98105 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | 1 | un | 595.7 | 595.7 | 142.97 | 738.67
12.24 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 15 | m | 28.42 | 426.3 | 102.31 | 528.61
12.25 | 100788 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 513.71 | 513.71 | 123.29 | 637
TOTAL ITEM 15 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | Rampa de acessibilidade, podotátil e entrada da escola
13.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | 41.39 | m | 46.54 | 1926.29 | 462.31 | 2388.6
13.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 39.64 | Kg | 7.69 | 304.83 | 73.16 | 377.99
13.3 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 149.53 | Kg | 7.11 | 1063.16 | 255.16 | 1318.32
13.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 1.6 | m³ | 324.22 | 518.75 | 124.5 | 643.25
13.5 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *5 CM*. | 1.69 | m³ | 155.77 | 263.25 | 63.18 | 326.43
13.6 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 2.5 | m³ | 492.94 | 1232.35 | 295.76 | 1528.11
13.7 | 96622 | ORSE | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *7 CM*. | 23.63 | m² | 87.28 | 2062.43 | 494.98 | 2557.41
13.8 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (3CM) | 10.13 | m³ | 459.55 | 4655.24 | 1117.26 | 5772.5
13.9 | 11985 | ORSE | GUARDA-CORPO H=1,10M E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM=1.1/2", BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO CARBONO. | 79.3 | m | 154.36 | 12240.75 | 2937.78 | 15178.53
13.10 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. | 12.6 | m | 78.42 | 988.09 | 237.14 | 1225.23
13.11 | 95969 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. | 0.84 | m³ | 2114.25 | 1775.97 | 426.23 | 2202.2
13.12 | C4624 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORBECIMENTO E ASSENTAMENTO) | 26.88 | m | 105.2 | 2827.78 | 678.67 | 3506.45
TOTAL ITEM 12 | [6 empty] | 29858.89 | 7166.13 | 37025.02
14 | Serviços finais
14.1 | C1628 | SEINFRA | Limpeza final de obra (geral) | 149.44 | m² | 10.33 | 1543.72 | 370.49 | 1914.21
TOTAL ITEM 12 | [6 empty] | 1543.72 | 370.49 | 1914.21
TOTAL FINAL | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Contenda, 11 de novembro de 2020
___________________________________________
Daiana Priscila Souza Leite
Engenheira Civil
CREA-PR 184.547/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO RUI BARBOSA
Contenda - PR
N | E t a p a | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
1 | Instalações preliminares | 6550.36 | [5 empty] | 6550.36
2 | Fundações | 16983.56 | 18465.11 |  |  |  |  | 35448.67
3 | Superestrutura + laje |  | 16870.02 | 16870.03 |  |  |  | 33740.05
4 | Alvenaria e vergas |  |  | 54731.82 |  | 7515.37 |  | 62247.19
5 | Cobertura e forro |  |  |  | 38830.69 |  |  | 38830.69
6 | Esquadrias |  |  |  | 19315.76 |  |  | 19315.76
7 | Instalações elétricas |  |  |  |  | 17338.76 |  | 17338.76
8 | Instalações hidro-sanitárias |  | 14151.55 |  |  | 14510.89 |  | 28662.44
9 | Pisos |  |  |  |  | 12486.7 |  | 12486.7
10 | Revestimentos de paredes | [5 empty] | 14523.67 | 14523.67
11 | Acessibilidade e entrada da escola | 12341.67 | 12341.67 | 12341.68 |  |  |  | 37025.02
11 | Serviços finais | [5 empty] | 1914.21 | 1914.21
|  | 35875.59 | 61828.35 | 83943.53 | 58146.45 | 51851.72 | 16437.88 | 308083.52
Porcentual |  | 11.64% | 20.07% | 27.25% | 18.87% | 16.83% | 5.336% | 100%
Contenda, 11 de novembro de 2020
Daiana Priscila Souza Leite
Engenheira Civil CREA-PR 184.547/D

## COMPOSIÇÕES
COMP.1 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSIVE ARMADURA. | QTD. | UNID. | VALOR | TOTAL
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7950000 | H | 24,89 | #VALUE!
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,9980000 | H | 19,14 | #VALUE!
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 0,0620000 | M3 | 301,19 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | #VALUE!
COMP.2 |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO SANITÁRIO EM PVC 100MM | QTD. | VALOR
FONTE | DESCRIÇÃO
TELHA NORTE | Válvula de Retenção PVC para Esgoto 100mm ou 4" Tigre |  | 1 | 139.9
LEROY MERLIN | Válvula de Retenção PVC para Esgoto 100mm ou 4" Tigre |  | 1 | 119.9
BALAROTI | Válvula de Retenção PVC para Esgoto 100mm ou 4" Tigre |  | 1 | 159.88
Obs.: Item comum no mercado |  |  | MÉDIA: | 139.8933
COMP.3 |  | VALVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO SANITÁRIO EM PVC 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR | TOTAL
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
ORÇAMENTO | COMP.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO SANITÁRIO EM PVC 100MM | 1 | UN. | 139.8933 | 139.89
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 19,14 | #VALUE!
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 24,89 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | #VALUE!
COMP.4 |  | SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR | TOTAL
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
SINAPI | 4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 3,4256000 | M3 | 47.53 | #VALUE!
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,1378000 | CHP | 90,97 | #VALUE!
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 3,8273000 | CHI | 43,02 | #VALUE!
SINAPI | 43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | 3,0000000 | UN | 252.94 | #VALUE!
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,6928000 | H | 24,89 | #VALUE!
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,6928000 | H | 19,14 | #VALUE!
SINAPI | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 0,5641000 | M3 | 119,02 | #VALUE!
SINAPI | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | 0,0154000 | M3 | 3.494,58 | #VALUE!
SINAPI | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | 0,5555000 | M3 | 1.505,32 | #VALUE!
SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,3137000 | M3 | 458,72 | #VALUE!
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | #VALUE!