## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Empreendimento:
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS PARA A FINALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO IVO BARBOSA
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_201806_NãoDesonerado
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINATIVO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. + 24,00% (BDI) | PREÇO TOTAL C/ +24,00% BDI
94559 | 1 | JANELA DE AÇO BASCULANTE OU GUILHOTINA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS | M² | 63.27 | 922.03 | 1143.32 | 72337.86
95468 | 2 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 272.4 | 40.16 | 49.7984 | 13565.0842
91338 | 3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 38.12 | 1146.68 | 1421.8832 | 54202.1876
90831 | 4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID. | 16 | 69.95 | 86.74 | 1387.84
90830 | 5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 22 | 89.4 | 110.86 | 2438.92
91341 | 6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 15.84 | 822.16 | 1019.48 | 16148.56
85014 | 7 | TELA MOSQUITEIRO DE METAL FIO 12 MALHA 3X3 CM COM CAIXILHO DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 9.18 | 413.74 | 513.04 | 4709.7
7307 | 8 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO), GALÃO DE 3,6 LITROS | L | 7.2 | 22.11 | 22.11 | 159.19
5318 | 9 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS, GALAO DE 5 LITROS | L | 40 | 10.52 | 10.52 | 420.8
TOTAL: | [6 empty] | 165370.1417
Contenda, 14 de agosto de 2018.
__________________________
Priscila Piel
Arquiteta e Urbanista - CAU 191700-5
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 24,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - 06/2018
3 - FONTES - SINAPI JANEIRO/2018 - NÃO DESONERADO
4 - RRT DE ORÇAMENTO Nº.: 6978763
5 - OS ITENS SEM ACRÉSCIMO DE BDI REPRESENTAM INSUMOS.
6 - O ITEM 8 (TELA MOSQUITEIRO DE METAL FIO 12 MALHA 3X3 CM COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO) DEVE SER INSTALADO NAS ESQUADRIAS EXISTENTES DA COZINHA (CÓDIGO E10) E NA ESQUADRIA À INSTALAR DA DESPENSA (CÓDIGO E11).

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Empreendimento:
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS PARA A FINALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO IVO BARBOSA
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_201806_Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ADITIVO
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | P.TOTAL C/BDI 30%
1 | JANELA DE AÇO BASCULANTE OU GUILHOTINA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 36168.93 | 36168.93 |  |  | 72337.86
2 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) |  | 25% | 40% | 35% | 100%
|  |  | 3391.27 | 5426.032 | 4747.778 | 13565.08
3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 21680.876 | 32521.314 |  | 54202.19
4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 1387.84 | 1387.84
5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 2438.92 | 2438.92
6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 16148.56 | 16148.56
7 | TELA MOSQUITEIRO DE METAL FIO 12 MALHA 3X3 CM COM CAIXILHO DE ALUMINIO | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 2354.85 | 2354.85 |  |  | 4709.7
8 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO), GALÃO DE 3,6 LITROS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 159.19 |  |  |  | 159.19
9 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS, GALAO DE 5 LITROS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 420.8 |  |  |  | 420.8
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 165370.14
Contenda, 14 de agosto de 2018.
Priscila Piel
Arquiteta e Urbanista - CAU 191700-5
OBSERVAÇÕES:
1 - OS INSUMOS AQUI PRESENTES DEVEM SER ENTREGUES DURANTE A 1ª SEMANA DA OBRA.