## COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE CONTENDA/PR
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SUPRA ESTRUTURA
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL
DADOS BASE: JUNHO/19
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA |  |  |  | Mediana
|  |  | Cassol Pré-moldados | Artecil Pré-moldados | BM Pré-moldados | Lema Escadas
Comp. 1 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EDIFÍCIO EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA (PILARES, VIGAS, LAJES E ELEMENTOS DE TRAVAMENTO E APOIO), DESCONSIDERANDO ESCADA, COM ÁREA APROX. DE 1429,60M² CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO. | UNID. | 444404 | 525000 | 575729 |  | 525000
Comp. 2 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESCADA PRÉ-FABRICADA COM 4 LANCES, INCLUÍNDO VIGAS DE SUSTENTAÇÃO E ELEMENTOS DE TRAVAMENTO E APOIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO. | UNID. | 31686 |  | 29510 | 26383.03 | 29510
CUSTO TOTAL: | [6 empty] | 554510
Dados das cotações:
|  | Nome: |  | CNPJ: | Contato: | Telefone: | Data:
Empresa 1: |  | Cassol Pré-fabricados |  | 86.183.449/0001-58 | Silvana Marangoni | (41) 3641-5966 | 2019-06-01
Empresa 2: |  | Artecil Pré-fabricados |  | 03.553.480/0001-06 | Gabriella F. Primo | (41) 3385-4049 | 2019-06-01
Empresa 3: |  | BM Pré-moldados |  | 08.393.579/0001-01 | João B. Neto | (41) 3332-5002 | 2019-06-01
Empresa 4: |  | Lema Escadas |  | 13.224.674/0001-11 | Alex Stedile | (41) 3058-0317 | 2019-06-01
Contenda, 1 de julho de 2019.
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE CONTENDA/PR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PO)
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 1 (FUNDAÇÃO E SUPRAESTRUTURA)
DATA BASE: JUNHO/19
Item | Cód./ | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o |  |  |  | Memória de Cálculo (não imprimir)
| Fonte |  |  |  | Unit | Global | BDI 24,00% | Global + BDI
1 | Instalações preliminares
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M | 245.9 | M | 39.94 | 9821.25 | 2357.1 | 12178.35 | (37,00 x 4 eixos = 108 m) + (19,70 x 7 eixos = 137,90 m) = 245,90 m lineares
1.2 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | 10 | M² | 563.4 | 5634 | 1352.16 | 6986.16
1.3 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.5 | M² | 360.2 | 900.5 | 216.12 | 1116.62 | 2,00x1,25=2,50 m²
1.4 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, ALTURA 2,00 M | 40 | M² | 82.01 | 3280.4 | 787.3 | 4067.7 | frente da obra | 98458
TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 19636.15 | 4712.68 | 24348.83
2 | Estacas Hélice Contínua
2.1 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 826 | M | 56.28 | 46487.28 | 11156.95 | 57644.23
2.2 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM | 86 | UND | 19.39 | 1667.54 | 400.21 | 2067.75
2.3 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, CA-60 | 153 | KG | 12.7 | 1943.1 | 466.34 | 2409.44
2.4 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL /TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. CA-50 | 1113 | KG | 6.74 | 7501.62 | 1800.39 | 9302.01
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 57599.54 | 13823.89 | 71423.43
3 | Blocos de Concreto Armado
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 40 | M³ | 73.06 | 2922.4 | 701.38 | 3623.78
3.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 12 | M³ | 26.95 | 323.4 | 77.62 | 401.02 | 30% do volume de escavação
3.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM | 82.14 | M² | 13.44 | 1103.96 | 264.95 | 1368.91
3.4 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 200 | M² | 81.38 | 16276 | 3906.24 | 20182.24
3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, USINADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 40 | M³ | 322.37 | 12894.8 | 3094.75 | 15989.55
3.6 | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM | 2415.3 | KG | 5.47 | 13211.69 | 3170.81 | 16382.5
3.7 | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM | 14 | KG | 5.06 | 70.84 | 17 | 87.84
3.8 | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM | 1013.9 | KG | 4.97 | 5039.08 | 1209.38 | 6248.46
3.9 | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 10 | M³ | 356.87 | 3568.7 | 856.49 | 4425.19
TOTAL ITEM 3 | [5 empty] | 55410.87 | 13298.62 | 68709.49
4 | Vigas Poço Elevador
4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | 3 | M³ | 73.06 | 219.18 | 52.6 | 271.78
4.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | 0.9 | M³ | 26.95 | 24.26 | 5.82 | 30.08 | 30% do volume de escavação
4.3 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), ESPESSURA 3 CM - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 0.08 | M³ | 244.88 | 19.59 | 4.7 | 24.29
4.4 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | 38 | M² | 105.44 | 4006.72 | 961.61 | 4968.33
4.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, USINADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 3 | M³ | 322.37 | 967.11 | 232.11 | 1199.22
4.6 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM | 26.4 | KG | 6.93 | 182.95 | 43.91 | 226.86
4.7 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM | 30.1 | KG | 6.28 | 189.03 | 45.37 | 234.4
4.8 | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM | 125.9 | KG | 5.06 | 637.05 | 152.89 | 789.94
4.9 | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM | 45.6 | KG | 4.97 | 226.63 | 54.39 | 281.02
TOTAL ITEM 4 | [5 empty] | 6472.52 | 1553.4 | 8025.92
5 | Supra Estrutura
5.1 | Comp. 1 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EDIFÍCIO EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA (PILARES, VIGAS, LAJES E ELEMENTOS DE TRAVAMENTO E APOIO), DESCONSIDERANDO ESCADA, COM ÁREA APROX. DE 1429.60M² CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO. | 1 | UND |  | 525000 | 0 | 525000
5.2 | Comp. 2 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESCADA PRÉ-FABRICADA COM 4 LANCES, INCLUÍNDO VIGAS DE SUSTENTAÇÃO E ELEMENTOS DE TRAVAMENTO E APOIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO. | 1 | UND |  | 29510 | 0 | 29510
TOTAL ITEM 5 | [5 empty] | 554510 | 0 | 554510
TOTAL FINAL | [5 empty] | 693629.08 | 33388.59 | 727017.67
Contenda, 01 de julho de 2019.
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 1 (FUNDAÇÃO E SUPRAESTRUTURA)
Contenda - PR
N | Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
1 | Instalações preliminares | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 24348.83 | [5 empty] | 24348.83
2 | Estacas Hélice Continua | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
|  | 49996.401 | 21427.029 |  |  |  |  | 71423.43
3 | Bloco de Concreto Armado |  | 70% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 48096.643 | 20612.847 |  |  |  | 68709.49
4 | Vigas Poço Elevador |  | 70% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 5618.144 | 2407.776 |  |  |  | 8025.92
5 | Supraestrutura |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 138627.5 | 138627.5 | 138627.5 | 138627.5 | 554510
|  | 74345.231 | 75141.816 | 161648.123 | 138627.5 | 138627.5 | 138627.5 | 727017.67
Percentual |  | 10.23% | 10.34% | 22.23% | 19.07% | 19.07% | 19.07% | 100%
Contenda, 1 de julho de 2019.
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155

## BDI
| Tomador: | MUNICÍPIO DE CONTENDA
| Empreendimento: | "NOVO PAÇO MUNICIPAL"
| Programa: | FINISA
| Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
| Construção de edifícios: | 1 | Informe a alíquota e a base de cálculo do ISSQN.
| Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | Alíquota (%) | 5%
| Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | Base de Cálculo | 40%
| Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
| Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | X | SEM Desoneração.
| Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 |  | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
| Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.5%
| Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1%
| Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.27%
| Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.368%
| Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 8.1%
| I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 2%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24%
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
Declaramos também que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota de ISS vigente e a respectiva base de cálculo são as informadas acima, e ainda, que a opção SEM desoneração é a mais vantajosa para a administração municipal.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
_________________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155
IMPRIMIR