## COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE CONTENDA/PR
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ETAPA 2 (ELEVADOR) - REF. LOTE 2
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL
DADOS BASE: SETEMBRO/19
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | EMPRESA |  |  | Média
|  |  | Atlas Schindler | Thissen Krupp | Otis
Comp. 1 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS APROPRIADO PARA PNE's (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), INCLUSIVE QUANTO A SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, EMERGÊNCIA, INDICAÇÕES DE PAINÉIS E SINALIZAÇÕES, COM PERCURSO DE 3 (TRÊS) PARADAS (TÉRREO, 1º PAV. E 2º PAV) E CAPACIDADE DE 600KG, PARA 8 PESSOAS, MOTOR ELÉTRICO 220V, TECNOLOGIA VVVF, VELOCIDADE DE 1,0M/S, CABINE INTERNA COM DIMENSÕES (MM - LxPxA) DE 1100X1400X2200, ADEQUADO PARA UMA CAIXA DE CORRIDA DE (MM - LxP) 1650X1800, OBEDECENDO ÚLTIMA ALTURA (UA) DE 3,63 METROS E POÇO DE ATÉ 1,30M (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO). A CABINE DEVE TER ACABAMENTO DE TETO, PAREDES E RODAPÉS EM AÇO INOX ESCOVADO, PISO DE GRANITO, ESPELHO DE ALTURA DO CORRIMÃO AO TETO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, CORRIMÃOS DE AÇO INOX ARREDONDADOS E ILUMINAÇÃO DE LED. EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO (EM CASO DE PANE/FALTA DE ENERGIA CONDUZ A CABINE AO PAVIMENTO ABAIXO MAIS PRÓXIMO) E INTERFONE PARA EMERGÊNCIA. *NOTAS: OBRIGATÓRIO OBEDECER A NBR 13994. CONTRATADA DEVE FORNECER O PROJETO EXECUTIVO DAS NECESSIDADES PREDIAIS ACERCA DO EQUIPAMENTO, ATENDENDO AO PROJETO ESTRUTURAL EM ANEXO E PRESTAR PLENA CONSULTORIA AOS PROJETISTAS. CONFERIR DIMENSÕES IN LOCO ANTES DA INSTALAÇÃO. | UNID. | 79026.28 | 100000 | 92000 | 90342.0933
CUSTO TOTAL: | [5 empty] | 90342.0933
Dados das cotações:
|  | Nome: |  | CNPJ: | Contato: | Data:
Empresa 1: |  | Atlas Schindler |  | 00.028.986/0001-08 | Andreia Betim | 2019-09-01
Empresa 2: |  | Thissen Krupp |  | 90.347.840/0003-80 | Ramon Bach | 2019-09-01
Empresa 3: |  | Otis |  | 46.382.206/0001-24 | Renato Parizotto | 2019-09-01
Contenda, 14 de outubro de 2019.
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE CONTENDA/PR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PO) - LOTE 2
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 2 (ELEVADOR)
DATA BASE: SETEMBRO/19
Item | Cód./ | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o |  |  |  | Memória de Cálculo (não imprimir)
| Fonte |  |  |  | Unit | Global | BDI 24,00% | Global + BDI
1 | Instalações preliminares
1.1 | Comp.1 | FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS APROPRIADO PARA PNE's (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), INCLUSIVE QUANTO A SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, EMERGÊNCIA, INDICAÇÕES DE PAINÉIS E SINALIZAÇÕES, COM PERCURSO DE 3 (TRÊS) PARADAS (TÉRREO, 1º PAV. E 2º PAV) E CAPACIDADE DE 600KG, PARA 8 PESSOAS, MOTOR ELÉTRICO 220V, TECNOLOGIA VVVF, VELOCIDADE DE 1,0M/S, CABINE INTERNA COM DIMENSÕES (MM - LxPxA) DE 1100X1400X2200, ADEQUADO PARA UMA CAIXA DE CORRIDA DE (MM - LxP) 1650X1800, OBEDECENDO ÚLTIMA ALTURA (UA) DE 3,63 METROS E POÇO DE ATÉ 1,30M (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO). A CABINE DEVE TER ACABAMENTO DE TETO, PAREDES E RODAPÉS EM AÇO INOX ESCOVADO, PISO DE GRANITO, ESPELHO DE ALTURA DO CORRIMÃO AO TETO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, CORRIMÃOS DE AÇO INOX ARREDONDADOS E ILUMINAÇÃO DE LED. EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO (EM CASO DE PANE/FALTA DE ENERGIA CONDUZ A CABINE AO PAVIMENTO ABAIXO MAIS PRÓXIMO) E INTERFONE PARA EMERGÊNCIA. *NOTAS: OBRIGATÓRIO OBEDECER A NBR 13994. CONTRATADA DEVE FORNECER O PROJETO EXECUTIVO DAS NECESSIDADES PREDIAIS ACERCA DO EQUIPAMENTO, ATENDENDO AO PROJETO ESTRUTURAL EM ANEXO E PRESTAR PLENA CONSULTORIA AOS PROJETISTAS. CONFERIR DIMENSÕES IN LOCO ANTES DA INSTALAÇÃO. | 1 | UND | 90342.0933 | 90342.09 | N/A | 90342.09
(37,00 x 4 eixos = 108 m) + (19,70 x 7 eixos = 137,90 m) = 245,90 m lineares
TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 90342.09 |  | 90342.09
TOTAL FINAL | [5 empty] | 90342.09 | 0 | 90342.09
Contenda, 14 de outubro de 2019.
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 2
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 2 (ELEVADOR)
Contenda - PR
N | Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Total
1 | Projeto Executivo | 100% |  |  |  |  | 100% | calculo (uso do projetista)
|  | 18068.418 |  |  |  |  | 18068.418
2 | Mobilização |  | 85% |  |  | 15% | 100% | valor total | 90342.09
|  |  | 15358.1553 |  |  | 2710.2627 | 18068.418 | divisão 5 meses | 18068.418 | 5
3 | Instalação do Equipamento |  |  | 25% | 55% | 20% | 100% | parcela projeto | 18068.418
|  |  |  | 13551.3135 | 29812.8897 | 10841.0508 | 54205.254 | parcela mobilização | 18068.418
|  | 18068.418 | 15358.1553 | 13551.3135 | 29812.8897 | 13551.3135 | 90342.09 | soma prj e mob | 36136.836 |  | 72273.672
Percentual |  | 20% | 17% | 15% | 33% | 15% | 100%
[8 empty] | valor instalação | 54205.254
Contenda, 14 de outubro de 2019.
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A146515-5

## BDI
| Tomador: | MUNICÍPIO DE CONTENDA
| Empreendimento: | "NOVO PAÇO MUNICIPAL" - ETAPA 2 (ELEVADOR) - LOTE 2
| Programa: | FINISA
| Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
| Construção de edifícios: | 1 | Informe a alíquota e a base de cálculo do ISSQN.
| Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | Alíquota (%) | 5%
| Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | Base de Cálculo | 40%
| Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
| Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | X | SEM Desoneração.
| Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 |  | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
| Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
| Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.5%
| Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1%
| Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.27%
| Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.368%
| Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 8.1%
| I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 2%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24%
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
Declaramos também que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota de ISS vigente e a respectiva base de cálculo são as informadas acima, e ainda, que a opção SEM desoneração é a mais vantajosa para a administração municipal.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
_________________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155

## plan
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 2
EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL - ETAPA 2 (ELEVADOR)
Contenda - PR
N | Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Total
1 | Projeto Executivo | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 18068.418 |  |  |  |  | 18068.418
2 | Mobilização |  | 70% |  |  | 30% | 100% | 90342.09 |  | 90342.09
|  |  | 12647.8926 |  |  | 5420.5254 | 18068.418 | 18068.418 | 5 x | 18068.418
3 | Instalação do Equipamento |  |  | 25% | 55% | 20% | 100%
|  |  |  | 13551.3135 | 29812.8897 | 10841.0508 | 54205.254 | 12880 | 0.7
|  | 18068.418 | 12647.8926 | 13551.3135 | 29812.8897 | 16261.5762 | 90342.09 | 5420.5254 | 0.3
Percentual |  | 20% | 14% | 15% | 33% | 18% | 100%
54205.254
Contenda, 14 de outubro de 2019.
90342.09
________________________
Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A146515-5