## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA PINTURA
DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO BORKOVSKI
Data base = 03/2018
SINAPI_Preco_Ref_Composicoes_PR_032018_Desonerado
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DISCRIMINATIVO | 1º MÊS (30 DIAS) | 2º MÊS (60 DIAS) | PREÇO TOTAL C/ BDI 24%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100%
|  |  | 295.97 |  | 295.97
73806/001 | 1.2 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | 100%
|  |  | 2794.59 |  | 2794.59
| 2 | PINTURA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA
73739 | 2.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS | 50% | 50%
|  |  | 13216.8 | 13216.8 | 26433.6
88487 | 2.2 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA, DUAS DEMAOS | 50% | 50%
|  |  | 6674.45 | 6674.45 | 13348.9
3768 | 2.3 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | 100%
|  |  | 145.2 |  | 145.2
| 3 | PINTURA DO MURO DE ALVENARIA
88487 | 3.1 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA, DUAS DEMAOS | 50% | 50%
|  |  | 3413.65 | 3413.65 | 6827.3
|  |  |  | TOTAL | 49845.56
Contenda, 25 de abril de 2.018.
______________________
Priscila Piel
Arquiteta e Urbanista
CAU 1991700-5