## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PAULINA URBANIK STABACH
Data base = 03/2018
SINAPI_Preco_Ref_Composicoes_PR_032018_Desonerado
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DISCRIMINATIVO | 1º MÊS (30 DIAS) | 2º MÊS (60 DIAS) | PREÇO TOTAL C/ BDI 24%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 100% |  | 295.97
295.97
| 2 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE ILUMINAÇÃO
39391 | 2.1 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 100% |  | 2024.56
2024.57
COMP. 1 | 2.2 | PAR DE MASTROS PARA VÔLEI, MEDIDAS OFICIAIS, COM CATRACA, PERFIL TUBULAR METALICO EM AÇOCARBONO DE ESPESSURA MINIMA 2 MM, COM REGULADOR TELESCOPICO, MANIVELA PARA ESTICAR CABO DE AÇO, BUCHAS DE ESFERA EM PVC, GANCHOS PARA REDE, PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO NA COR BRANCA, COM AJUSTE DE ALTURA PARA TODAS AS CATEGORIAS DO ESPORTE | 100% |  | 1044.79
1044.79
COMP. 2 | 2.3 | REDE OFICIAL PARA VOLEI, COM FIOS DE POLIETILENO 2.5 MM NA COR PRETA OU BRANCA, 4 FAIXAS DE PERIMETRO NA COR PRETA OU BRANCA - EM COURO SINTETICO EMBORRACHADO-, COM COSTURAS DE ALTA RESISTENCIA, ILHOSES NAS PONTAS DAS FAIXAS PARA ESTICAMENTO, MALHA 10X10, MEDIDAS 1,0X10,0 M | 100% |  | 400.06
400.06
COMP. 3 | 2.4 | PAR DE TRAVES PARA FUTSAL COM MEDIDAS OFICIAIS (3,00X2,00 M), CONFECCIONADAS COM PERFIL TUBULAR METALICO DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MINIMA DE 2 MM, COM GANCHOS DE APOIO PARA FIXAÇÃO DE REDE (ACOMPANHA BUCHAS DE PVC E REBAIXO DA SUPERFICIE PARA TAMPA DE NIVEL), PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO NA COR BRANCA | 100% |  | 3925.78
3925.78
COMP. 4 | 2.5 | REDE DE FUTSAL PARA TRAVES OFICIAIS, EM FIO TRANÇADO DE 4 MM, MALHA 12X12 CM, FIO DE ALTA DENSIDADE, COM ADITIVO ULTRAVIOLETA, COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO | 100% |  | 188.44
188.44
74244/1 | 2.6 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM | 100% |  | 13724.1
13724.1
| 3 | PINTURA
74245/1 | 3.1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS | 50% | 50% | 7689.6
|  |  | 3844.8 | 3844.8
41595 | 3.2 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | 50% | 50% | 6552
|  |  | 3276 | 3276
74245 | 3.3 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS | 50% | 50% | 5016.78
|  |  | 2508.39 | 2508.39
88487 | 3.4 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | 50% | 50% | 645.64
|  |  | 322.82 | 322.82
73948/2 | 3.5 | LIMPEZA/REPARO SUPERFICIE DE CONCRETO PARA PINTURA | 50% | 50% | 8253.84
|  |  | 4126.92 | 4126.92
3768 | 3.6 | LIXA PARA SUPERFICIE METALICA, NUMERO 150 | 50% | 50% | 72.6
|  |  | 36.3 | 36.3
73924/1 | 3.7 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (EM POSTES DE BASQUETE EXISTENTES) | 50% | 50% | 164.55
|  |  | 82.275 | 82.275
49998.71
Contenda, 25 de abril de 2.018.
______________________
Priscila Piel
Arquiteta e Urbanista
CAU 1991700-5