## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO
Execução Ampliação do Terminal Urbano
Contenda - PR
N | E t a p a | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | Total
1 | Serviços Preliminares | mês 1: 100% | 100%
2 | Estacas | mês 1: 100% | 100%
3 | Blocos | mês 2: 100% | 100%
4 | Baldrame | mês 3: 100% | 100%
5 | Pilares | mês 4: 50%; mês 5: 50% | 100%
6 | Alvenaria | mês 2: 7%; mês 4: 35%; mês 5: 35%; mês 6: 23% | 100%
7 | Vigas | mês 5: 100% | 100%
8 | Cinta de amarração | mês 6: 100% | 100%
9 | Cobertura | mês 7: 50%; mês 8: 50% | 100%
10 | Instalações hidrossanitárias | mês 7: 50%; mês 8: 50% | 100%
11 | Instalações elétricas | mês 8: 100% | 100%
12 | Acabamentos | mês 9: 100% | 100%
13 | Pinturas | mês 10: 50%; mês 11: 50% | 100%
14 | Esquadrias | mês 11: 50%; mês 12: 50% | 100%
15 | Forro | mês 12: 100% | 100%
16 | Piso e contrapiso | mês 13: 100% | 100%
17 | Cerâmica Piso | mês 14: 50%; mês 15: 50% | 100%
18 | Cerâmica Paredes | mês 15: 100% | 100%
19 | Louças e Metais | mês 15: 100% | 100%
20 | Limpeza final | mês 15: 100% | 100%
Contenda, 01 de outubro de 2020
_______________________
OVÍDIO LUIZ DRUSZCZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 19.236/D