## Especificações FL 01, 03 e 04
[12 empty] | Ponto de venda | [6 empty] | Processo número | [8 empty] | Folha
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1-IDENTIFICAÇÃO
programa | [16 empty] | modalidade
[18 empty] | construção | [8 empty] | ampl. / melhoria
cliente
|  | Maria Rosana de Oliveira | [15 empty] | aquis. ter. const. | [7 empty] | X | conclusão
endereço do imóvel | [14 empty] | número |  |  |  |  | andar | [7 empty] | apartamento
|  | Rua Serafim Padilha | [14 empty] | 96
outros complementos | [9 empty] | bairro | [9 empty] | cidade | [7 empty] | estado
[5 empty] | Casa | [5 empty] | Quadro Urbano | [10 empty] | Contenda | [6 empty] | Pr.
| 2-SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3-INFRA-ESTRUTURA | [12 empty] | 4-SUPRA-ESTRUTURA
| (marcar com X o serviço previsto) | [5 empty] | (marcar com X o serviço previsto) | [12 empty] | (preencher com o número corresp.)
| serviços gerais |  |  | serviços iniciais |  |  | mov. terra |  |  |  | fundação | [8 empty] | elemento | [5 empty] | tipo
|  | levantamento |  |  | tapume |  | x | escavação |  |  |  | pedra argamassada | [8 empty] | 1 | cintas |  |  | 1 |  | conc. arm. fck 150
| X | projetos |  |  | barracões |  |  | reaterro |  |  |  | estaca metálica | [8 empty] | 1 | pilares |  |  | 2 |  | conc. pré-mold.
|  | aprovações |  |  | ferramentas |  |  | at. apiloado |  |  | x | estaca concreto | [8 empty] | 1 | vigas |  |  | 3 |  | aço
|  | orçamento |  | X | placas | [6 empty] | sapata | [8 empty] | 7 | lajes |  |  | 4 |  | madeira
[12 empty] | sapata corrida | [8 empty] | 1 | escadas |  |  | 5 |  | alven. estrutural
[12 empty] | alv. de embasamento | [9 empty] | reservat. |  |  | 6 |  | concreto celular
[12 empty] | tubulão | [12 empty] | 7 |  |  | laje pré-moldada
[11 empty] | x | baldrame | [12 empty] | 8
5-PAREDES E PAINÉIS
(preencher com o número do tipo correspondente)
| elemento |  |  | tipo
| 16 | alvenaria |  |  | 1 | granito |  | 7 |  | fibrocimento |  |  |  |  | 13 | fibra de vidro | [7 empty] | 19 | tijolo refratário
|  | divisórias |  |  | 2 | mármore |  | 8 |  | premoldado |  |  |  |  | 14 | mármore sintético | [7 empty] | 20
|  | brises |  |  | 3 | madeira |  | 9 |  | concreto celular |  |  |  |  | 15 | gesso | [7 empty] | 21
|  | bancadas |  |  | 4 | compensado |  | 10 |  | aço inox |  |  |  |  | 16 | tijolo cerâmico furado | [7 empty] | 22
|  | cx. ar condic. |  |  | 5 | miolo leve |  | 11 |  | alumínio |  |  |  |  | 17 | bloco de cimento/areia | [7 empty] | 23
|  | muros divis. |  |  | 6 | concreto |  | 12 |  | vidro |  |  |  |  | 18 | tijolo maciço | [7 empty] | 24
esquadrias |  |  | (preencher com o número do tipo correspondente)
tipo
| 1 | portas de ent. / soc. |  |  | 1 | janelas | [8 empty] | 1 | madeira maciça | [7 empty] | 6 | chapa de aço
| 5 | portas de serviço |  |  |  | basculantes | [8 empty] | 2 | madeira compensada | [7 empty] | 7 | ferro
| 2 | portas internas |  |  |  | portões | [8 empty] | 3 | aglomerado | [7 empty] | 8 | metalon
| 2 | portas de BWC |  |  |  | gradis | [8 empty] | 4 | miolo mole | [7 empty] | 9
|  | porta corta-fogo |  |  |  | alçapões | [8 empty] | 5 | alumínio | [7 empty] | 10
6-FERRAGENS | [5 empty] | (preencher campos indicados)
|  |  | marca/linha |  |  |  | acabamento | [8 empty] | vidros | [7 empty] | local de aplicação
| dobradiças |  | Pado |  |  |  | Latão cromado | [8 empty] | liso | [5 empty] | casa toda menos banheiros
| fechaduras |  | Pado |  |  |  | ferro cromado | [8 empty] | laminado
| ferrolhos | [14 empty] | fantasia | [5 empty] | banheiros
| cremonas | [14 empty] | temperado
tarjetas
7-COBERTURA E PROTEÇÕES
| (marcar com X a opção desejada) | [14 empty] | impermeabilizações e isolamentos
| estrutura |  |  |  | telha |  |  | rufos e calhas | [7 empty] | local | [7 empty] | tipo
| X | madeira |  |  |  | cerâmica |  |  | concreto | [6 empty] | Cx. d'água
|  | aço |  |  |  | fibrocimento |  | X | chapa galvanizada | [6 empty] | banheiros
|  | alumínio |  |  |  | madeira |  |  | pvc | [6 empty] | cozinha/lavanderia
|  | concreto |  |  |  | fibra de vidro |  |  | alvenaria | [6 empty] | laje descoberta
[5 empty] | X | concreto | [9 empty] | baldrame
[6 empty] | metálicas | [9 empty] | Floreiras | [7 empty] | Pintura Asfaltica
13-INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
(preencher os quadros, indicando mais de uma opção, se for o caso, não admitindo o termo similar)
|  |  | tipo |  |  |  | marca
| eletrodutos |  | Mangueiras e Conduites |  |  |  | Tigre
| cabos |  | Cobre |  |  |  | Pireli
| interruptores |  | Padrão Normal |  |  |  | Pial
| tomadas |  | Padrão Normal |  |  |  | Pial
Nº DE PONTOS POR CÔMODOS ( preencher com a numeração relacionada aos tipos abaixo)
[6 empty] | Quartos |  | Sala |  |  |  |  | Cozinha | [7 empty] | Banheiro |  |  |  |  | Área de Serviço
tomadas | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
interruptores | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
pontos de luz | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS
[18 empty] | Caixa D'água |  |  |  |  | Capacidade |  |  |  |  | Tipo/Marca
Tub. Água Fria |  |  |  |  | X | PVC |  | Galvanizado | [5 empty] | Cobre |  |  |  | Moldada no |  |  |  |  | 1000 Litros |  |  |  |  | Eternit
local
Tub. Água quente | [5 empty] | PVC |  | Galvanizado |  |  |  |  | X | Cobre
Pré-Moldada
Esgoto Sanitário |  |  |  |  | X | PVC |  | Galvanizado | [5 empty] | Manilha
[18 empty] | Fossa |  |  |  |  | 12 P.
Água Pluvial |  |  |  |  | X | PVC |  | Galvanizado | [5 empty] | Manilha
[18 empty] | Sumidouro |  |  |  |  | 4,50 m3
GÁS
Rede
|  | Pública | X | Engarrafado
Obs: As instalações obedecerão às normas da concessionária local
14-APARELHOS
(preencher o quadro, indicando mais de uma opção, se for o caso, não se admitindo o termo similar)
[5 empty] | marca | [15 empty] | padrão
| vaso sanitário |  |  |  | CELITE OU DECA | [16 empty] | Normal
| lavatório |  |  |  | CELITE OU DECA | [16 empty] | Normal
bidê
| pia de cozinha |  |  |  | AÇO INOX | [16 empty] | Normal
| tanque de lavar |  |  |  | CELITE OU DECA | [16 empty] | Normal
| bancadas | [20 empty] | Granito
cubas
| papeleira |  |  |  | L' Artigiano ; GUGLIELMI | [16 empty] | Metal Cromado
saboneteira
| porta-toalha |  |  |  | L' Artigiano ; GUGLIELMI | [16 empty] | Metal Cromado
| cabide |  |  |  | L' Artigiano ; GUGLIELMI | [16 empty] | Metal Cromado
ducha higiênica
| misturadores |  |  |  | Deca ; DOCOL ; GUGLIELMI | [16 empty] | Cromado
| torneiras |  |  |  | Deca ; DOCOL ; GUGLIELMI | [16 empty] | Cromado
| chuveiros |  |  |  | Deca ; DOCOL ; GUGLIELMI | [16 empty] | Cromado
| aquecedores |  |  |  | Orbis
15-COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
limpeza/ ligações definitivas/ certidões/habite-se
A obra será entregue totalmente limpa e sem entulhos, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados e lavados, aparelhos e vidros peitoris e
bancadas isentos de respingos. As instalações serão ligadas à rede pública existente, devendo serem entregues devidamente testadas e em
perfeito estado de funcionamento. A obra oferecerá total condição de habitabilidade, comprovada com a expedição do "habite-se" pela prefeitura
local.
OBSERVAÇÃO : toda e qualquer modificação de projetos e especificações já aprovados, deverá ser antecipadamente solicitada ao agente finan-
ceiro.
16-COMENTÁRIOS
Eng. Civil Ovidio Luiz Druszcz
| 22 de outubro de 1999 |  |  |  |  | CREA 19,236/D Pr. | [10 empty] | Maria Rosana de Oliveira
| Data |  |  |  |  | Responsável Técnico - CREA | [10 empty] | Proprietário

## Especificações FL 02
8-REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA
REVESTIMENTO INTERNO | [23 empty] | AZULEJOS
[14 empty] | Azulejo |  |  | Azulejo | [6 empty] | Dimensões
[14 empty] | 1/2 barra |  |  | até o teto | [6 empty] | 15X15
|  |  | Chapisco | Emboço | Reboco | Emboço Paulista | Gesso | Epóxi | Fórmica | Papel de parede |  |  |  | Branco | Colorido | Decorado | Branco | Colorido | Decorado |  |  |  |  | INCEPA ; ELIANE;PORTO BELO
| Dormitórios |  | X | X | X | [18 empty] | Padrão
| Sala |  | X | X | X | [18 empty] | "A"
| Cozinha |  | X | X | [14 empty] | X
| Banheiros |  | X | X | [14 empty] | X
| Circulação |  | X | X | X
Varandas
REVESTIMENTO EXTERNO
| X | Chapisco | X | Emboço |  |  | X | Reboco |  |  |  | Emboço Paulista | [5 empty] | Reboco Pronto
| 9-FORRO | [11 empty] | 10-PINTURA
|  |  |  | Madeira | Gesso | Estuque | Laje | [10 empty] | Caiação | Massa Corrida | Látex | Óleo | Esmalte | Têmpora | Emalux | Texturizada | Massa Acrílica | Pint. Acrílica | Primer | Anti-corrosivo | Verniz
| Dormitórios | [5 empty] | X | [5 empty] | Fachada | [6 empty] | X
| Sala |  |  | X | [8 empty] | Paredes | [6 empty] | X
| Cozinha | [5 empty] | X | [5 empty] | Tetos | [6 empty] | X | [9 empty] | X
| Banheiros | [5 empty] | X | [5 empty] | Esq. Metálicas
| Circulação | [5 empty] | X | [5 empty] | Esq. de Madeira | [16 empty] | X
[13 empty] | Muros | [6 empty] | X
11-ELEMENTOS DECORATIVOS
|  | Pastilha |  | Mármore |  |  |  | Pedras Decorativas
12-PAVIMENTAÇÃO
ESPECIFICAR
|  |  | Contrapiso | Cimentado | Madeira | Cerâmica | Carpete | Laminados | Soleira | Rodapé | Peitoril |  |  | Piso de Madeira |  |  |  |  | LAMINADO PERGO;DURAFLOOR; POLIFACE
| Dormitórios |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Piso Cerâmico |  |  |  |  | CERÂMICA INCEPA; ELIANE ; PORTO BELO
| Sala |  | X |  |  |  |  | X
| Cozinha |  | X |  |  | X | [7 empty] | Carpete
| Banheiros |  | X |  |  | X
| Pav. Externa | [12 empty] | Rodapé |  |  |  |  | MADEIRA
[14 empty] | Soleira |  |  |  |  | GRANITO
Peitoril

## Orçamento
Entre com os valores unitários excluíndo o BDI, Defina-o apenas no final, na célula própria
Após o término, as planilhas de Espelho do Orçamento e Cronograma, estarão parcialmente prontas
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - CONSTRUÇÃO
[6 empty] | PROF. RESP.: |  | Eng. Civil Ovidio Luiz Druszcz
EMPREENDIMENTO |  |  | Residência Maria Rosana de Oliveira |  |  | CREA | 19,236/D PR.
LOCAL: | rua Serafim Padilha nº 96 - Contenda-Pr. |  |  |  |  | DATA-BASE |  | 1999-10-22
|  |  | SERVIÇO |  | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Ítem | % Total
1 | 1.1 | Serviços técnicos (levantamento topográfico,
SER- |  | especificações, orçamento, cronograma) |  |  | Vb |  |  |  | 0
VIÇOS | 1.2 | Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos). |  |  | Vb |  |  | 0 | 0
PRE- | 1.3 | Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz,
LIMI- |  | esgoto e placas). |  |  | Vb |  |  | 537.84 | 86.4917
NARES | 1.4 | Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra,
E |  | bomba, carrinho, guincho). |  |  | Vb |  |  |  | 0
GE- | 1.5 | Consumos |  |  | Vb |  |  |  | 0
RAIS | 1.6 | Limpeza da Obra |  |  | Vb |  |  | 84 | 13.5083
| 1.7 | Transportes |  |  | Vb |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[8 empty] | 621.84 | 100% | 0.99936
2 |  |  | 2.1.1 Demolições |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 2.1.2 Limpeza do terreno |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 2.1.3 Escavações mecânicas |  | m³ | 54.4 | 4.6 | 0 | 0
| 2.1 | Trabalhos em | 2.1.4 Escavaçoes manuais |  | m³ |  |  | 0 | 0
|  | Terra | 2.1.5 Aterro e apiloamento |  | m³ | 32.98 | 9.56 | 315.2888 | 5.7931
|  |  | 2.1.6 Locação da Obra |  | m² | 167.09 | 1.27 | 212.2043 | 3.899
INFRA |  |  | 2.1.7 Desmonte em Rocha |  | m³ |  |  | 0 | 0
ESTRU- |  |  | 2.1.8 |  |  |  |  | 0 | 0
TURA |  |  | 2.2.1 Escoramento do Terreno vizinho |  | Vb |  |  |  | 0
| 2.2 | Fundações e | 2.2.2 Reb. Lençol Freático/Drenagem |  | Vb |  |  |  | 0
|  | Outros | 2.2.3 Fundações Profundas |  | Vb |  |  |  | 0
|  | Serviços | 2.2.4 Fundações Superficiais |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 2.2.5 Vigas, Baldrames e Alavancas |  | Vb |  |  | 3162.24 | 58.1029
|  |  | 2.2.6 Estacas tipo broca |  | ml. | 207 | 10.18 | 1752.75 | 32.205
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[8 empty] | 5442.4831 | 100% | 8.7467
3 | 3.1 | Concreto Armado |  |  | m³ | 4.96 | 237 | 1175.52 | 26.5915
| 3.2 | Laje Pré-moldada |  |  | m² | 140.3 | 23.13 | 3245.139 | 73.4085
SUPRA | 3.3 | [6 empty] | 0 | 0
ESTRU- | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
TURA | [7 empty] | 4420.659 | 100% | 7.1045
4 |  |  | 4.1.1 Tijolo furado |  | m² | 389.48 | 11.73 | 4568.6004 | 100
|  |  | 4.1.2 Tijolo maciço |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.1.3 Bloco estrutural |  | m² |  |  | 0 | 0
| 4.1 Alvenarias |  | 4.1.4 Paredes de Concreto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.1.5 Vergas de Concreto |  | m³ |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.1.6 Arremates e Cunhas |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 4.1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 4568.6004 | 100% | 7.3422
|  |  |  | 4.2.1.1 Janelas | m² |  |  | 0 | 0
PAREDES |  |  |  | 4.2.1.2 Portas | m² | 1.68 | 92.5 | 155.4 | 16.7855
|  |  |  | 4.2.1.3 Basculantes | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.2.1 Alumínio | 4.2.1.4 Gradis | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.1.5 Portão da Gar. | m² | 7.2 | 107 | 770.4 | 83.2145
E |  |  |  | 4.2.1.6 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.1 Janelas | m² |  |  | 0 | 0
| 4.2 Esquadrias |  |  | 4.2.2.2 Portas | un |  |  | 0 | 0
|  | metálicas |  | 4.2.2.3 Basculantes | m² |  |  | 0 | 0
PAINÉIS |  |  | 4.2.2 Ferro | 4.2.2.4 Gradis | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.5 Portões | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.6 Porta corta-fogo | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.7 Escada Marinheiro | un |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.8 Alçapão | m² |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4.2.2.9 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 925.8 | 100% | 1.4879
4 |  |  | 4.3.1 Porta entr. Social 80x210cm |  | un | 1 | 195.92 | 195.92 | 3.4694
|  |  | 4.3.2 Portas internas 80x210cm |  | un |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.3.3 Portas internas 70x210cm |  | un | 3 | 121.48 | 364.44 | 6.4536
| 4.3 Esquadrias |  | 4.3.4 Portas internas 80x210cm |  | un | 8 | 118.34 | 946.72 | 16.7648
|  | de madeira | 4.3.5 Batentes |  | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.3.6 Guarnições/alizares |  | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.3.7 Janelas |  | un | 23 | 180 | 4140 | 73.3122
|  |  | 4.3.8 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 5647.08 | 100% | 9.0755
|  |  | 4.4.1 Conj. para porta social |  | cj | 1 | 28.93 | 28.93 | 5.5985
|  |  | 4.4.2 Conj. para porta de serviço |  | cj |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.4.3 Conj. para porta interna |  | cj | 9 | 26.58 | 239.22 | 46.2932
| 4.4 Ferragens |  | 4.4.4 Conj. para porta banheiro |  | cj | 2 | 20.98 | 41.96 | 8.12
|  |  | 4.4.5 Conj. porta de garagem |  | cj |  |  | 0 | 0
PAREDES |  |  | 4.4.6 Dobradiças |  | un | 36 | 5.74 | 206.64 | 39.9884
|  |  | 4.4.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 516.75 | 100% | 0.83047
E |  |  | 4.5.1 Lisos |  | m² | 21 | 16.6 | 348.6 | 86.5872
| 4.5 Vidros e |  | 4.5.2 Fantasia |  | m² | 3.6 | 15 | 54 | 13.4128
|  | Plásticos | 4.5.3 Temperado/Laminado |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.5.4 Tijolo de vidro |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 4.5.5 Plásticos e Acrílicos |  | m² |  |  | 0 | 0
PAINÉIS |  |  | 4.5.6 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 402.6 | 100% | 0.64702
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
12060.8304
5 |  |  | 5.1.1 Estrutura para telhado |  | m² | 162.98 | 26 | 4237.48 | 73.0598
|  |  | 5.1.2 Telhas |  | m² | 162.98 | 8.76 | 1427.7048 | 24.6155
| 5.1 Telhados |  | 5.1.3 Calhas, Rufos e Condutores |  | ml | 10.6 | 12.72 | 134.832 | 2.3247
|  |  | 5.1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 5800.0168 | 100% | 9.3213
|  |  | 5.2.1 Terraços e Coberturas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.2.2 Calhas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.2.3 Caixa D'água |  | m² |  |  | 0 | 0
| 5.2 Impermea- |  | 5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | bilizações | 5.2.5 Poço Elevador |  | m² |  |  | 0 | 0
COBER- |  |  | 5.2.6 Jardineiras |  | m² | 5.6 | 20.26 | 113.456 | 100
TURAS |  |  | 5.2.7 Varandas |  | m² |  |  | 0 | 0
E |  |  | 5.2.8 Boxes Banheiros |  | m² |  |  | 0 | 0
PRO- |  |  | 5.2.9 |  |  |  |  | 0 | 0
TEÇÕES |  |  | SUBTOTAL
[8 empty] | 113.456 | 100% | 0.18234
|  |  | 5.3.1 Isolamento Térmico |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 5.3.2 Isolamento Acústico |  | m² |  |  | 0 | 0
| 5.3 Tratamentos |  | 5.3.3 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
5913.4728
6 |  |  | 6.1.1 Chapisco |  | m² | 661 | 1.88 | 1242.68 | 18.4384
|  |  | 6.1.2 Emboço |  | m² | 661 | 4.72 | 3119.92 | 46.2921
| 6.1 | Revestimentos | 6.1.3 Reboco |  | m² | 521.28 | 4.56 | 2377.0368 | 35.2695
REVES- |  | Internos | 6.1.4 Emboço Paulista |  | m² |  |  | 0 | 0
TIMEN- |  |  | 6.1.5 Reboco pronto |  | m² |  |  | 0 | 0
TOS |  |  | 6.1.6 Gesso |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.1.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 6739.6368 | 100% | 10.8313
6 |  |  | 6.2.1 Azulejo Branco |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.2 Azulejo em cor |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Azulejos | 6.2.3 Azulejo Decorado |  | m² | 139.72 | 20.19 | 2820.9468 | 94.3899
|  |  | 6.2.4 Cantoneiras |  | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.5 Rejuntamento |  | m² | 139.72 | 1.2 | 167.664 | 5.6101
|  |  | 6.2.6 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 2988.6108 | 100% | 4.803
|  |  | 6.2.1 Chapisco |  | m² | 236.81 | 1.88 | 445.2028 | 16.8459
|  |  | 6.2.2 Emboço |  | m² | 236.81 | 4.72 | 1117.7432 | 42.2939
REVES- | 6.3 | Revestimentos | 6.2.3 Reboco |  | m² | 236.81 | 4.56 | 1079.8536 | 40.8602
TIMEN- |  | Externos | 6.2.4 Emboço Paulista |  | m² |  |  | 0 | 0
TOS |  |  | 6.2.5 Reboco pronto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.2.6 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
ELE- | [7 empty] | 2642.7996 | 100% | 4.2473
MEN- |  |  | 6.4.1 Gesso |  | m² |  |  | 0 | 0
TOS |  |  | 6.4.2 Madeira |  | m² | 70.56 | 25.96 | 1831.7376 | 100
| 6.4 | Forros | 6.4.3 Especial |  | m² |  |  | 0 | 0
DECO- |  |  | 6.4.3 PVC |  |  |  |  | 0 | 0
RATI- |  |  | SUBTOTAL
VOS | [7 empty] | 1831.7376 | 100% | 2.9438
|  |  | 6.5.1 Tinta Acrílica |  | m² |  |  | 0 | 0
E |  |  | 6.5.2 Latéx/PVA sobre massa corrida |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.3 Latéx/PVA sem massa corrida |  | m² | 758.09 | 5.6 | 4245.304 | 71.3872
PIN- |  |  | 6.5.4 Caiação |  | m² |  |  | 0 | 0
TURA |  |  | 6.5.5 Quantil |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.6 Verniz sobre madeira |  | m² | 70.56 | 4.63 | 326.6928 | 5.4935
| 6.5 | Pinturas | 6.5.7 Verniz sobre concreto |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.8 Esquadria de madeira |  | m² | 63.06 | 14.99 | 945.2694 | 15.8953
|  |  | 6.5.9 Esquadria de ferro |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.10 Rodapés de madeira |  | m. | 107.4 | 4 | 429.6 | 7.224
|  |  | 6.5.11 Demarcação de vagas de garagem |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.12 Liquibrilho |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.13 Texturizada/Granilha |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.5.14 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 5946.8662 | 100% | 9.5573
|  |  | 6.6.1 Massa Pronta |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.2 Pastilhas Cerâmicas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.3 Mármore |  | m² |  |  | 0 | 0
| 6.6 | Revestimentos | 6.6.4 Pedras Decorativas |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | Especiais | 6.6.5 Papel de parede |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.6 Lambris |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 6.6.7 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
20149.651
7 |  |  | 7.1.1 Tacos |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.1.2 Tábua Corrida |  | m² |  |  | 0 | 0
| 7.1 Madeira |  | 7.1.3 Parquet |  | m²
PA- |  |  | 7.1.4 Laminados |  |  | 84.25 | 18.88 | 1590.64 | 100
VI- |  |  | SUBTOTAL
MEN- | [7 empty] | 1590.64 | 100% | 2.5563
TA- |  |  | 7.2.1 Lisa |  | m² |  |  | 0 | 0
ÇÃO |  |  | 7.2.2 Decorada |  | m² | 60.65 | 22.44 | 1360.986 | 94.9239
| 7.2 Cerâmica |  | 7.2.3 Rejuntamento |  | m² | 60.65 | 1.2 | 72.78 | 5.0761
|  |  | 7.2.4 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 1433.766 | 100% | 2.3042
7 | 7.3 Carpete |  | 7.3.1 Carpete |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.3.2 Contrapiso |  | m² | 144.9 | 14.26 | 2066.274 | 100
|  |  | 7.3.3 Forração |  |  |  |  | 0 | 0
PA- |  |  | SUBTOTAL
VI- | [7 empty] | 2066.274 | 100% | 3.3207
MEN- | 7.4 Cimentado |  | 7.4.1 Liso |  | m² |  |  | 0 | 0
TA- |  |  | 7.4.2 Aspero |  | m² |  |  | 0 | 0
ÇÃO |  |  | 7.4.3 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  |  | 7.5.1.1 Madeira | ml | 107.4 | 3.98 | 427.452 | 63.489
|  |  |  | 7.5.1.2 Mármore | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.5.1 Rodapé | 7.5.1.3 Marmorite | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.1.4 Cerâmica | ml | 26.56 | 4.46 | 118.4576 | 17.5944
|  |  |  | 7.5.1.5 Cordão de Nylon | ml |  |  | 0 | 0
| 7.5 Rodapés |  |  | 7.5.1.6 Aluminio |  |  |  | 0 | 0
|  | Soleiras e |  | 7.5.2.1 Mármore | ml | 2 | 63.68 | 127.36 | 18.9166
|  | Peitoris | 7.5.2 Soleiras | 7.5.2.2 Marmorite | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.2.3 Concreto pré-fab. | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.2.4 Granito |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.3.1 Mármore | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.3.2 Marmorite | ml |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.5.3 Peitoris | 7.5.3.3 Concreto pré-fab. | ml |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 7.5.3.4 Granito |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 673.2696 | 100% | 1.082
| 7.6 Pavimentações |  | 7.6.1 Mármore |  | m² |  |  | 0 | 0
|  | Especiais | 7.6.2 Granito |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.6.3 Ardósia |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.6.4 Marmorite |  | m² |  |  | 0 | 0
|  |  | 7.6.5 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
| 7.7 |  |  |  | m |  |  | 0 |  | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
5763.9496
8 |  |  | 8.1.1 Tubulação nas Lajes |  | Vb |  |  | 300 | 13.0435
|  |  | 8.1.2 Tubulação nas Alvenarias |  | Vb |  |  | 350 | 15.2174
|  |  | 8.1.3 Quadros |  | Vb |  |  | 150 | 6.5217
|  |  | 8.1.4 Prumadas gerais |  | Vb |  |  | 100 | 4.3478
|  |  | 8.1.5 Enfiação |  | Vb |  |  | 400 | 17.3913
|  |  | 8.1.6 Tomadas, Interruptores e disjuntores |  | Vb |  |  | 350 | 15.2174
INS- |  |  | 8.1.7 Substação Transformadora |  | Vb |  |  |  | 0
TALA- | 8.1 Elétricas |  | 8.1.8 Para-raios |  | Vb |  |  |  | 0
ÇÕES | e Telefônicas |  | 8.1.9 Luminárias (partes comuns) |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.10 Antena Coletiva |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.11 Interfone |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.12 Porteiro Eletrônico |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.13 Iluminação de Emergência |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.1.14 Quadro de medição |  | Vb |  |  | 650 | 28.2609
|  |  | 8.1.15 | [5 empty] | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 2300 | 100% | 3.6963
8 |  |  |  | 8.2.1.1 Cavalete/Hidrom. | Vb |  |  | 100 | 4.3478
|  |  | 8.2.1 Água | 8.2.1.2 Prumadas | Vb |  |  |  | 0
|  |  | Fria | 8.2.1.3 Distribuição | Vb |  |  | 800 | 34.7826
|  |  |  | 8.2.1.4 Barriletes | Vb |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.1.5 | Vb |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.2.1 Prumadas | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.2.2 Água | 8.2.2.2 Distribuição | Vb |  |  | 950 | 41.3043
| 8.2 Hidráulicas |  | Quente | 8.2.2.3 | Vb |  |  |  | 0
|  | Gás |  | 8.2.3.1 Prumadas | Vb |  |  |  | 0
|  | Incêndio | 8.2.3 Gás | 8.2.3.2 Distribuição | Vb |  |  | 400 | 17.3913
|  |  |  | 8.2.3.3 Medidores | Vb |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.1 Rede Hidrantes | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.2.4 Incêndio | 8.2.4.2 Extintores | Vb |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.3 Registros | Vb |  |  |  | 0
|  |  |  | 8.2.4.4 Mangueiras | Vb |  |  |  | 0
SUBTOTAL
INS- | [7 empty] | 2250 | 100% | 3.616
TALA- |  |  | 8.3.1 Colunas |  | Vb |  |  |  | 0
ÇÕES |  |  | 8.3.2 Distribuição |  | Vb |  |  | 700 | 45.1613
|  |  | 8.3.3 Rede Térreo |  | Vb |  |  |  | 0
| 8.3 Esgoto e |  | 8.3.4 Caixas, Calhas e Ralos |  | Vb |  |  | 850 | 54.8387
|  | Águas Pluviais | 8.3.5 Coletores gerais |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.3.6 | [5 empty] | 0
E |  |  | SUBTOTAL
[8 empty] | 1550 | 100% | 2.491
|  |  | 8.4.1 Elevadores |  | Vb |  |  |  | 0
|  |  | 8.4.2 Exaustores |  | Vb |  |  |  | 0
APARE- | 8.4 Instalçoes |  | 8.4.3 Bombas D'água |  | Vb |  |  |  | 0
LHOS |  | Mecanias | SUBTOTAL
[8 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  |  | 8.6.1.1 Vaso Sanitário | Un | 2 | 214 | 428 | 33.8608
|  |  | 8.5.1 Louças e | 8.6.1.2 Lavatório | Un | 2 | 220 | 440 | 34.8101
| 8.5 Aparelhos |  | Metais | 8.6.1.3 Tanque | Un | 1 | 180 | 180 | 14.2405
|  |  |  | 8.6.1.4 Bancadas | Un | 2 | 108 | 216 | 17.0886
|  |  |  | 8.6.1.5 Pia Cozinha |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 1264 | 100% | 2.0314
|  |  |  | 8.6.2.1 Porta papel | un | 2 | 13.43 | 26.86 | 26.012
|  |  | 8.5.2 | 8.6.2.2 Porta toalha | un | 2 | 18 | 36 | 34.8635
|  |  | Complemento | 8.6.2.3 Cabides | un | 2 | 9.81 | 19.62 | 19.0006
|  |  |  | 8.6.2.4 Saboneterias | un | 2 | 10.39 | 20.78 | 20.124
|  |  |  | 8.6.2.5 Prateleira |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL
[8 empty] | 103.26 | 100% | 0.16595
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
7467.26
9 | 9.1 | Serviço de calafate e limpeza |  |  | Vb |  |  | 283.44 |  | 0.45552
COMPLE- | 9.2 Ligações e "Habite-se" |  |  |  | Vb |  |  | 100 |  | 0.16071
MENTA- | 9.3 Outros |  |  |  | Vb |  |  |  |  | 0
ÇÃO | CUSTO TOTAL DO ÍTEM
DA OBRA | [7 empty] | 383.44
| CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 62223.5859 |  | 100%
| BDI (%) | [7 empty] | 1
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | [6 empty] | 62223.5859
Note on E7: Célula desprotegida
Note on E8: Célula desprotegida
Note on J6: Célula desprotegida
Note on J7: Célula desprotegida
Note on J8: Célula desprotegida

## Espelho
[8 empty] | Ponto de venda |  | Processo número |  |  |  | Folha
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ORÇAMENTO RESUMO - Habitação
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa | [8 empty] | Modalidade
0 | [9 empty] | construção |  |  | ampl / melhoria
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR | [9 empty] | aquis. ter. const. |  | X |  | conclusão
Endereço do Imóvel
Rua Serafim Padilha nº96 , Contenda- PR.
Outros Complementos | [6 empty] | Bairro |  |  | Cidade |  |  |  | Estado
| Casa | [6 empty] | Quadro Urbano |  |  | CONTENDA |  |  | Paraná
2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1 | O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
2 | O preenchimento pode ser manuscrito, devendo ser à tinta e em letra legível.
3 | Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
4 | O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha “Orçamento Resumo” acrescentando-se os itens necessários à
completa compreensão do mesmo.
5 | Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
6 | O campo “Peso” refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.
3 - ORÇAMENTO RESUMO MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO | [13 empty] | 1999-10-22
ITEM |  | SERVIÇOS | [7 empty] | VALOR |  |  |  | PESO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 621.84 |  |  | 0.99936
2 |  | INFRA-ESTRUTURA | [8 empty] | 5442.4831 |  |  | 8.7467
3 |  | SUPRA-ESTRUTURA | [8 empty] | 4420.659 |  |  | 7.1045
4 |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 4568.6004 |  |  | 7.3422
[6 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 925.8 |  |  | 1.4879
[6 empty] | ESQUADRIAS MADEIRA |  |  |  |  | 5647.08 |  |  | 9.0755
[6 empty] | FERRAGENS |  |  |  |  | 516.75 |  |  | 0.83047
[6 empty] | VIDROS |  |  |  |  | 402.6 |  |  | 0.64702
5 |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | TELHADOS |  |  |  |  | 5800.0168 |  |  | 9.3213
[6 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 113.456 |  |  | 0.18234
[6 empty] | TRATAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 6739.6368 |  |  | 10.8313
[6 empty] | AZULEJOS |  |  |  |  | 2988.6108 |  |  | 4.803
[6 empty] | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 2642.7996 |  |  | 4.2473
[6 empty] | FORROS |  |  |  |  | 1831.7376 |  |  | 2.9438
[6 empty] | PINTURA |  |  |  |  | 5946.8662 |  |  | 9.5573
[6 empty] | ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | MADEIRA |  |  |  |  | 1590.64 |  |  | 2.5563
[6 empty] | CERÂMICA |  |  |  |  | 1433.766 |  |  | 2.3042
[6 empty] | CARPETE |  |  |  |  | 2066.274 |  |  | 3.3207
[6 empty] | CIMENTADOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS |  |  |  |  | 673.2696 |  |  | 1.082
[6 empty] | ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
8 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  |  | ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2300 |  |  | 3.6963
[6 empty] | HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO |  |  |  |  | 2250 |  |  | 3.616
[6 empty] | SANITÁRIAS |  |  |  |  | 1550 |  |  | 2.491
[6 empty] | ELEVADORES/MECÂNICAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | APARELHOS |  |  |  |  | 1367.26 |  |  | 2.1973
9 |  | COMPLEMENTAÇÕES |  |  |  | CALAFATE E LIMPEZA |  |  |  |  | 283.44 |  |  | 0.45552
[6 empty] | LIGAÇÕES E HABITE-SE |  |  |  |  | 100 |  |  | 0.16071
[6 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 62223.5859 |  |  | 100
22 de outubro de 1999
| Data |  |  | Responsável Técnico - CREA | [6 empty] | Proponente
|  |  |  | Eng. Civil Ovidio Luiz Druszcz CREA 19,236/D PR | [6 empty] | Maria Rosana de Oliveira
Responsável técnico pela análise
Note on B17: Células Desprotegidas
Note on B20: Células Desprotegidas
Note on C69: Células Desprotegidas
Note on O20: Células Desprotegidas
Note on S11: Células Desprotegidas
Note on S14: Células Desprotegidas
Note on U20: Células Desprotegidas
Note on W11: Células Desprotegidas
Note on W14: Células Desprotegidas
Note on Y20: Células Desprotegidas
Note on Y31: Células Desprotegidas

## Cronog
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
[11 empty] | MODALIDADE |  | Construção de Obra
EMPREENDIMENTO |  | "COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA" | [6 empty] | ART do CREA de ORÇAMENTO N.º20131947224
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR | [6 empty] | FONTE: Tabela do SINAPE
CONTRATO DE REPASSE N.º1000.783-53/2012 MIN.do ESPORTE/CAIXA | [8 empty] | BDI: 20% |  |  | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU PROF. VANILDA DZIERWA
Processo do SICONV n.º77.8359/2012 | [8 empty] | DATA BASE: 31/Março/ 2013 |  |  | LOCALIZAÇÃO |  | AV. São João n.º 1350; Quadro Urbano
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | Eng. Civil SERGIO LUIZ CARRANO CAMARGO |  |  | CREA PR-5357/D
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 18177.59 | 7.271 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 7115.45 | 2.8462 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | FUNDAÇÃO |  | 13102.72 | 5.2411 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | EST. METÁLICA/ COBERTURA |  | 195747.48 | 78.299 | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 5182.73 | 2.0731 |  |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA -127/220V |  | 8724.99 | 3.49 |  |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 1949.04 | 0.77962 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
TOTAL |  |  | 250000 | 100 | 0 | 20.5677 | 20.5677 | 33.9401 | 54.5078 | 33.6865 | 88.1943 | 11.8057 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| 27 de maio 2013 | [8 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
|  | Eng. Civil Sergio Luiz Carrano Camargo/CREA 5357/D Pr. | [7 empty] | Proponente
Responsável Técnico / CREA
Note on C56: Entre com a Data
Note on D4: Entre com o Nome do Programa
Note on D5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on D6: Entre com o nome do Proponente
Note on D7: Entre com o nome da Construtora
Note on E9: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on O4: Entre com o nome da Modalidade

## Cronog-fl.02
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (FOLHA 2)
HABITAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO
PROGRAMA |  | 0 | [8 empty] | MODALIDADE |  | Construção de Obra
EMPREENDIMENTO |  | "COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA"
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR
CONSTRUTORA |  | 0
CIENTE DO MUTUÁRIO | [8 empty] | DATA: / / |  |  | LOCALIZAÇÃO
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | Eng. Civil SERGIO LUIZ CARRANO CAMARGO | [6 empty] | CREA | 0 |  |  | DATA: / /
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 7 |  | MÊS - 8 |  | MÊS - 9 |  | MÊS - 10 |  | MÊS - 11 |  | MÊS - 12
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 621.84 | 0.99936 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 5442.4831 | 8.7467 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 4420.659 | 7.1045 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias |  | 4568.6004 | 7.3422 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2 | esquadrias metálicas |  | 925.8 | 1.4879 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.3 | esquadrias de madeira |  | 5647.08 | 9.0755 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.4 | ferragens |  | 516.75 | 0.83047 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.5 | vidros |  | 402.6 | 0.64702 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | telhados |  | 5800.0168 | 9.3213 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | impermeabilizações |  | 113.456 | 0.18234 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5.3 | tratamentos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO
6.1 | revestimentos internos |  | 6739.6368 | 10.8313 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | azulejos |  | 2988.6108 | 4.803 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | revestimentos externos |  | 2642.7996 | 4.2473 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | forros |  | 1831.7376 | 2.9438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | pinturas |  | 5946.8662 | 9.5573 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6.6 | especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | madeiras |  | 1590.64 | 2.5563 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | cerâmicas |  | 1433.766 | 2.3042 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | carpetes |  | 2066.274 | 3.3207 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | cimentados |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | rodapés, soleiras e peitoris |  | 673.2696 | 1.082 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | pavimentações especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica |  | 2300 | 3.6963 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | hidraúlica |  | 2250 | 3.616 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | sanitária |  | 1550 | 2.491 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | elevadores/mecânicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | aparelhos |  | 1367.26 | 2.1973 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | calafete/limpeza |  | 283.44 | 0.45552 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | ligações e habite-se |  | 100 | 0.16071 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | outros |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 62223.5859 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Data |  |  |  | Responsável Técnico - CREA | [6 empty] | Proponente
Note on C58: Entre com a Data

## Cronog-fl.03
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (FOLHA 3)
HABITAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO
PROGRAMA |  | 0 | [8 empty] | MODALIDADE |  | Construção de Obra
EMPREENDIMENTO |  | "COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA"
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR
CONSTRUTORA |  | 0
CIENTE DO MUTUÁRIO | [8 empty] | DATA: / / |  |  | LOCALIZAÇÃO
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | Eng. Civil SERGIO LUIZ CARRANO CAMARGO | [6 empty] | CREA | 0 |  |  | DATA: / /
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 13 |  | MÊS - 14 |  | MÊS - 15 |  | MÊS - 16 |  | MÊS - 17 |  | MÊS - 18
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 621.84 | 0.99936 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 5442.4831 | 8.7467 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 4420.659 | 7.1045 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias |  | 4568.6004 | 7.3422 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2 | esquadrias metálicas |  | 925.8 | 1.4879 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.3 | esquadrias de madeira |  | 5647.08 | 9.0755 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.4 | ferragens |  | 516.75 | 0.83047 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.5 | vidros |  | 402.6 | 0.64702 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | telhados |  | 5800.0168 | 9.3213 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | impermeabilizações |  | 113.456 | 0.18234 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5.3 | tratamentos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO
6.1 | revestimentos internos |  | 6739.6368 | 10.8313 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | azulejos |  | 2988.6108 | 4.803 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | revestimentos externos |  | 2642.7996 | 4.2473 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | forros |  | 1831.7376 | 2.9438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | pinturas |  | 5946.8662 | 9.5573 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6.6 | especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | madeiras |  | 1590.64 | 2.5563 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | cerâmicas |  | 1433.766 | 2.3042 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | carpetes |  | 2066.274 | 3.3207 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | cimentados |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | rodapés, soleiras e peitoris |  | 673.2696 | 1.082 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | pavimentações especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica |  | 2300 | 3.6963 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | hidraúlica |  | 2250 | 3.616 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | sanitária |  | 1550 | 2.491 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | elevadores/mecânicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | aparelhos |  | 1367.26 | 2.1973 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | calafete/limpeza |  | 283.44 | 0.45552 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | ligações e habite-se |  | 100 | 0.16071 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | outros |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 62223.5859 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Data |  |  |  | Responsável Técnico - CREA | [6 empty] | Proponente
Note on C58: Entre com a Data

## Cronog-fl.04
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
HABITAÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO
PROGRAMA |  | 0 | [8 empty] | MODALIDADE |  | Construção de Obra
EMPREENDIMENTO |  | "COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA"
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR
CONSTRUTORA |  | 0
CIENTE DO MUTUÁRIO | [8 empty] | DATA: / / |  |  | LOCALIZAÇÃO
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | Eng. Civil SERGIO LUIZ CARRANO CAMARGO | [6 empty] | CREA | 0 |  |  | DATA: / /
2
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 19 |  | MÊS - 20 |  | MÊS - 21 |  | MÊS - 22 |  | MÊS - 23 |  | MÊS - 24
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES GERAIS |  | 621.84 | 0.99936 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | 5442.4831 | 8.7467 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  | 4420.659 | 7.1045 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | alvenarias |  | 4568.6004 | 7.3422 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2 | esquadrias metálicas |  | 925.8 | 1.4879 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.3 | esquadrias de madeira |  | 5647.08 | 9.0755 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.4 | ferragens |  | 516.75 | 0.83047 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.5 | vidros |  | 402.6 | 0.64702 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA
5.1 | telhados |  | 5800.0168 | 9.3213 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | impermeabilizações |  | 113.456 | 0.18234 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5.3 | tratamentos |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO
6.1 | revestimentos internos |  | 6739.6368 | 10.8313 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | azulejos |  | 2988.6108 | 4.803 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | revestimentos externos |  | 2642.7996 | 4.2473 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | forros |  | 1831.7376 | 2.9438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | pinturas |  | 5946.8662 | 9.5573 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6.6 | especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | madeiras |  | 1590.64 | 2.5563 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | cerâmicas |  | 1433.766 | 2.3042 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | carpetes |  | 2066.274 | 3.3207 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | cimentados |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | rodapés, soleiras e peitoris |  | 673.2696 | 1.082 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | pavimentações especiais |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES
8.1 | elétrica |  | 2300 | 3.6963 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | hidraúlica |  | 2250 | 3.616 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | sanitária |  | 1550 | 2.491 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | elevadores/mecânicas |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | aparelhos |  | 1367.26 | 2.1973 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COMPLEMENTAÇÕES
9.1 | calafete/limpeza |  | 283.44 | 0.45552 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | ligações e habite-se |  | 100 | 0.16071 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | outros |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | 62223.5859 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Data |  |  |  | Responsável Técnico - CREA | [6 empty] | Proponente
Note on C58: Entre com a Data