## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PARANÁ
|  | OBRA: | RECAPE ASFÁLTICO DA RUA DESEMBARGADOR LAURO LOPES.
DATA: MAIO/2014 Contenda, 01 de maio de 2014
|  | EXT. (m): | 442
|  | ÁREA (m²): | 4223.15 | BDI= 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODIGOS | ÓRGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | SEIL/PRED | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 202.28 | 809.12
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 809.12
|  | 2 | PINTURA
53000B | SEDU | 2.1 | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m² | 4223.15 | 0.4 | 1689.26
56110 | DER/PR | 2.2 | Pintura de Ligação com RR-1C | m² | 4223.15 | 0.66 | 2787.279
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4476.539
|  | 3 | REVESTIMENTO
57000 | SINAP | 3.1 | CBUQ - Revestimento (Quantidade menor que 10000 toneladas) | t | 557.45 | 163.4 | 91087.33
72843 | SINAP | 3.2 | Transporte Comercial com caminhão basculante 6m3, Rodovia
|  |  | Pavimentada DMT 70 | t | 557.45 | 21.37 | 11912.7065
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 103000.0365
|  | 4 | SINALIZAÇÃO
82200 | DER/PR | 4.1 | Faixa de Sinalização Horizontal - (0,034 m2/m2) branca | m² | 119.55 | 11.81 | 1411.8855
82200 | DER/PR | 4.2 | Faixa de Sinalização Horizontal - (0,034 m2/m2) amarela | m² | 91.9 | 11.81 | 1085.339
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2497.2245
|  |  | VALOR TOTAL SEM BDI |  |  |  | 110782.92
|  |  | BDI=25% |  |  |  | 27695.73
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 138478.65

## CRONOGRAMA
Contrato de Repasse |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | MUNICÍPIO : |  | CONTENDA |  |  |  |  | FOLHA Nº 01 / 01
RUA DESEMBARGADOR LAURO LOPES |  |  | REGIONAL
íTEM | SERVIÇOS |  | P A R C E L A S ( % ) | [6 empty] | TOTAL | Coef.
|  |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | ÍTEM R$ | Influên.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 100% | 1011.4 | 0.7304%
2 | PINTURA |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 100% | 5595.6737 | 4.041%
3 | REVESTIMENTO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 2: 100% | 128750.0456 | 92.98%
4 | SINALIZAÇÃO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 2: 100% | 3121.5306 | 2.254%
5
6
7
8
9
10
| SUB - TOTAIS |  | 4.771% | 95.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 138478.65 | 100%
C O M P O S I Ç Ã O D A O B R A | [9 empty] | TOTAL(R$) | % S/ ÍTEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.4 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | PINTURA | R$ | 5595.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5595.6737 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | REVESTIMENTO | R$ | 0 | 128750.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128750.0456 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | SINALIZAÇÃO | R$ | 0 | 3121.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121.5306 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5
6
7
8
9
sub |  | R$ | 6607.0737 | 131871.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138478.65 | 100%
total |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUB - TOTAL MENSAL |  | R$ | 6607.0737 | 131871.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138478.65
TOTAL GERAL ACUMULADO |  | R$ | 6607.0737 | 138478.65 | 138478.65 | 138478.65 | 138478.65 | 138478.65

## Plan1
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
PRODESA - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
PLANO DE TRABALHO - 3/5 |  |  |  |  | Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA | [6 empty] | UF: | PR
7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (R$ 1,00)
Meta | Participação | Parcelas a executar/integralizar/desembolsar
|  | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 Mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | Total
1 | Proponente | 52000 | [11 empty] | 52000
| MAPA | 146250 | [11 empty] | 146250
| Total | 198250 | [11 empty] | 198250
2 | Proponente
MAPA
Total
3 | Proponente
MAPA
Total
4 | Proponente
MAPA
Total
5 | Proponente
MAPA
Total
6 | Proponente
MAPA
Total
7 | Proponente
MAPA
Total
8 | Proponente
MAPA
Total
9 | Proponente
MAPA
Total
10 | Proponente
MAPA
Total