## final
MUNICÍPIO DE CONTENDA
ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE CONTENDA
Contenda - PR
TABELA SINAPI JUNHO/2014
N | Cód. Sinapi | Discriminação | Qtde p/ 25 abrigos | Un | P r e ç o
[5 empty] | Unit | Global | BDI 20% | Global + BDI
1 | Instalações preliminares | [5 empty] | 20%
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 2.35 | m² | 233.96 | 549.81 | 109.96 | 659.77
TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 549.81 | 109.96 | 659.77
2 | ABRIGO COM 02 MÓDULOS
2.1 | 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | 250 | m² | 7.97 | 1992.5 | 398.5 | 2391
2.2 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15 MPA, SEM ARMACAO. | 125 | m | 45.73 | 5716.25 | 1143.25 | 6859.5
2.3 | Injefibras do Brasil | COBERTURA DE FIBRA NA COR AMARELO MAIS A BASE DE TUBO GALVANIZADO METÁLICO | 50 | unid | 650 | 32500 | 6500 | 39000
2.4 | 74076/003 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | 56 | m² | 20.46 | 1145.76 | 229.15 | 1374.91
2.5 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA (3cm) | 6 | m³ | 80.84 | 485.04 | 97.01 | 582.05
2.6 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | 200 | m² | 48.82 | 9764 | 1952.8 | 11716.8
2.7 | 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA | 30 | m³ | 324.59 | 9737.7 | 1947.54 | 11685.24
2.8 | 40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | 200 | m² | 8.86 | 1772 | 354.4 | 2126.4
TOTAL ITEM 2 |  |  |  |  | 1187.27 | 63113.25 | 12622.65 | 75735.9
TOTAL FINAL | [5 empty] | 63663.06 | 12732.61 | 76395.67
Contenda, 10 de Julho de 2014
ANA ELISA GORI CAMARGO
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67406-0

## crono2
MUNICÍPIO DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE CONTENDA
Contenda - PR
N | E t a p a | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Total
1.1 | Placa de obra | 659.77 |  |  | 659.77
|  | 100% | 0% | 0% | 100%
2.1 | Locação e marcação de obra | 956.4 | 956.4 | 478.2 | 2391
|  | 40% | 40% | 20% | 100%
2.2 | Estacas | 2743.8 | 2743.8 | 1371.9 | 6859.5
|  | 40% | 40% | 20% | 100%
2.3 | Cobertura de Fibra | 15600 | 15600 | 7800 | 39000
|  | 40% | 40% | 20% | 100%
2.4 | Forma | 549.964 | 549.964 | 274.982 | 1374.91
|  | 40% | 40% | 20% | 100%
2.5 | Lastro de brita | 232.82 | 232.82 | 116.41 | 582.05
|  | 40% | 40% | 20% | 100%
2.6 | Armação em tela de aço | 4686.72 | 4686.72 | 2343.36 | 11716.8
|  | 40% | 40% | 20% | 100%
2.7 | Concreto | 4674.096 | 4674.096 | 2337.048 | 11685.24
|  | 40% | 40% | 20% | 100%
2.8 | Regularização | 850.56 | 850.56 | 425.28 | 2126.4
|  | 40% | 40% | 20% | 100%
Valor |  | 30954.13 | 30294.36 | 15147.18 | 76395.67
Porcentual |  | 40.52% | 39.65% | 19.83% | 100%
Contenda, 10 de Julho de 2014
ANA ELISA GORI CAMARGO
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67406-0