## inteira
ORÇAMENTO
FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO IVO BARBOSA
(Escola Municipal do Conjunto Itaperubá)
Contenda - PR
Referencia de valores: Tabela SINAPI - composições de serviços com desoneração - DEZEMBRO DE 2014
N | Cód. | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o |  | TOTAL COM
[5 empty] | Unit | Global | BDI (20,00%)
1 |  | Instalações preliminares |  |  |  |  | 1.2
1.1 | 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | 10 | m² | 337.72 | 3377.2 | 4052.64
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 4.5 | m² | 278.84 | 1254.78 | 1505.736
2 |  | Estrutura de concreto armado - MARQUISE |  |  |  |  | 0
2.1 | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | 14 | m³ | 294.9 | 4128.6 | 4954.32
2.2 | 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 14 | m³ | 93.67 | 1311.38 | 1573.656
2.3 | 74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM | 121.17 | m² | 48.33 | 5856.15 | 7027.38
2.4 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) | 408.63 | kg | 7.39 | 3019.78 | 3623.736
3 |  | divisórias |  |  |  |  | 0
3.1 | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM | 45 | m | 525.76 | 23659.2 | 28391.04
4 |  | Cobertura |  |  |  |  | 0
|  | Cobertura sobre laje |  |  |  |  | 0
4.1 | 84093 | Tabeira de madeira lei, 1° qualidade, 2,5X30,0cm para beiral de telhado | 95 | m | 28.74 | 2730.3 | 3276.36
4.2 | 9536 | FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL | 57 | m² | 100.98 | 5755.86 | 6907.032
|  | Cobertura impermeabilizada |  |  |  |  | 0
4.3 | 40780 | Regul.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=2cm | 119.48 | m² | 8.44 | 1008.41 | 1210.092
4.4 | 73753/002 | Imperm. "B" lj.pré manta 4/3mm/isolt. térmico | 119.48 | m² | 107.26 | 12815.42 | 15378.504
4.5 | 34549 | Prot term argila expandida camada 10cm | 11.948 | m³ | 45 | 537.66 | 645.192
4.6 | 72107 | Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm | 55.64 | m | 24.52 | 1364.29 | 1637.148
|  | Cobertura do pátio |  |  |  |  | 0
4.7 | --- | Estr.aço p/ cobert.telha cerâmicas cfe projeto | 4634.6 | kg | 12 | 55615.2 | 66738.24
4.8 | 73938/005 | Cobertura em telha cerâmica tipo Colonial, com argamassa traço 1:3 e arame recozido | 340 | m² | 82.4 | 28016 | 33619.2
4.9 | 6058 | Cumeeira de barro, inclusive emboçamento | 18.3 | m | 22.13 | 404.98 | 485.976
4.10 | --- | Estr.aço p/ cobert.metálica cfe projeto | 2988.25 | kg | 12 | 35859 | 43030.8
4.11 | 84038 | Telha aço galv. trapez. e=0,5mm, acess.fix. Com Prot term EPS 30mm face inferior (REF. Isotelha® Trapezoidal EPS ou similar) | 166.13 | m² | 61 | 10133.93 | 12160.716
4.12 | Leroy Merlin | Forro PVC l=10cm,incl entarugamento | 166.13 | m² | 29.77 | 4945.69 | 5934.828
4.13 | Polysolution | Fech policarnoato alveolar 6mm incl perfil junção | 79.18 | m² | 208 | 16469.44 | 19763.328
4.14 | 72105 | Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 50cm | 36.6 | m | 47.37 | 1733.74 | 2080.488
4.15 | 72107 | Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm | 65 | m | 24.52 | 1593.8 | 1912.56
|  | Cobertura da marquise |  |  |  |  | 0
4.16 | 6130 | Regul.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=2cm | 40.39 | m² | 8.44 | 340.89 | 409.068
4.17 | 73753/002 | Imperm. "B" lj.pré manta 4/3mm/isolt. térmico | 40.39 | m² | 107.26 | 4332.23 | 5198.676
4.18 | 34549 | P.mec.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=4cm | 40.39 | m² | 45 | 1817.55 | 2181.06
4.19 | 72107 | Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm (cantoneira) | 13.4 | m | 24.52 | 328.57 | 394.284
5 |  | Esquadrias |  |  |  |  | 0
|  | Esquadrias de ferro |  |  |  |  | 0
5.1 | 6103 | Janela ferro basc - chapa dobrada/15cm + zarcão | 115 | m² | 343.12 | 39458.8 | 47350.56
5.2 | 86895 | Tampo granito Cinza Andorinha e=3cm polido l=050m | 1 | m | 186.49 | 186.49 | 223.788
5.3 | 73933/002 | Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" | 32.87 | m² | 396.07 | 13018.82 | 15622.584
5.4 | 84161 | Soleira Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista | 14.54 | m | 55.36 | 804.93 | 965.916
5.5 | 74068/002 | Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A | 6 | un | 77.01 | 462.06 | 554.472
|  | Esquadrias de madeira |  |  |  |  | 0
5.6 | 73934/001 | Pta. chap. Itaúba1ª 80x210cm - vta/cx14-18cm/dobrç. | 19 | un | 335.64 | 6377.16 | 7652.592
5.7 | 73934/001 | Pta. chap. Itaúba1ª 80x210cm - com visor cf detalhe | 9 | un | 335.64 | 3020.76 | 3624.912
5.8 | 73934/003 | Pta. chap. Itaúba1ª 60x210cm - vta/cx14-18cm/dobrç. | 2 | un | 370.24 | 740.48 | 888.576
5.9 | 74070/003 | Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A | 28 | un | 68.22 | 1910.16 | 2292.192
5.10 | 74069/001 | Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A | 2 | un | 68.79 | 137.58 | 165.096
5.11 | leroy merlin | Barra de apoio L=40cm, BWC p/ deficientes (portas) | 24 | un | 86.9 | 2085.6 | 2502.72
|  | Esquadrias de alumínio |  |  |  |  | 0
5.12 | 74071/002 | Pta aluminio abrir - linha 25 - mlo. 15cm | 15.84 | m² | 539.3 | 8542.51 | 10251.012
6 |  | Instalações elétricas |  |  |  |  | 0
|  | Eletricidade |  |  |  |  | 0
6.1 | --- | Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.200A | 1 | un | 4976.95 | 4976.95 | 5972.34
6.2 | 74131/004 | QD p/ até 17 espaços, embut. alven., s/ barramento | 1 | un | 262.5 | 262.5 | 315
6.3 | 74131/006 | QD p/ até 25 espaços, embut. alven., s/ barramento | 1 | un | 420.17 | 420.17 | 504.204
6.4 | 74131/008 | QD p/ até 41 espaços, embut. alven., s/ barramento | 2 | un | 677.16 | 1354.32 | 1625.184
6.5 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monofásico 15A em quadro | 21 | un | 10.43 | 219.03 | 262.836
6.6 | 74130/003 | Disjuntor termomagnético bifásico 15A a 30A em quadro | 14 | un | 46.81 | 655.34 | 786.408
6.7 | 74130/003 | Disjuntor termomagnético bifásico 50A em quadro | 1 | un | 46.81 | 46.81 | 56.172
6.8 | 74130/004 | Disjuntor termomagnético trifásico 50A em quadro | 1 | un | 68.16 | 68.16 | 81.792
6.9 | 74130/005 | Disjuntor termomagnético trifásico 60A a 90A em quadro | 5 | un | 90.67 | 453.35 | 544.02
6.10 | 74130/010 | Disjuntor termomagnético trifásico 200A em quadro | 2 | un | 399.26 | 798.52 | 958.224
6.11 | 83448 | Caixa passagem c/ tampa parafusada 500x500x150mm | 2 | un | 212.6 | 425.2 | 510.24
6.12 | 83540 | Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 244 | pt | 12.15 | 2964.6 | 3557.52
6.13 | 84226 | Pto interrupt. 1Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 25 | pt | 22.15 | 553.75 | 664.5
6.14 | 72332 | Pto interrupt. 2Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 6 | pt | 19.04 | 114.24 | 137.088
6.15 | 72339 | Pto interrupt. 3Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 9 | pt | 31.53 | 283.77 | 340.524
6.16 | 73860/016 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 | 500 | m | 42.05 | 21025 | 25230
6.17 | 72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - ATERRAMENTO | 25 | m | 13.65 | 341.25 | 409.5
6.18 | 73953/005 | Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x32W | 20 | un | 61.45 | 1229 | 1474.8
6.19 | 73953/006 | Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x32W | 75 | un | 82.79 | 6209.25 | 7451.1
6.20 | 73953/008 | Luminária fluor. sobrepor simples 4x32W | 1 | un | 136.98 | 136.98 | 164.376
6.21 | 74041/002 | Lum. globo vidro Ø10cm,p/lâmpada incand 100W 127V | 10 | un | 45.31 | 453.1 | 543.72
6.22 | Leroy Merlin | Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W | 15 | un | 42.9 | 643.5 | 772.2
6.23 | Leroy Merlin | Sensor de presença c/ fotocélula | 19 | un | 49.9 | 948.1 | 1137.72
|  | Lógica, telefonia e som |  |  |  |  | 0
6.24 | 83371 | Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1 100x 100x120mm | 1 | un | 92.3 | 92.3 | 110.76
6.25 | 83370 | Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2 200X 200X120mm | 1 | un | 140.59 | 140.59 | 168.708
6.26 | --- | Ponto de lógica/telef/som completo | 66 | pt | 82.5 | 5445 | 6534
7 |  | Instalações hidro-sanitárias |  |  |  |  | 0
|  | Instalação de esgoto sanitário |  |  |  |  | 0
7.1 | 73784/002 | Ligação de esgoto em tubo PVC esgoto série R DN 150mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 13,65m de tubo de PVC série R esgoto DN 150mm - fornecimento e instalação | 1 | un | 1222.22 | 1222.22 | 1466.664
|  | Aparelhos e acessórios |  |  |  |  | 0
7.2 | 86903 | Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A | 1 | un | 198.04 | 198.04 | 237.648
7.3 | 86904 | Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo A | 5 | un | 79.94 | 399.7 | 479.64
7.4 | 86932 | Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa | 19 | un | 337.72 | 6416.68 | 7700.016
7.5 | 86931 | Bacia sifon.louça bca c/ valv comum, completa | 3 | un | 321.96 | 965.88 | 1159.056
7.6 | 86920 | Tanque louça branca c/ coluna, completo | 2 | un | 269.94 | 539.88 | 647.856
7.7 | 86901 | Cuba louça p/ tampo granito + furofix/valv/sifão | 14 | un | 99.12 | 1387.68 | 1665.216
7.8 | 86895 | Tampo granito Cinza Andorinha e=3cm polido l=0,60m | 34.15 | m | 186.49 | 6368.63 | 7642.356
7.9 | 86895 | Rodapia granito Cinza Andorinha e=2cm polido h=5cm | 34.15 | m | 186.49 | 6368.63 | 7642.356
7.10 | 86895 | Pingadeira granitoCinzaAndorinha e=2cm polid h=5cm | 34.15 | m | 186.49 | 6368.63 | 7642.356
7.11 | 86900 | Cuba inox sp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão | 5 | un | 66.88 | 334.4 | 401.28
7.12 | 86900 | Cuba inox dp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão | 1 | un | 66.88 | 66.88 | 80.256
7.13 | leroy merlin | Barra de apoio L=80cm, vaso p/ deficientes | 6 | un | 178.9 | 1073.4 | 1288.08
7.14 | leroy merlin | Barra de apoio L=100cm (especial de lavatório) | 3 | un | 201.8 | 605.4 | 726.48
7.15 | leroy merlin | dispenser papel higiênico | 21 | un | 74.12 | 1556.52 | 1867.824
7.16 | leroy merlin | dispenser toalhas de papel | 9 | un | 48.98 | 440.82 | 528.984
7.17 | 88571 | Saboneteira de aço para sabonete líquido (dispenser) | 9 | par | 57.24 | 515.16 | 618.192
8 |  | Pisos |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 74164/004 | Lastro pedra brita apiloada (manual) e=3cm | 9 | m³ | 72.63 | 653.67 | 784.404
8.2 | 83534 | Lastro imperm. Em concreto não estrut. E-=5cm | 15 | m³ | 426.71 | 6400.65 | 7680.78
8.3 | 40780 | Regularização piso c/ arg ciom/areia, traço 1:4, e=2cm | 300 | m² | 8.44 | 2532 | 3038.4
8.4 | 84191 | Piso granitina cim comum, e=8mm, junta plást./1m | 600 | m² | 92.68 | 55608 | 66729.6
8.5 | 84119 | Enceramento piso conc/grantina/monolito Alta Resis | 600 | m² | 6.7 | 4020 | 4824
8.6 | 73850/001 | Rodapé granitina cim comum (in loco), h=10cm | 290 | m | 23.61 | 6846.9 | 8216.28
9 |  | Revestimentos de paredes internas |  |  |  |  | 0
9.1 | 87267 | Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante | 376.15 | m² | 42.09 | 15832.15 | 18998.58
9.2 | 88787 | Pastilha porcelana 5x5cm classe I, fix.arg.color. | 19.01 | m² | 123.5 | 2347.74 | 2817.288
9.3 | --- | Qdro escolar tinta verde, emassam./mold./porta giz | 52.5 | m² | 68.38 | 3589.95 | 4307.94
9.4 | --- | Moldura qdro verde 2,50x5,00cm Itaúba aparelhada | 17.5 | m | 5.29 | 92.58 | 111.096
9.5 | --- | Porta giz Itaúba e=5mm, L=25mm fixado em perfil C | 42 | m | 52.27 | 2195.34 | 2634.408
9.6 | --- | Faixa de Itaúba 1x4" p/ proteçao de parede | 837.78 | ml | 18.52 | 15515.69 | 18618.828
9.7 | --- | Faixa de Itaúba 1x10" p/ proteçao de parede | 1216.76 | ml | 28.66 | 34872.34 | 41846.808
10 |  | Serviços finais |  |  |  |  | 0
10.1 | 73775/002 | Extintor agua press.10Kg incl.chp + pintura demarc | 4 | un | 125.07 | 500.28 | 600.336
10.2 | 73775/001 | Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc. | 4 | un | 111.07 | 444.28 | 533.136
10.3 | 72116 | Vidro transparente 3mm | 175 | m² | 72.99 | 12773.25 | 15327.9
10.4 | 88488 | Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext | 2758.98 | m² | 11.44 | 31562.73 | 37875.276
10.5 | 88487 | Pintura latéx PVA 1ª 2dmão em laje rebocada | 947.82 | m² | 8.03 | 7610.99 | 9133.188
10.6 | 73924/003 | Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro | 408.74 | m² | 22.26 | 9098.55 | 10918.26
10.7 | 73924/003 | Pintura esmalte sint. 2dmão em calhas/rufos/cp gal | 91.79 | m² | 22.26 | 2043.25 | 2451.9
10.8 | 73948/015 | Limpeza piso granitina | 1166.02 | m² | 11.58 | 13502.51 | 16203.012
10.9 | 73948/003 | Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia | 395.16 | m² | 4.89 | 1932.33 | 2318.796
10.10 | 73948/007 | Limpeza de vidros e esquadrias | 220.21 | m² | 20.18 | 4443.84 | 5332.608
10.11 | 9537 | Limpeza geral da obra | 1262.8 | m² | 2.14 | 2702.39 | 3242.868
11 |  | Obras externas |  |  |  |  | 0
|  | Muros |  |  |  |  | 0
11.1 | --- | Muro paliteiro Hf=2,00m, c/ viga baldrame | 24 | m | 161.98 | 3887.52 | 4665.024
11.2 | 68054 | Portão chapa 3mm-estrutura ferro chato 6,35x19,5mm | 16 | m² | 188.3 | 3012.8 | 3615.36
|  | Pisos |  |  |  |  | 0
11.3 | 72183 | Piso Concreto (1:3:6) qua/1m+brita e=5cm (rampa) | 4.55 | m² | 70.29 | 319.82 | 383.784
11.4 | 74147/001 | Paver de 10x20x4cm, ass.sobre areia e=10cm | 1072.4 | m² | 47.71 | 51164.2 | 61397.04
11.5 | 74147/001 | Paver de 10x20x6cm, ass.sobre areia e=10cm | 265 | m² | 47.71 | 12643.15 | 15171.78
|  | Paisagismo |  |  |  |  | 0
11.6 | --- | Bancos Conc.Armado conf. detalhe padrão FUNDEPAR | 8 | un | 115.51 | 924.08 | 1108.896
11.7 | 85183 | Preparo terra vegetal c/adubo orgânico mineral | 84 | m³ | 2.12 | 178.08 | 213.696
11.8 | 73967/002 | Plantio arvores ornamentais h>2,50m,inc.abert.vala | 10 | un | 53.82 | 538.2 | 645.84
11.9 | 85178 | Plantio arbusto ornamental h>0,50m,inc.abert.vala | 30 | un | 17.54 | 526.2 | 631.44
11.10 | 85178 | Plantio de herbáceas ornamentais | 231.26 | m² | 17.54 | 4056.3 | 4867.56
11.11 | 85178 | Plantio de herbáceas ornamentais | 82.2 | m² | 17.54 | 1441.79 | 1730.148
11.12 | 85180 | Plantio grama em placa c/espal. de terra vegetal | 1367 | m² | 8.63 | 11797.21 | 14156.652
11.13 | 85182 | Espalhamento terra e=5cm sobre terreno gramado | 1367 | m² | 2.27 | 3103.09 | 3723.708
T o t a l |  |  |  |  | 720958.58 |  | 865150.296
Contenda, 28 de Janeiro de 2015
Arq. Ana Elisa Gori Camargo
CAU A67406-0

## primeira (hidden)
ORÇAMENTO
PRIMEIRA ETAPA
Escola Municipal do Conjunto Itaperubá
Contenda - PR
N | Cód. | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o |  |  | BDI
[5 empty] | Unit | Global |  | #REF!
1 |  | Instalações preliminares
| 101119 | Depósito de obra A=10m2 c/ piso de concreto | 1 | un | #REF! | #REF! | 2253.07 | #REF!
| 101132 | Entrada energ prov. trif. 70A poste eucalipto 9,5m | 1 | cj | #REF! | #REF! | 1712.77 | #REF!
| 101142 | Ponto de agua provisório sem medidor | 1 | cj | #REF! | #REF! | 69.05 | #REF!
| 101184 | Placa obra 4,00x2,00m chp galv.pint.c/tinta autom. | 1 | un | #REF! | #REF! | 676.02 | #REF!
| 101190 | Locaçao de obra | 1262.8 | m² | #REF! | #REF! | 3.25 | #REF!
2 |  | Fundações
| 101401 | Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m | 35.03 | m³ | #REF! | #REF! | 21.53 | #REF!
| 110221 | Estaca man.25cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 | 882.9 | m | #REF! | #REF! | 39.76 | #REF!
| 101445 | Lastro de brita | 0.9126 | m³ | #REF! | #REF! | 69.22 | #REF!
| 110128 | Lastro de concreto apiloado manualmente | 2.2815 | m³ | #REF! | #REF! | 292.83 | #REF!
| 110112 | Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=18,0MPa | 23.27 | m³ | #REF! | #REF! | 258.8 | #REF!
| 110130 | Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração | 23.27 | m³ | #REF! | #REF! | 58.52 | #REF!
| 110524 | Forma pinus p/ bloco fund. - reap 3x | 129.93 | m² | #REF! | #REF! | 26.008 | #REF!
| 110722 | Armadura CA-50, médio Ø10,00mm (3/8") | 1782.68 | kg | #REF! | #REF! | 6.15 | #REF!
3 |  | Estrutura de concreto armado
3.1 |  | Baldrames
| 101401 | Escavação manual valas, solo seco até h=2,00m | 56.3625 | m³ | #REF! | #REF! | 21.53 | #REF!
| 101445 | Lastro de brita | 0.54986 | m³ | #REF! | #REF! | 69.22 | #REF!
| 110128 | Lastro de concreto apiloado manualmente | 1.3747 | m³ | #REF! | #REF! | 292.83 | #REF!
| 110112 | Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=20,0MPa | 25.05 | m³ | #REF! | #REF! | 268.09 | #REF!
| 110130 | Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração | 25.05 | m³ | #REF! | #REF! | 58.52 | #REF!
| 110523 | Forma pinus p/ viga bald. - reap 3x | 326.52 | m² | #REF! | #REF! | 27.736 | #REF!
| 110722 | Armadura CA-50, médio Ø10,00mm (3/8") | 1819 | kg | #REF! | #REF! | 6.15 | #REF!
| 125108 | Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos | 196.38 | m | #REF! | #REF! | 1.87 | #REF!
| 101452 | Aterro compactado manualmente | 31.3125 | m³ | #REF! | #REF! | 20.7 | #REF!
3.2 |  | Superestrutura
| 110112 | Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=20,0MPa | 58.78 | m³ | #REF! | #REF! | 268.09 | #REF!
| 110132 | Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração | 58.78 | m³ | #REF! | #REF! | 99.68 | #REF!
| 110528 | Forma pinus p/ viga superestr. - reap 3x | 710.02 | m² | #REF! | #REF! | 36.568 | #REF!
| 110722 | Armadura CA-50, médio Ø10,00mm (3/8") | 3469.63 | kg | #REF! | #REF! | 6.15 | #REF!
| 110112 | Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=20,0MPa | 25.1 | m³ | #REF! | #REF! | 268.09 | #REF!
| 110132 | Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração | 25.1 | m³ | #REF! | #REF! | 99.68 | #REF!
| 110531 | Forma pinus p/ pilar - c/reap 3x | 536.9 | m² | #REF! | #REF! | 38.816 | #REF!
| 110722 | Armadura CA-50, médio Ø10,00mm (3/8") | 3771 | kg | #REF! | #REF! | 6.15 | #REF!
| 110801 | Lj prémold forro tj barro - incl.escor. sc=0,1t/m2 | 907.43 | m² | #REF! | #REF! | 50.86 | #REF!
4 |  | Alvenaria e divisórias
| 120110 | Alv.tij.(9x14x19) 9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) | 29.92 | m² | #REF! | #REF! | 31.03 | #REF!
| 120111 | Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) | 1221.86 | m² | #REF! | #REF! | 42.93 | #REF!
T o t a l |  |  |  |  | #REF!
Contenda, dezembro de 2010

## segunda (hidden)
ORÇAMENTO
SEGUNDA ETAPA
Escola Municipal do Conjunto Itaperubá
Contenda - PR
Área:
N | Cód. | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o |  |  | BDI
[5 empty] | Unit | Global |  | 1.1
4 |  | Alvenaria e divisórias
| 120111 | Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) | 761.81 | m² | 47.22 | 35972.67 | 42.93 | 47.22
| 191651 | Div. cinza andorinha e=3cm h=180cm incl colocação | 25 | m | 379.39 | 9484.75 | 344.9 | 379.39
5 |  | Cobertura
5.1 |  | Cobertura sobre laje
| 130110 | Estr.mad pontalet (parede/laje) p/telha cer/conc | 861.6 | m² | 51.27 | 44174.23 | 46.61 | 51.27
| 130403 | Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª | 861.6 | m² | 26.85 | 23133.96 | 24.41 | 26.85
| 130540 | Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm | 195.62 | m | 19.21 | 3757.86 | 17.46 | 19.21
5.2 |  | Cobertura impermeabilizada
| 125190 | Regul.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=2cm | 119.48 | m² | 12.34 | 1474.38 | 11.22 | 12.34
| 125120 | Imperm. "B" lj.pré manta 4/3mm/isolt. térmico | 119.48 | m² | 91.42 | 10922.86 | 83.11 | 91.42
| 125121 | Imperm. "B" rpé 15cm p/lj pré manta 4mm/tela/ebço | 112.28 | m | 28.97 | 3252.75 | 26.34 | 28.97
| --- | Prot term argila expandida camada 10cm | 11.948 | m³ | 152.28 | 1819.44 | 138.44 | 152.28
| 130540 | Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm | 55.64 | m | 19.21 | 1068.84 | 17.46 | 19.21
5.3 |  | Cobertura do pátio
| --- | Estr.aço p/ cobert.telha cerâmicas cfe projeto | 4634.6 | kg | 10.45 | 48431.57 | 9.5 | 10.45
| 130404 | Cumeeira de barro, inclusive emboçamento | 18.3 | m | 10.3 | 188.49 | 9.36 | 10.3
| --- | Estr.aço p/ cobert.metálica cfe projeto | 2988.25 | kg | 10.45 | 31227.21 | 9.5 | 10.45
| 130456 | Telha aço galv. ondul/trapez. e=0,43mm, acess.fix. | 166.13 | m² | 48.44 | 8047.34 | 44.04 | 48.44
| --- | Prot term poliestireno expand face inf telha metálica | 166.13 | m² | 25.3 | 4203.09 | 23 | 25.3
| 203006 | Forro PVC l=10cm,incl entarugamento | 166.13 | m² | 46.84 | 7781.53 | 42.58 | 46.84
| --- | Fech policarnoato alveolar 6mm incl perfil junção | 79.18 | m² | 52.25 | 4137.16 | 47.5 | 52.25
| 130504 | Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 50cm | 36.6 | m | 27.89 | 1020.77 | 25.35 | 27.89
| 130540 | Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm | 65 | m | 19.21 | 1248.65 | 17.46 | 19.21
5.4 |  | Cobertura da marquise
| 125190 | Regul.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=2cm | 40.39 | m² | 12.34 | 498.41 | 11.22 | 12.34
| 125120 | Imperm. "B" lj.pré manta 4/3mm/isolt. térmico | 40.39 | m² | 91.42 | 3692.45 | 83.11 | 91.42
| 125121 | Imperm. "B" rpé 15cm p/lj pré manta 4mm/tela/ebço | 13.4 | m | 28.97 | 388.2 | 26.34 | 28.97
| 125191 | P.mec.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=4cm | 40.39 | m² | 32.91 | 1329.23 | 29.92 | 32.91
| 130540 | Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm (cantoneira) | 13.4 | m | 19.21 | 257.41 | 17.46 | 19.21
6 |  | Esquadrias
6.1 |  | Esquadrias de ferro
| 122302 | Janela ferro basc - chapa dobrada/15cm + zarcão | 171.5 | m² | 262.53 | 45023.9 | 238.66 | 262.53
| 191604 | Tampo granito Cinza Andorinha e=3cm polido l=050m | 1 | m | 137.92 | 137.92 | 125.38 | 137.92
| 122402 | Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" | 32.87 | m² | 305.03 | 10026.34 | 277.3 | 305.03
| 205232 | Soleira Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista | 15.65 | m | 38.56 | 603.46 | 35.05 | 38.56
| 121203 | Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A | 6 | un | 52.66 | 315.96 | 47.87 | 52.66
6.2 |  | Esquadrias de madeira
| 121126 | Pta. chap. Itaúba1ª 80x210cm - vta/cx14-18cm/dobrç. | 19 | un | 265.33 | 5041.27 | 241.21 | 265.33
| --- | Pta. chap. Itaúba1ª 80x210cm - com visor cf detalhe | 9 | un | 288.46 | 2596.14 | 262.234 | 288.46
| 121123 | Pta. chap. Itaúba1ª 60x210cm - vta/cx14-18cm/dobrç. | 2 | un | 255.04 | 510.08 | 231.85 | 255.04
| 121201 | Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A | 28 | un | 43.55 | 1219.4 | 39.59 | 43.55
| 121202 | Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A | 2 | un | 43.55 | 87.1 | 39.59 | 43.55
| 201095 | Chp melamínica colada em porta | 8.64 | m² | 30.18 | 260.76 | 27.44 | 30.18
| 191454 | Barra de apoio L=40cm, BWC p/ deficientes (portas) | 24 | un | 93.24 | 2237.76 | 84.76 | 93.24
6.3 |  | Esquadrias de alumínio
| 122205 | Pta aluminio abrir - linha 25 - mlo. 15cm | 15.84 | m² | 241.13 | 3819.5 | 219.21 | 241.13
7 |  | Instalações elétricas
7.1 |  | Eletricidade
| 160116 | Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.200A | 1 | un | 4976.95 | 4976.95 | 4524.5 | 4976.95
| 161203 | QD p/ até 17 espaços, embut. alven., s/ barramento | 1 | un | 146.56 | 146.56 | 133.24 | 146.56
| 161204 | QD p/ até 25 espaços, embut. alven., s/ barramento | 1 | un | 185.6 | 185.6 | 168.73 | 185.6
| 161206 | QD p/ até 41 espaços, embut. alven., s/ barramento | 2 | un | 348.71 | 697.42 | 317.01 | 348.71
| 161402 | Disjuntor termomagnético monofásico 15A em quadro | 21 | un | 11.8 | 247.8 | 10.73 | 11.8
| 161412 | Disjuntor termomagnético bifásico 15A a 30A em quadro | 14 | un | 40.81 | 571.34 | 37.1 | 40.81
| 161418 | Disjuntor termomagnético bifásico 50A em quadro | 1 | un | 57.72 | 57.72 | 52.47 | 57.72
| 161430 | Disjuntor termomagnético trifásico 50A em quadro | 1 | un | 51.06 | 51.06 | 46.42 | 51.06
| 161431 | Disjuntor termomagnético trifásico 60A a 90A em quadro | 5 | un | 66.42 | 332.1 | 60.38 | 66.42
| 161448 | Disjuntor termomagnético trifásico 200A em quadro | 2 | un | 197.24 | 394.48 | 179.31 | 197.24
| 161256 | Caixa passagem c/ tampa parafusada 500x500x150mm | 2 | un | 75.69 | 151.38 | 68.81 | 75.69
| 168102 | Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 244 | pt | 85.09 | 20761.96 | 77.35 | 85.09
| 168104 | Pto interrupt. 1Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 25 | pt | 71.52 | 1788 | 65.02 | 71.52
| 168106 | Pto interrupt. 2Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 6 | pt | 102.16 | 612.96 | 92.87 | 102.16
| --- | Pto interrupt. 3Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 9 | pt | 132.79 | 1195.11 | 120.72 | 132.79
| 168120 | Pto luz teto/aterrado/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 106 | pt | 62.69 | 6645.14 | 56.99 | 62.69
| --- | Pto luz parede/aterrado/eletroduto 3/4"/cx/condutor | 34 | pt | 62.69 | 2131.46 | 56.99 | 62.69
| 167114 | Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x32W | 20 | un | 89.68 | 1793.6 | 81.53 | 89.68
| 167119 | Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x32W | 75 | un | 131.37 | 9852.75 | 119.43 | 131.37
| 167132 | Luminária fluor. sobrepor simples 4x32W | 1 | un | 175.63 | 175.63 | 159.66 | 175.63
| 167136 | Lum. globo vidro Ø10cm,p/lâmpada incand 100W 127V | 10 | un | 52.89 | 528.9 | 48.08 | 52.89
| 167157 | Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W | 15 | un | 59.24 | 888.6 | 53.85 | 59.24
| 167156 | Sensor de presença c/ fotocélula | 19 | un | 49.02 | 931.38 | 44.56 | 49.02
7.2 |  | Lógica, telefonia e som
| 167947 | Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1 100x 100x120mm | 1 | un | 53.97 | 53.97 | 49.06 | 53.97
| 167948 | Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2 200X 200X120mm | 1 | un | 64.76 | 64.76 | 58.87 | 64.76
| --- | Ponto de lógica/telef/som completo | 66 | pt | 82.5 | 5445 | 75 | 82.5
8 |  | Instalações hidro-sanitárias
8.1 |  | Instalação de água (fria)
| 191102 | Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm hidrometro 5m3/h | 1 | un | 386.84 | 386.84 | 351.67 | 386.84
| --- | Tubulação recalque PVC completa incl registros | 1 | gb | 333.36 | 333.36 | 303.05 | 333.36
| --- | Cxdágua poliuret. 5000l c/boia 1", extravasor e saída 1 1/4"] | 1 | un | 4274.42 | 4274.42 | 3885.84 | 4274.42
| --- | Barrilete completo PVC 1 1/4" incl registros | 1 | gb | 666.71 | 666.71 | 606.1 | 666.71
| 191809 | Ponto água PVC Ømédio 32mm | 53 | pt | 66.67 | 3533.51 | 60.61 | 66.67
8.2 |  | Instalação de esgoto sanitário
| 191801 | Ponto esg p/vaso sanit Ø100mm c/ ventilaçao Ø75mm | 22 | pt | 183.17 | 4029.74 | 166.52 | 183.17
| 191803 | Ponto esg p/lavatório Ø50mm | 20 | pt | 62.81 | 1256.2 | 57.1 | 62.81
| 191805 | Ponto esg p/pia simples Ø75mm | 5 | pt | 111.11 | 555.55 | 101.01 | 111.11
| 191806 | Ponto esg p/pia dupla Ø75mm | 1 | pt | 184.66 | 184.66 | 167.87 | 184.66
| 191807 | Ponto esg Ømédio 75mm (ralos) | 12 | pt | 95.78 | 1149.36 | 87.07 | 95.78
| --- | Tanque séptico conc armado 300x380 cf projeto | 1 | un | 4490.31 | 4490.31 | 4082.1 | 4490.31
| --- | Sumidouro alv.grad. Ø=3,00 h=3,50 completo | 1 | un | 2075.27 | 2075.27 | 1886.61 | 2075.27
8.3 |  | Aparelhos e acessórios
| 191401 | Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A | 1 | un | 216.74 | 216.74 | 197.04 | 216.74
| 191403 | Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo A | 5 | un | 195.29 | 976.45 | 177.54 | 195.29
| 191410 | Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa | 19 | un | 234.67 | 4458.73 | 213.34 | 234.67
| 191413 | Bacia sifon.louça bca c/ valv comum, completa | 3 | un | 226.99 | 680.97 | 206.35 | 226.99
| 191430 | Tanque louça branca c/ coluna, completo | 2 | un | 239.12 | 478.24 | 217.38 | 239.12
| 191625 | Cuba louça p/ tampo granito + furofix/valv/sifão | 14 | un | 186.47 | 2610.58 | 169.52 | 186.47
| 191604 | Tampo granito Cinza Andorinha e=3cm polido l=0,60m | 34.15 | m | 137.92 | 4709.97 | 125.38 | 137.92
| 191614 | Rodapia granito Cinza Andorinha e=2cm polido h=5cm | 34.15 | m | 32.31 | 1103.39 | 29.37 | 32.31
| 191619 | Pingadeira granitoCinzaAndorinha e=2cm polid h=5cm | 34.15 | m | 17.02 | 581.23 | 15.47 | 17.02
| 191631 | Cuba inox sp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão | 5 | un | 251.27 | 1256.35 | 228.43 | 251.27
| 191637 | Cuba inox dp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão | 1 | un | 445.38 | 445.38 | 404.89 | 445.38
| 191456 | Barra de apoio L=80cm, vaso p/ deficientes | 6 | un | 113.09 | 678.54 | 102.81 | 113.09
| 191458 | Barra de apoio L=100cm (especial de lavatório) | 3 | un | 137.96 | 413.88 | 125.42 | 137.96
| --- | Papeleira de aço (dispenser papel higiênico) | 21 | un | 41.42 | 869.82 | 37.65 | 41.42
| --- | Papeleira de aço (dispenser toalhas de papel) | 9 | un | 29.59 | 266.31 | 26.9 | 29.59
| --- | Saboneteira de aço para sabonete líquido (dispenser) | 9 | par | 27.4 | 246.6 | 24.9083 | 27.4
9 |  | Pisos
| 205102 | Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm | 1162.2 | m² | 2.42 | 2812.52 | 2.2 | 2.42
| 205104 | Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm | 1162.2 | m² | 27.18 | 31588.6 | 24.71 | 27.18
| 205114 | Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm | 1162.2 | m² | 10.88 | 12644.74 | 9.89 | 10.88
| 205131 | Piso granitina cim comum, e=8mm, junta plást./1m | 1166.02 | m² | 33.58 | 39154.95 | 30.53 | 33.58
| 205133 | Enceramento piso conc/grantina/monolito Alta Resis | 1166.02 | m² | 6.08 | 7089.4 | 5.53 | 6.08
| 205251 | Rodapé granitina cim comum (in loco), h=10cm | 684.24 | m² | 12.2 | 8347.73 | 11.09 | 12.2
10 |  | Revestimentos de lajes e paredes
10.1 |  | Revestimentos de lajes
| 203001 | Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm | #REF! | m² | 6.31 | #REF! | 5.74 | 6.31
| 203002 | Emboço laje c/arg. mista, e=20mm | #REF! | m² | 24.18 | #REF! | 21.98 | 24.18
| 203003 | Reboco lage c/arg. cal/areia, traço1:3, e=5mm | #REF! | m² | 12.52 | #REF! | 11.38 | 12.52
10.2 |  | Revestimentos de paredes internas
| 201002 | Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm | 2114.59 | m² | 3.38 | 7147.31 | 3.07 | 3.38
| 201003 | Emboço parede int, arg mista, e=20mm | 2114.59 | m² | 14.29 | 30217.49 | 12.99 | 14.29
| 201004 | Emboço parede int, arg mista p/revest. azulejo | 395.16 | m² | 14.87 | 5876.03 | 13.52 | 14.87
| 201007 | Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm | 1719.43 | m² | 12.8 | 22008.7 | 11.64 | 12.8
| 201015 | Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante | 376.15 | m² | 33.57 | 12627.36 | 30.52 | 33.57
| 202030 | Pastilha porcelana 5x5cm classe I, fix.arg.color. | 19.01 | m² | 49.81 | 946.89 | 45.28 | 49.81
| 201035 | Qdro escolar tinta verde, emassam./mold./porta giz | 52.5 | m² | 68.38 | 3589.95 | 62.16 | 68.38
| 201096 | Moldura qdro verde 2,50x5,00cm Itaúba aparelhada | 17.5 | m | 5.29 | 92.58 | 4.81 | 5.29
| 201098 | Porta giz Itaúba e=5mm, L=25mm fixado em perfil C | 42 | m | 52.27 | 2195.34 | 47.52 | 52.27
| 201028 | Faixa de Itaúba 1x4" p/ proteçao de parede | 837.78 | ml | 18.52 | 15515.69 | 16.84 | 18.52
| --- | Faixa de Itaúba 1x10" p/ proteçao de parede | 1216.76 | ml | 28.66 | 34872.34 | 26.05 | 28.66
10.3 |  | Revestimento de paredes externas | [5 empty] | 0
| 202002 | Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm | 1039.55 | m² | 3.38 | 3513.68 | 3.07 | 3.38
| 202003 | Emboço parede ext, arg mista, e=20mm | 1039.55 | m² | 14.65 | 15229.41 | 13.32 | 14.65
| 202004 | Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm | 1039.55 | m² | 12.8 | 13306.24 | 11.64 | 12.8
| --- | Requadro emboço/reboco frisos na fachada | 20.7 | m | 11.84 | 245.09 | 10.764 | 11.84
11 |  | Serviços finais
| 191903 | Extintor agua press.10Kg incl.chp + pintura demarc | 4 | un | 169.11 | 676.44 | 153.74 | 169.11
| 191906 | Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc. | 4 | un | 168.27 | 673.08 | 152.97 | 168.27
| 206001 | Vidro transparente 3mm | 171.5 | m² | 39.6 | 6791.4 | 36 | 39.6
| 300127 | Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext | 2758.98 | m² | 8.42 | 23230.61 | 7.65 | 8.42
| 300305 | Pintura latéx PVA 1ª 2dmão em laje rebocada | #REF! | m² | 8.09 | #REF! | 7.35 | 8.09
| 300504 | Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro | 408.74 | m² | 4.46 | 1822.98 | 4.05 | 4.46
| 300601 | Pintura esmalte sint. 2dmão em calhas/rufos/cp gal | 91.79 | m² | 9.21 | 845.39 | 8.37 | 9.21
| --- | Limpeza piso granitina | 1166.02 | m² | 2.04 | 2378.68 | 1.85 | 2.04
| 599003 | Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia | 395.16 | m² | 2.55 | 1007.66 | 2.32 | 2.55
| 599004 | Limpeza de vidros e esquadrias | 220.21 | m² | 4.37 | 962.32 | 3.97 | 4.37
| 599005 | Limpeza geral da obra | 1262.8 | m² | 1.33 | 1679.52 | 1.21 | 1.33
| --- | Emissão de projeto as built para arquivamento | 1262.8 | m² | 2.75 | 3472.7 | 2.5 | 2.75
T o t a l |  |  |  |  | #REF!

## terceira (hidden)
ORÇAMENTO
TERCEIRA ETAPA
Escola Municipal do Conjunto Itaperubá
Contenda - PR
Área:
N | Cód. | Discriminação | Qtde | Un | P r e ç o |  |  | BDI
[5 empty] | Unit | Global |  | 1.1
Obras externas
1 |  | Muros
| 401049 | Muro paliteiro Hf=2,00m, c/ viga baldrame | 262.35 | m | 161.98 | 42495.45 | 147.25 | 161.98
| 401014 | Portão chapa 3mm-estrutura ferro chato 6,35x19,5mm | 16 | m² | 302.41 | 4838.56 | 274.92 | 302.41
2 |  | Pisos
| 430615 | Piso Concreto (1:3:6) qua/1m+brita e=5cm (rampa) | 4.55 | m² | 19.29 | 87.77 | 17.54 | 19.29
| 430901 | Piso CA usinado e=7cm fck=25MPA c/fibra (quadra) | 264 | m² | 24.7 | 6520.8 | 22.45 | 24.7
| --- | Paver de 10x20x4cm, ass.sobre areia e=10cm | 1072.4 | m² | 38.5 | 41287.4 | 35 | 38.5
| --- | Paver de 10x20x6cm, ass.sobre areia e=10cm | 265 | m² | 44.55 | 11805.75 | 40.5 | 44.55
3 |  | Paisagismo
| 430701 | Bancos Conc.Armado conf. detalhe padrão FUNDEPAR | 8 | un | 115.51 | 924.08 | 105.01 | 115.51
| 440001 | Preparo terra vegetal c/adubo orgânico mineral | 84 | m³ | 38.61 | 3243.24 | 35.1 | 38.61
| 440013 | Plantio arvores ornamentais h>2,50m,inc.abert.vala | 10 | un | 97.26 | 972.6 | 88.42 | 97.26
| 440014 | Plantio arbusto ornamental h>0,50m,inc.abert.vala | 30 | un | 28.7 | 861 | 26.09 | 28.7
| 440015 | Plantio de herbáceas ornamentais | 231.26 | m² | 20.58 | 4759.33 | 18.71 | 20.58
| 440015 | Plantio de herbáceas ornamentais | 82.2 | m² | 30.98 | 2546.56 | 28.16 | 30.98
| 440011 | Plantio grama em placa c/espal. de terra vegetal | 1367 | m² | 8.84 | 12084.28 | 8.04 | 8.84
| 440012 | Espalhamento terra e=5cm sobre terreno gramado | 1367 | m² | 5.54 | 7573.18 | 5.04 | 5.54
T o t a l |  |  |  |  | 140000
Contenda, dezembro de 2010

## crono1 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRIMEIRA ETAPA
Escola Municipal do Conjunto Itaperubá
Contenda - PR
N | E t a p a | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
1 | Instalações preliminares | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
2 | Fundações | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | Baldrames |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | Superestrutura |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Alvenaria (parcial) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Contenda, dezembro de 2010

## crono2 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SEGUNDA ETAPA
Escola Municipal do Conjunto Itaperubá
Contenda - PR
N | E t a p a | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
1 | Complemento da alvenaria | 45457.42 | [5 empty] | 45457.42 | 45457.42
2 | Cobertura | 80822.332 | 111130.7065 | 10102.7915 |  |  |  | 202055.83 | 202055.83
3 | Esquadrias |  |  | 23959.8633 | 23959.8633 | 23959.8633 |  | 71879.59 | 71879.59
| Instalações elétricas |  | 9102.2445 | 9102.2445 | 12136.326 | 12136.326 | 18204.489 | 60681.63 | 60681.63
| Instalações hidro-sanitárias |  | 6439.3665 | 6439.3665 | 15025.1885 | 15025.1885 |  | 42929.11 | 42929.11
| P i s o s |  |  | 10163.794 | 10163.794 | 10163.794 | 71146.558 | 101637.94 | 101637.94
| Revestimentos de paredes |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Serviços finais | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 126279.752 | 126672.3175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Contenda, dezembro de 2010
#REF!

## crono3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO IVO BARBOSA
Escola Municipal do Conjunto Itaperubá
Contenda - PR
N | E t a p a | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total
1 | Instalações Preliminares | 100% | [5 empty] | 5558.38
|  | 5558.38 | [5 empty] | 0.644%
2 | Estrutura de concreto armado - marquise |  | 75% | 25% |  |  |  | 17179.09
|  |  | 12884.3175 | 4294.7725 |  |  |  | 1.99%
3 | Divisórias |  |  |  |  | 100% |  | 28391.04
[6 empty] | 28391.04 |  | 3.289%
4 | Cobertura | 75% | 25% |  |  |  |  | 222963.55
|  | 167222.6625 | 55740.8875 |  |  |  |  | 25.83%
5 | Esquarias |  |  |  | 50% | 50% |  | 92094.42
[5 empty] | 46047.21 | 46047.21 |  | 10.67%
6 | Instalações Elétricas |  |  |  | 25% | 50% | 25% | 60312.94
[5 empty] | 15078.235 | 30156.47 | 15078.235 | 6.988%
7 | Instalações hidro-sanitárias |  |  |  | 50% | 50% |  | 41794.26
[5 empty] | 20897.13 | 20897.13 |  | 4.842%
8 | Pisos |  |  | 50% | 50% |  |  | 91273.46
|  |  |  | 45636.73 | 45636.73 |  |  | 10.57%
9 | Revestimentos de paredes internas |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 89334.95
[5 empty] | 22333.7375 | 22333.7375 | 44667.475 | 10.35%
10 | Serviços Finais | [5 empty] | 100% | 103937.28
[7 empty] | 103937.28 | 12.04%
11 | Obras Externas |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 112310.93
|  |  |  | 28077.7325 | 28077.7325 | 28077.7325 | 28077.7325 | 13.01%
Total em R$ |  | 172781.0425 | 68625.205 | 78009.235 | 178070.775 | 175903.32 | 191760.7225 | 865150.3
Total em % |  | 19.97% | 7.932% | 9.017% | 20.58% | 20.33% | 22.17% | 100.2%
| Contenda, 28 de Janeiro de 2015 | [7 empty] | 863150.3
Arq. Ana Elisa Gori Camargo
CAU A67406-0