## final
MUNICÍPIO DE CONTENDA
ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONTENDA
Contenda - PR
TABELA SINAPI JUNHO/2014
N | Cód. Sinapi | Discriminação | Quantidade | Un | P r e ç o
[5 empty] | Unit | Global | BDI 20% | Global + BDI
20%
1 | CENTRO SOCIAL - Avenida Brasil
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 3 | m² | 233.96 | 701.88 | 140.38 | 842.26
1.2 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 225 | m² | 4.85 | 1091.25 | 218.25 | 1309.5
1.3 | 74147/001 | CALÇAMENTO EM "PAVER" ESPESSURA 6cm | 225 | m² | 47.96 | 10791 | 2158.2 | 12949.2
1.4 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM | 70 | m | 26.21 | 1834.7 | 366.94 | 2201.64
TOTAL ITEM 1 | [5 empty] | 14418.83 | 2883.77 | 17302.6
2 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE - Rua Desembargador Lauro Lopes
2.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 3 | m² | 233.96 | 701.88 | 140.38 | 842.26
| 72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS | 180 | m² | 8.81 | 1585.8 | 317.16 | 1902.96
2.2 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM | 180 | m² | 26.42 | 4755.6 | 951.12 | 5706.72
2.3 | 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO | 106.2 | m² | 22.04 | 2340.65 | 468.13 | 2808.78
2.4 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 106.2 | m² | 4.85 | 515.07 | 103.01 | 618.08
2.5 | 74147/001 | CALÇAMENTO EM "PAVER" ESPESSURA 6cm | 106.2 | m² | 47.96 | 5093.35 | 1018.67 | 6112.02
2.6 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM | 20 | m | 26.21 | 524.2 | 104.84 | 629.04
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 15516.55 | 3103.31 | 18619.86
TOTAL FINAL | [5 empty] | 29935.38 | 5987.08 | 35922.46
'
Contenda, 21 de Outubro de 2014
ANA ELISA GORI CAMARGO
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67406-0

## crono2
MUNICÍPIO DE CONTENDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONTENDA
Contenda - PR
N | E t a p a | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Total
1.1 | Placa de obra | 1684.52 |  |  | 1684.52
|  | 100% | 0% | 0% | 100%
2.1 | Regularização do solo | 1927.58 |  |  | 1927.58
|  | 100% | 0% | 0% | 100%
2.2 | Calçamento/meio fio | 10945.95 | 10945.95 |  | 21891.9
|  | 50% | 50% | 0% | 100%
2.3 | Demolição de piso | 2808.78 |  |  | 2808.78
|  | 100% | 0% | 0% | 100%
2.4 | Demolição de telhas |  | 1902.96 |  | 1902.96
|  | 0% | 100% |  | 100%
2.5 | Telhamento em fibrocimento |  | 2853.36 | 2853.36 | 5706.72
|  | 0% | 50% | 50% | 100%
Valor |  | 17366.83 | 15702.27 | 2853.36 | 35922.46
Porcentual |  | 48.35% | 43.71% | 7.943% | 100%
Contenda, 21 de Outubro de 2014
ANA ELISA GORI CAMARGO
ARQUITETA E URBANISTA CAU A67406-0