## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PARANÁ
|  | OBRA: | AV. BRASIL Contrato de Repasse nº 390480-40/2012 M/CIDADES
DATA: NOVEMBRO 2014 Contenda, 24 de novembro de 2014
|  | EXT. (m): | 90.5
|  | ÁREA (m²): | 633.5 | BDI= 20%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ART Nº 20145410287
CODIGOS | ÓRGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Placa de Obra 4,00 x 2,00m | m² | 8 | 240.22 | 1921.76
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1921.76
|  | 2 | TERRAPLANAGEM
42020 | DER/PR | 2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO - SAIBRO - 2ª cat. 0-200m | m³ | 59.12 | 5.81 | 343.4872
72824 | SINAPI | 2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DE 1 KM | m³ | 66.38 | 4.92 | 326.5896
41721 | SINAPI | 2.3 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m³ | 49.83 | 2.87 | 143.0121
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 813.0889
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO
72961 | SINAPI | 3.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 707.26 | 1.88 | 1329.6488
452010 | DER/PR | 3.2 | SUB-BASE DE SAIBRO | m³ | 265.98 | 8.49 | 2258.1702
72843 | SINAPI | 3.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 70 - SAIBRO | t | 478.76 | 18.26 | 8742.1576
73710 | SINAPI | 3.4 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 141.45 | 79.54 | 11250.933
72843 | SINAPI | 3.5 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 70 - BRITA | t | 311.19 | 18.26 | 5682.3294
72945 | SINAPI | 3.6 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 637.36 | 3.24 | 2065.0464
72942 | SINAPI | 3.7 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 637.36 | 1.18 | 752.0848
72965 | SINAPI | 3.8 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 76.48 | 189.23 | 14472.3104
72843 | SINAPI | 3.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 70 | t | 76.48 | 18.26 | 1396.5248
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 47949.2054
|  | 4 | DRENAGEM
73962/004 | SINAPI | 4.1 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | m³ | 270.9 | 7.09 | 1920.681
76444/001 | SINAPI | 4.2 | COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) | m³ | 205.84 | 11.29 | 2323.9336
61040a | DER/PR | 4.3 | CORPO DE BSTC ø 0,40 TUBO SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO | m | 23 | 48.7 | 1120.1
61040b | DER/PR | 4.4 | CORPO DE BSTC ø 0,40 TUBO SEM BERÇO E COM ARMAÇÃO SIMPLES CA-1 | m | 14 | 62.96 | 881.44
61060b | DER/PR | 4.5 | CORPO DE BSTC ø 0,60 TUBO SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO | m | 191 | 86.14 | 16452.74
61060 | DER/PR | 4.6 | CORPO DE BSTC ø 0,60 TUBO SEM BERÇO E COM ARMAÇÃO DUPLA CA-2 | m | 8 | 154.21 | 1233.68
73724 | SINAPI | 4.7 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, | m | 37 | 20.17 | 746.29
73722 | SINAPI | 4.8 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, | m | 199 | 38.4 | 7641.6
CLC060 | DER/PR | 4.9 | CAIXA LIGAÇÃO ALVENARIA TUBO 40 E 60 | m | 2 | 797.68 | 1595.36
BLSC150 | DER/PR | 4.10 | B.L. SIMPLES CONCRETO ARMADO (1,00mx0,70m) H ATÉ 1,50m. | und | 7 | 1322.52 | 9257.64
PVAH150 | DER/PR | 4.11 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA H ATÉ 1,50 m | und | 2 | 1676.22 | 3352.44
PVAH180 | DER/PR | 4.12 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA H ATÉ 1,80 m | und | 3 | 1847.08 | 5541.24
62010 | DER/PR | 4.13 | BOCA (ALA) DE BSTC ø 0,60m | und | 1 | 750 | 750
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 52817.1446
|  | 5 | SINALIZAÇÃO
72947 | SINAPI | 5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 43.68 | 15.6 | 681.408
82000 | DER/PR | 5.2 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA, INCLUSIVE POSTE METÁLICO | m² | 0.61 | 357.78 | 218.2458
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 899.6538
|  | 6 | PAISAGISMO
81020 | DER/PR | 6.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) | m | 143 | 21.46 | 3068.78
81070 | DER/PR | 6.2 | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) | m | 42 | 17.21 | 722.82
80000 | DER/PR | 6.3 | Rampa p/ P. N. E. (e=5,0cm-1,20x1,20x2,20) pintada | und | 2 | 203.14 | 406.28
72961 | SINAPI | 6.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 272.54 | 1.88 | 512.3752
86300 | DER/PR | 6.5 | Calçada em Lajotas de Concreto (e= 0,05m) | m² | 272.54 | 40.14 | 10939.7556
73967/002 | SINAPI | 6.6 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,0 METROS | und | 12 | 47.35 | 568.2
80001 | DER/PR | 6.7 | Plantio de Grama em Placas - São Carlos | m² | 227.95 | 8.4814 | 1933.342
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 18151.5528
[5 empty] | TOTAL C/ BDI |  | 122552.4055

## CRONOGRAMA
Contrato de Repasse |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
nº390480-40/2012 M/CIDADES |  |  | MUNICÍPIO : |  | CONTENDA |  |  |  |  | FOLHA Nº 01 / 01
AV. BRASIL |  |  | REGIONAL |  | CURITIBA/PR
íTEM | SERVIÇOS |  | P A R C E L A S ( % ) | [6 empty] | TOTAL | Coef.
|  |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | ÍTEM R$ | Influên.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 100% | 1921.76 | 1.568%
2 | TERRAPLENAGEM |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 70%; P A R C E L A S ( % ) mês 2: 30% | 813.0889 | 0.6635%
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 50%; P A R C E L A S ( % ) mês 2: 50% | 47949.2054 | 39.13%
4 | DRENAGEM |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 70%; P A R C E L A S ( % ) mês 2: 30% | 52817.1446 | 43.1%
5 | SINALIZAÇÃO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 2: 100% | 899.6538 | 0.7341%
6 | PAISAGISMO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 2: 100% | 18151.5528 | 14.81%
7 | [9 empty] | 0 | 0%
8 | [9 empty] | 0 | 0%
9 | [9 empty] | 0 | 0%
10
| SUB - TOTAIS |  | 51.76% | 48.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 122552.4055 | 100%
C O M P O S I Ç Ã O D A O B R A | [9 empty] | TOTAL(R$) | % S/ ÍTEM
1 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 1265.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.0507 | 65.83%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 656.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.7093 | 34.17%
2 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 374.6665 | 160.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.2378 | 65.83%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 194.4957 | 83.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8511 | 34.17%
3 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 15781.9329 | 15781.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31563.8658 | 65.83%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 8192.6698 | 8192.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16385.3396 | 34.17%
4 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 24337.8232 | 10430.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34768.3189 | 65.83%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 12634.178 | 5414.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18048.8257 | 34.17%
5 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 0 | 592.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.2215 | 65.83%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 0 | 307.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4323 | 34.17%
6 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 0 | 11948.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11948.7522 | 65.83%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 0 | 6202.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6202.8005 | 34.17%
7 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | CONCEDENTE (65,8277% ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA ( 34,1723% ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
sub |  | R$ | 41759.4733 | 38913.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80673.447 | 65.83%
total |  | R$ | 21678.0528 | 20200.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41878.9585 | 34.17%
SUB - TOTAL MENSAL |  | R$ | 63437.5261 | 59114.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122552.4055
TOTAL GERAL ACUMULADO |  | R$ | 63437.5261 | 122552.4055 | 122552.4055 | 122552.4055 | 122552.4055 | 122552.4055

## Plan1
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
PRODESA - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
PLANO DE TRABALHO - 3/5 |  |  |  |  | Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA | [6 empty] | UF: | PR
7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (R$ 1,00)
Meta | Participação | Parcelas a executar/integralizar/desembolsar
|  | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 Mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | Total
1 | Proponente | 52000 | [11 empty] | 52000
| MAPA | 146250 | [11 empty] | 146250
| Total | 198250 | [11 empty] | 198250
2 | Proponente
MAPA
Total
3 | Proponente
MAPA
Total
4 | Proponente
MAPA
Total
5 | Proponente
MAPA
Total
6 | Proponente
MAPA
Total
7 | Proponente
MAPA
Total
8 | Proponente
MAPA
Total
9 | Proponente
MAPA
Total
10 | Proponente
MAPA
Total