## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PARANÁ
|  | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. ANADYR DE MOURA CARVALHO
DATA: MARÇO 2015 Contenda, 02 de Março de 2015
|  | EXT. (m): | 208.37
|  | ÁREA (m²): | 1929.94 | BDI= 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODIGOS | ÓRGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | SEIL/PRED | 1.1 | placa de obra em chapa de aço galvanizado | M² | 4 | 202.28 | 809.12
809.12
|  | 2 | TERRAPLANAGEM
41200 | DER/PR | 2.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m | m³ | 938.57 | 6.29 | 5903.6053
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 5903.6053
|  | 3 | PAVIMENTAÇÃO
51100 | DER/PR | 3.1 | Regularização e Compactação do Subleito SAF- 100% PI | m | 1906.95 | 2.06 | 3928.317
53020 | DER/PR | 3.2 | sub-base de brita 4a | m³ | 640 | 50.35 | 32224
53100 | DER/PR | 3.3 | Brita Graduada | m³ | 347.39 | 62.3447 | 21657.9253
81020 | DER/PR | 3.4 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) | m | 536 | 18.37 | 9846.32
72945 | SINAP | 3.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 1929.94 | 2.75 | 5307.335
57000 | DER/PR | 3.6 | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | m³ | 96.5 | 443.47 | 42794.855
72961 | DER/PR | 3.7 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m² | 953.48 | 1.57 | 1496.9636
53000B | DER/PR | 3.8 | Paver e=4cm - sem colchão | m² | 953.48 | 29.816 | 28428.9597
| DER/PR | 3.9 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 3,06 m2 | ud | 15 | 217.97 | 3269.55
311.07.04.001 |  | 3.10 | muro de arrimo em pedra cubica H=3,00 m | m² | 274.76 | 262 | 71987.12
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 220941.3456
|  | 4 | DRENAGEM
60030 | DER/PR | 4.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m³ | 0 | 5.1 | 0
61150 | DER/PR | 4.2 | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2 | m | 5 | 930.6 | 4653
61040b | DER/PR | 4.3 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 0 | 52.46 | 0
61060b | DER/PR | 4.4 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 0 | 98.42 | 0
CLA040 | DER/PR | 4.5 | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | ud | 0 | 246.722 | 0
CLA060 | DER/PR | 4.6 | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | ud | 0 | 373.625 | 0
73856/001 | SINAP | 4.7 | boca p/ bureiro simples tubular D=0,40 m em concreto ciclopico incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material resterro jazida e transporte | und | 25 | 260.15 | 6503.75
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 11156.75
|  | 5 | SINALIZAÇÃO
82000 | DER/PR | 5.1 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud)+suporte METÁLICO | ud | 24 | 252.26 | 6054.24
82000 | DER/PR | 5.2 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud)+suporte METÁLICO | ud | 5 | 256.72 | 1283.6
82200 | DER/PR | 5.3 | Faixa de Sinalização Horizontal - (0,034 m2/m2) branca | m² | 124.8 | 11.81 | 1473.888
82200 | DER/PR | 5.4 | Faixa de Sinalização Horizontal - (0,034 m2/m2) amarela | m² | 200 | 11.81 | 2362
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 11173.728
|  | 6 | PAISAGISMO
90000A | DER/PR | 6.1 | Plantio de Árvores | ud | 14 | 30.77 | 430.78
73631 | SINAP | 6.2 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" h=1,0 m | m² | 195 | 225.27 | 43927.65
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 44358.43
|  | 7 | ILUMINAÇÃO
311.07.05.001 |  | 7.1 | Luminária 2 petalas | ud | 50 | 2090 | 104500
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 104500
|  |  | VALOR TOTAL SEM BDI |  |  |  | 398842.9789
|  |  | BDI=25% |  |  |  | 99710.7447
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 498553.7236

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | MUNICÍPIO : |  | CONTENDA |  |  |  |  | FOLHA Nº 01 / 01
RUA DR. ANADYR DE MOURA CARVALHO |  |  | REGIONAL
íTEM | SERVIÇOS |  | P A R C E L A S ( % ) | [6 empty] | TOTAL | Coef.
|  |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | ÍTEM R$ | Influên.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 100% | 1011.4 | 0.2029%
2 | TERRAPLENAGEM |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 40%; P A R C E L A S ( % ) mês 2: 30%; P A R C E L A S ( % ) mês 3: 30% | 7379.5066 | 1.48%
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 10%; P A R C E L A S ( % ) mês 2: 20%; P A R C E L A S ( % ) mês 3: 40%; P A R C E L A S ( % ) mês 4: 30% | 276176.682 | 55.4%
4 | DRENAGEM |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 10%; P A R C E L A S ( % ) mês 2: 40%; P A R C E L A S ( % ) mês 3: 30%; P A R C E L A S ( % ) mês 4: 20% | 13945.9375 | 2.797%
5 | SINALIZAÇÃO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 2: 20%; P A R C E L A S ( % ) mês 3: 50%; P A R C E L A S ( % ) mês 4: 30% | 13967.16 | 2.802%
6 | PAISAGISMO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 3: 50%; P A R C E L A S ( % ) mês 4: 50% | 55448.0375 | 11.12%
7 | ILUMINAÇÃO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 2: 10%; P A R C E L A S ( % ) mês 3: 10%; P A R C E L A S ( % ) mês 4: 80% | 130625 | 26.2%
8 | [9 empty] | 0 | 0%
9 | [9 empty] | 0 | 0%
10
| SUB - TOTAIS |  | 6.614% | 15.82% | 33.02% | 44.54% | 0% | 0% | 0% | 498553.7236 | 100%
C O M P O S I Ç Ã O D A O B R A | [9 empty] | TOTAL(R$) | % S/ ÍTEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.4 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | R$ | 2951.8027 | 2213.852 | 2213.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.5066 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO | R$ | 27617.6682 | 55235.3364 | 110470.6728 | 82853.0046 | 0 | 0 | 0 | 276176.682 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | DRENAGEM | R$ | 1394.5938 | 5578.375 | 4183.7812 | 2789.1875 | 0 | 0 | 0 | 13945.9375 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | SINALIZAÇÃO | R$ | 0 | 2793.432 | 6983.58 | 4190.148 | 0 | 0 | 0 | 13967.16 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | PAISAGISMO | R$ | 0 | 0 | 27724.0187 | 27724.0187 | 0 | 0 | 0 | 55448.0375 | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | ILUMINAÇÃO | R$ | 0 | 13062.5 | 13062.5 | 104500 | 0 | 0 | 0 | 130625 | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
sub |  | R$ | 32975.4646 | 78883.4954 | 164638.4048 | 222056.3589 | 0 | 0 | 0 | 498553.7236 | 100%
total |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUB - TOTAL MENSAL |  | R$ | 32975.4646 | 78883.4954 | 164638.4048 | 222056.3589 | 0 | 0 | 0 | 498553.7236
TOTAL GERAL ACUMULADO |  | R$ | 32975.4646 | 111858.96 | 276497.3648 | 498553.7236 | 498553.7236 | 498553.7236

## Plan1
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
PRODESA - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
PLANO DE TRABALHO - 3/5 |  |  |  |  | Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA | [6 empty] | UF: | PR
7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (R$ 1,00)
Meta | Participação | Parcelas a executar/integralizar/desembolsar
|  | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 Mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | Total
1 | Proponente | 52000 | [11 empty] | 52000
| MAPA | 146250 | [11 empty] | 146250
| Total | 198250 | [11 empty] | 198250
2 | Proponente
MAPA
Total
3 | Proponente
MAPA
Total
4 | Proponente
MAPA
Total
5 | Proponente
MAPA
Total
6 | Proponente
MAPA
Total
7 | Proponente
MAPA
Total
8 | Proponente
MAPA
Total
9 | Proponente
MAPA
Total
10 | Proponente
MAPA
Total