## ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO
|  |  |  | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: REC. ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA FRANCISCO SOTEL CORDEIRO |  |  |  | DATA:
|  |  |  | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR |  |  |  | 10/03/2015
|  |  |  | EXTENSÃO: 750,51m ÁREA: 8.646,83m2 |  |  |  | FOLHA:
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | 01/01
TABELA USADA | ITEM | CÓDIGO SEIL | DESCRIÇÃO |  | UD | TOTAL | VALOR | VALOR | %
[6 empty] | QUANTITATIVO | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 875.03 | 0.2121%
74209/001 | 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00m) |  | m2 | 2.5 | 350.01 | 875.03 | 0.2121%
| 2 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0%
73763/005 | 2.1 | ORÇAPAV | MEIO FIO COM SARJETA DER TIPO 2 (0,042m3) - CONTR. FÍSICA |  | m | 67.56 |  | 0 | 0%
85335 | 2.2 |  | RETIRADA DE MEIO FIO - CONTR. FÍSICA |  | m | 67.56 |  | 0 | 0%
| 3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 380996.9 | 92.37%
72824 | 3.1 | 72824 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M - CONTR. FÍSICA |  | m3 | 793.4925 |  | 0 | 0%
72961 | 3.2 | 72825 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PN - CONTR. FÍSICA |  | m2 | 3173.97 |  | 0 | 0%
SICRO - 5 S 02 231 00 | 3.3 | ORÇAPAV | MACADAME HIDRAÚLICO - CONTR. FÍSICA |  | m3 | 793.4925 |  | 0 | 0%
73710 | 3.4 | ORÇAPAV | BRITA GRADUADA (BASE DO PAVIMENTO) - CONTR. FÍSICA |  | m3 | 476.0955 |  | 0 | 0%
72945 | 3.5 | ORÇAPAV | IMPRIMAÇÃO COM CM-30 |  | m2 | 3173.97 | 5.93 | 18821.64 | 4.563%
72949 | 3.6 |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE - CONTR. FÍSICA |  | m3 | 476.0955 |  | 0 | 0%
72942 | 3.7 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C |  | m2 | 13910.43 | 1.58 | 21978.48 | 5.329%
73900/001 | 3.8 |  | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO |  | m2 | 3173.97 | 0.05 | 158.7 | 0.03848%
73900/012 | 3.9 |  | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO |  | ton | 21 | 44.31 | 930.51 | 0.2256%
83357 | 3.10 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA |  | m3xkm | 30751.92 | 1.03 | 31674.48 | 7.679%
72965 | 3.11 | ORÇAPAV | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM CBUQ (e=3cm - compactado) + CAPA FINAL EM CBUQ (e=3cm - compactado) |  | ton | 1230.0768 | 249.93 | 307433.09 | 74.54%
| 4 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 17425.63 | 4.225%
72947 | 4.1 | ORÇAPAV | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | m2 | 478.251 | 19.33 | 9244.59 | 2.241%
SICRO - 4 S 06 200 02 | 4.2 | ORÇAPAV | PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA - TRIANGULO (R-2) + SUPORTE METALICO |  | uni | 11 | 327.32 | 3600.52 | 0.8729%
73916/002 | 4.3 | ORÇAPAV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUAS DIMENSÕES 45x25cm |  | uni | 14 | 95.79 | 1341.06 | 0.3251%
73976/008 | 4.4 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m | 21 | 154.26 | 3239.46 | 0.7854%
| 5 |  | CALÇADAS E PAISAGISMO |  |  |  |  | 13166.39 | 3.192%
COMP. 01 | 5.1 | 73616 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (25X25CM), ESPESSURA 2,5CM |  | m3 | 44.52 | 91.09 | 4055.33 | 0.9832%
COMP. 02 | 5.2 |  | RAMPA EM CONCRETO PARA P.N.E. C/ PINTURA DA BASE (COR AZUL) E DEMARCAÇÃO (COR BRANCA) |  | uni | 42 | 216.93 | 9111.06 | 2.209%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 412463.95 | 100%
CUSTO TOTAL/M2 | [7 empty] | 47.7012
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 25,38%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - FEV/2015
3 - FONTES - SINAPI JAN/2015 E SICRO - COM DESONERAÇÃO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20151143406
6 - CONTRATO DE REPASSE nº 1.004.237-22/2013 DO CONVÊNIO 783629/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA
CONTENDA(PR), Março/2015.
MARCOS DANIEL MEHRET
|  |  | Engenheiro Civil |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA - PR-73.254/D

## CRONOGRAMA PAVIMENTAÇÃO
[6 empty] | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: REC. ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA FRANCISCO SOTEL CORDEIRO | [9 empty] | DATA:
[6 empty] | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR | [9 empty] | 10/03/2015
[6 empty] | EXTENSÃO: 750,51m ÁREA: 8.646,83m2 | [9 empty] | FOLHA:
[6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | 01/01
ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20151143406
Nº do CT |  | OBRA:
1.004.237-22/2013 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA |  | REC. ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA FRANCISCO SOTEL CORDEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
| Discriminação |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela |  | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
|  |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 875.03 | 0.2121% | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM |  | 0 | 0% | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 380996.9 | 92.37% | 50 | 50 | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO |  | 17425.63 | 4.225% |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO |  | 13166.39 | 3.192% |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  |  | 46.3976 | 46.3976 | 46.1855 |  | 92.5831 | 7.4169 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 412463.95 | 100% | 191373.48 | 191373.48 | 190498.45 |  | 381871.93 | 30592.02 | 412463.95 | 0 | 412463.95 | 0 | 412463.95 | 0 | 412463.95
| Discriminação |  | Valor | Peso | Parcela | 7 | Parcela |  | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12
|  |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 875.03 | 0.2121% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM |  | 0 | 0% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 380996.9 | 92.37% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO |  | 17425.63 | 4.225% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO |  | 13166.39 | 3.192% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 412463.95 | 100% | 0 | 412463.95 | 0 |  | 412463.95 | 0 | 412463.95 | 0 | 412463.95 | 0 | 412463.95 | 0 | 412463.95
[8 empty] | #REF! | MARCOS DANIEL MEHRET
[8 empty] | #REF! | Engenheiro Civil
CREA - PR-73.254/D