## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PARANÁ
|  | OBRA: | RECAPE ASFÁLTICO DA RUA TEM0THEO CORDEIRO.
DATA: MAIO/2015 Contenda, 01 de maio de 2014
|  | EXT. (m): | 332.92
|  | ÁREA (m²): | 3914.23 | BDI= 20%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODIGOS | ÓRGÃO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | SINAP | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 280.18 | 1120.72
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1120.72
|  | 2 | PINTURA
53000B | DER/PR | 2.1 | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m² | 3914.23 | 0.43 | 1683.1189
561100 | DER/PR | 2.2 | Pintura de Ligação com RR-1C | m² | 7828.46 | 1.03 | 8063.3138
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 9746.4327
|  | 3 | REVESTIMENTO
72965 | SINAP | 3.1 | REPERFILAMENTO - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO | t | 187.88 | 199.17 | 37420.0596
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, FAIXA "F", EXCLUSIVE TRANSPORTE (2,0cm)
72965 | SINAP | 3.2 | CAPA - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO | t | 281.82
|  |  | A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, FAIXA "C", EXCLUSIVE TRANSPORTE (3,0cm) |  |  | 199.17 | 56130.0894
72843 | SINAP | 3.3 | Transporte Comercial com caminhão basculante 6m3, Rodovia
|  |  | Pavimentada DMT 70 | t | 469.7 | 24.79 | 11643.863
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 105194.012
|  | 4 | SINALIZAÇÃO
82200 | DER/PR | 4.1 | Faixa de Sinalização Horizontal - (0,034 m2/m2) branca | m² | 77.98 | 17.79 | 1387.2642
82200 | DER/PR | 4.2 | Faixa de Sinalização Horizontal - (0,034 m2/m2) amarela | m² | 66.58 | 17.79 | 1184.4582
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2571.7224
|  |  | VALOR TOTAL SEM BDI |  |  |  | 118632.88
|  |  | BDI=20% |  |  |  | 23726.576
|  |  | VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 142359.456

## CRONOGRAMA
Contrato de Repasse |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | MUNICÍPIO : |  | CONTENDA |  |  |  |  | FOLHA Nº 01 / 01
RUA TEMOTHEO CORDEIRO |  |  | REGIONAL
íTEM | SERVIÇOS |  | P A R C E L A S ( % ) | [6 empty] | TOTAL | Coef.
|  |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | ÍTEM R$ | Influên.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 100% | 1344.864 | 0.9447%
2 | PINTURA |  | P A R C E L A S ( % ) mês 1: 100% | 11695.7192 | 8.216%
3 | REVESTIMENTO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 2: 100% | 126232.8144 | 92.98%
4 | SINALIZAÇÃO |  | P A R C E L A S ( % ) mês 2: 100% | 3086.0669 | 2.168%
5
6
7
8
9
10
| SUB - TOTAIS |  | 9.16% | 90.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 142359.4645 | 100%
C O M P O S I Ç Ã O D A O B R A | [9 empty] | TOTAL(R$) | % S/ ÍTEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 1344.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.864 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | PINTURA | R$ | 11695.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11695.7192 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | REVESTIMENTO | R$ | 0 | 126232.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126232.8144 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | SINALIZAÇÃO | R$ | 0 | 3086.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.0669 | 100%
|  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5
6
7
8
9
sub |  | R$ | 13040.5832 | 129318.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142359.4645 | 100%
total |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUB - TOTAL MENSAL |  | R$ | 13040.5832 | 129318.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142359.4645
TOTAL GERAL ACUMULADO |  | R$ | 13040.5832 | 142359.4645 | 142359.4645 | 142359.4645 | 142359.4645 | 142359.4645

## Plan1
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
PRODESA - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
PLANO DE TRABALHO - 3/5 |  |  |  |  | Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA | [6 empty] | UF: | PR
7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (R$ 1,00)
Meta | Participação | Parcelas a executar/integralizar/desembolsar
|  | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 Mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | Total
1 | Proponente | 52000 | [11 empty] | 52000
| MAPA | 146250 | [11 empty] | 146250
| Total | 198250 | [11 empty] | 198250
2 | Proponente
MAPA
Total
3 | Proponente
MAPA
Total
4 | Proponente
MAPA
Total
5 | Proponente
MAPA
Total
6 | Proponente
MAPA
Total
7 | Proponente
MAPA
Total
8 | Proponente
MAPA
Total
9 | Proponente
MAPA
Total
10 | Proponente
MAPA
Total