## ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO
|  |  |  | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA DA POLÔNIA |  |  |  | DATA:
|  |  |  | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR |  |  |  | 10/12/2015
|  |  |  | EXTENSÃO: 319,89m ÁREA: 2.559,10m2 |  |  |  | FOLHA:
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | 01/02 - 02/02
TABELA USADA | ITEM | CÓDIGO SEIL | DESCRIÇÃO |  | UD | QUANTIDADE(Rua da Polônia) | VALOR | VALOR | %
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 875.03 | 0.1979%
74209/001 | 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00m) |  | m2 | 2.5 | 350.01 | 875.03 | 0.1979%
| 2 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 86468.63 | 19.56%
73962/004 | 2.1 |  | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO |  | m3 | 286.34 | 7.23 | 2070.24 | 0.4682%
74015/001 | 2.2 | ORÇAPAV | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO |  | m3 | 194.17 | 33.39 | 6483.34 | 1.466%
COMP. 01 | 2.3 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,40m SEM BERÇO E COM ARMAÇAO SIMPLES - INCLUSO TUBO DE CONCRETO CA-01 |  | m | 130.5 | 77.1 | 10061.55 | 2.276%
COMP. 02 | 2.4 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,60m SEM BERÇO E COM ARMAÇAO SIMPLES - INCLUSO TUBO DE CONCRETO CA-01 |  | m | 156.5 | 135.37 | 21185.41 | 4.791%
COMP. 03 | 2.5 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,80m SEM BERÇO E COM ARMAÇAO SIMPLES - INCLUSO TUBO DE CONCRETO CA-01 |  | m | 10 | 248.4 | 2484 | 0.5618%
COMP. 04 | 2.6 | ORÇAPAV | B.L. EM CONCRETO ARMADO C/ DIMENSÕES 150X100CM COM GRELHA EM CONCRETO ARMADO |  | uni | 17 | 1572.99 | 26740.83 | 6.048%
73763/005 | 2.7 | ORÇAPAV | MEIO FIO COM SARJETA DER TIPO 2 (0,042m3) |  | m | 667.03 | 23.42 | 15621.84 | 3.533%
COMP. 08 | 2.8 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA EM CONCRETO CICLÓPICO |  | uni | 2 | 910.71 | 1821.42 | 0.4119%
| 3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 260100.88 | 58.83%
72824 | 3.1 | 72824 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M |  | m3 | 1305.0192 | 6.02 | 7856.22 | 1.777%
72961 | 3.2 | 72825 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PN |  | m2 | 2718.79 | 1.38 | 3751.93 | 0.8486%
73766/001 | 3.3 | ORÇAPAV | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | m3 | 679.6975 | 134.95 | 91725.18 | 20.75%
73710 | 3.4 | ORÇAPAV | BRITA GRADUADA (BASE DO PAVIMENTO) |  | m3 | 460.638 | 107.3 | 49426.46 | 11.18%
72945 | 3.5 | ORÇAPAV | IMPRIMAÇÃO COM CM-30 |  | m2 | 2559.1 | 5.93 | 15175.46 | 3.432%
73900/001 | 3.6 |  | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO |  | m2 | 2559.1 | 0.05 | 127.96 | 0.02894%
72942 | 3.7 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C |  | m2 | 2559.1 | 1.27 | 3250.06 | 0.7351%
73900/012 | 3.8 |  | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO |  | ton | 21 | 44.31 | 930.51 | 0.2104%
83357 | 3.9 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA |  | m3xkm | 7677.3 | 1.03 | 7907.62 | 1.788%
72965 | 3.10 | ORÇAPAV | CAPA FINAL EM CBUQ (esp. comp. = 5,0cm) |  | ton | 319.8875 | 249.93 | 79949.48 | 18.08%
| 4 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 5616.03 | 1.27%
72947 | 4.1 | ORÇAPAV | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | m2 | 126.99 | 19.33 | 2454.72 | 0.5552%
73916/002 | 4.2 | ORÇAPAV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUAS DIMENSÕES 45x25cm |  | uni | 6 | 95.79 | 574.74 | 0.13%
73976/008 | 4.3 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PARA PLACAS DE NOME DE RUAS |  | m | 9 | 154.26 | 1388.34 | 0.314%
73976/007 | 4.4 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | m | 9 | 126.4 | 1137.6 | 0.2573%
SICRO - 4 S 06 200 02 | 4.5 | ORÇAPAV | PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA - TRIANGULO (R-2) + SUPORTE METALICO |  | uni | 3 | 20.21 | 60.63 | 0.01371%
| 5 |  | CALÇADAS E PAISAGISMO |  |  |  |  | 89093.68 | 20.15%
COMP. 05 | 5.1 | 73616 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (25X25CM), ESPESSURA 2,5CM - INCLUSO PISO TÁTIL DE ALERTA DAS RAMPAS P.N.E. TIPO 01 E TIPO 02 |  | m2 | 169.75 | 91.09 | 15462.53 | 3.497%
5622 | 5.2 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS |  | m2 | 1351.11 | 5.87 | 7931.02 | 1.794%
73892/002 | 5.3 | ORÇAPAV | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | m2 | 1351.11 | 39.98 | 54017.38 | 12.22%
73710 | 5.4 | ORÇAPAV | BRITA GRADUADA - PASSEIO |  | m3 | 40.5333 | 107.3 | 4349.22 | 0.9836%
73967/002 | 5.5 |  | PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM |  | uni | 24 | 67.93 | 1630.32 | 0.3687%
74236/001 | 5.6 | ORÇAPAV | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | m2 | 291.5 | 8.31 | 2422.37 | 0.5479%
COMP. 06 | 5.7 |  | RAMPA EM CONCRETO PARA P.N.E. C/ PINTURA DA BASE (COR AZUL) E DEMARCAÇÃO (COR BRANCA) - EXCETO PISO TÁTIL DE ALERTA |  | uni | 12 | 216.93 | 2603.16 | 0.5887%
COMP. 07 | 5.8 |  | FINCADINHA EM CONCRETO FCK 15 MPA - INCLUSO ESCAVAÇÃO |  | m | 43 | 15.76 | 677.68 | 0.1533%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 442154.25 | 100%
CUSTO TOTAL/M2 | [7 empty] | 172.7772
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 25,38%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - ABRIL/2015
3 - FONTES - SINAPI JAN/2015 E SICRO - COM DESONERAÇÃO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20151283780
6 - PROPOSTA Nº. 027212/2015 - SICONV / CONTRATO Nº. 1023596-99 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DAS CIDADES.
,
CONTENDA(PR),dezembro/2015.
MARCOS DANIEL MEHRET
|  |  | Engenheiro Civil |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA - PR-73.254/D

## CRONOGRAMA PAVIMENTAÇÃO
[5 empty] | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA DA POLÔNIA | [9 empty] | DATA:
[5 empty] | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR | [9 empty] | 10/12/2015
[5 empty] | EXTENSÃO: 319,89m ÁREA: 2.559,10m2 | [9 empty] | FOLHA:
[5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | 01/01
ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20151283780
Nº da Proposta |  |  | Obra:
PROPOSTA Nº. 027212/2015 - SICONV / CONTRATO Nº. 1023596-99 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DAS CIDADES. |  |  | PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA DA POLÔNIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
| Discriminação | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela |  | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
|  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 875.03 | 0.1979% | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM | 86468.63 | 19.56% | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 260100.88 | 58.83% |  | 0 | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO | 5616.03 | 1.27% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO | 89093.68 | 20.15% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  | 19.7541 | 19.7541 | 29.4129 |  | 49.167 | 29.4129 | 78.5799 | 21.4201 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): | 442154.25 | 100% | 87343.66 | 87343.66 | 130050.44 |  | 217394.1 | 130050.44 | 347444.54 | 94709.71 | 442154.25 | 0 | 442154.25 | 0 | 442154.25
| Discriminação | Valor | Peso | Parcela | 7 | Parcela |  | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12
|  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 875.03 | 0.1979% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM | 86468.63 | 19.56% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 260100.88 | 58.83% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO | 5616.03 | 1.27% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO | 89093.68 | 20.15% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): | 442154.25 | 100% | 0 | 442154.25 | 0 |  | 442154.25 | 0 | 442154.25 | 0 | 442154.25 | 0 | 442154.25 | 0 | 442154.25
[7 empty] | #REF! | MARCOS DANIEL MEHRET
[7 empty] | #REF! | Engenheiro Civil
CREA - PR-73.254/D