## ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO
|  |  |  | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FLORA FERREIRA PADILHA |  |  |  | DATA:
|  |  |  | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR |  |  |  | 25/02/2016
|  |  |  | EXTENSÃO: 194,03m ÁREA: 2.202,83m2 |  |  |  | FOLHA:
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | 01/02 - 02/02
TABELA USADA | ITEM | CÓDIGO SEIL | DESCRIÇÃO |  | UD | QUANTIDADE(Rua Flora Ferreira Padilha) | VALOR | VALOR | %
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 940.43 | 0.2638%
74209/001 | 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00m) |  | m2 | 2.5 | 376.17 | 940.43 | 0.2638%
| 2 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 78664.61 | 22.06%
73962/004 | 2.1 |  | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO |  | m3 | 171.49 | 7.56 | 1296.46 | 0.3636%
74015/001 | 2.2 | ORÇAPAV | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO |  | m3 | 116.68 | 34.38 | 4011.46 | 1.125%
COMP. 01 | 2.3 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,40m SEM BERÇO E COM ARMAÇAO SIMPLES - INCLUSO TUBO DE CONCRETO CA-01 |  | m | 104.5 | 97.83 | 10223.24 | 2.868%
COMP. 02 | 2.4 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,60m SEM BERÇO E COM ARMAÇAO SIMPLES - INCLUSO TUBO DE CONCRETO CA-01 |  | m | 47 | 157.55 | 7404.85 | 2.077%
COMP. 03 | 2.5 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,80m SEM BERÇO E COM ARMAÇAO SIMPLES - INCLUSO TUBO DE CONCRETO CA-01 |  | m | 25.5 | 234.56 | 5981.28 | 1.678%
COMP. 04 | 2.6 | ORÇAPAV | B.L. EM CONCRETO ARMADO C/ DIMENSÕES 150X100CM COM GRELHA EM CONCRETO ARMADO |  | uni | 15 | 2308.45 | 34626.75 | 9.712%
73763/005 | 2.7 | ORÇAPAV | MEIO FIO COM SARJETA DER TIPO 2 (0,042m3) |  | m | 474.75 | 23.8 | 11299.05 | 3.169%
COMP. 08 | 2.8 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA EM CONCRETO CICLÓPICO |  | uni. | 3 | 1273.84 | 3821.52 | 1.072%
| 3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 190592.55 | 53.46%
74154/001 | 3.1 | 72824 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M |  | m3 | 1090.7713 | 5.94 | 6479.18 | 1.817%
72961 | 3.2 | 72825 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PN |  | m2 | 2320.79 | 1.42 | 3295.52 | 0.9244%
73766/001 | 3.3 | ORÇAPAV | BASE PARA COMPACTAÇÃO EM MACADAME HIDRÁULICO, INCLLUSIVE COMPACTAÇÃO |  | m3 | 580.1975 | 119.14 | 69124.73 | 19.39%
73710 | 3.4 | ORÇAPAV | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | m3 | 396.5094 | 86.5 | 34298.06 | 9.62%
72945 | 3.5 | ORÇAPAV | IMPRIMAÇÃO COM CM-30 |  | m2 | 2202.83 | 6.02 | 13261.04 | 3.72%
73900/001 | 3.6 |  | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO |  | m2 | 2202.83 | 0.05 | 110.14 | 0.03089%
72942 | 3.7 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C |  | m2 | 2202.83 | 1.62 | 3568.58 | 1.001%
73900/012 | 3.8 |  | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO |  | ton | 21 | 45.46 | 954.66 | 0.2678%
83357 | 3.9 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA |  | m3xkm | 5286.792 | 0.94 | 4969.58 | 1.394%
72965 | 3.10 | ORÇAPAV | CAPA FINAL EM CBUQ (esp. = 4,0cm) |  | ton | 220.283 | 247.55 | 54531.06 | 15.3%
| 4 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 10123.24 | 2.839%
72947 | 4.1 | ORÇAPAV | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | m2 | 304.37 | 21.5 | 6543.96 | 1.836%
73916/002 | 4.2 | ORÇAPAV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUAS DIMENSÕES 45x25cm |  | uni | 10 | 102.57 | 1025.7 | 0.2877%
92336 | 4.3 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PARA PLACAS DE NOME DE RUAS |  | m | 15 | 70.58 | 1058.7 | 0.297%
92335 | 4.4 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | m | 24 | 54.74 | 1313.76 | 0.3685%
SICRO - 4 S 06 200 02 | 4.5 | ORÇAPAV | PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA - TRIANGULO (R-2) + SUPORTE METALICO |  | uni | 8 | 22.64 | 181.12 | 0.0508%
| 5 |  | CALÇADAS E PAISAGISMO |  |  |  |  | 76200 | 21.37%
COMP. 05 | 5.1 | 73616 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (25X25CM), ESPESSURA 2,5CM - INCLUSO PISO TÁTIL DE ALERTA DAS RAMPAS P.N.E. TIPO 01 E TIPO 02 |  | m2 | 130.1225 | 92.84 | 12080.57 | 3.388%
5622 | 5.2 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS |  | m2 | 1043.75 | 5.92 | 6179 | 1.733%
73892/002 | 5.3 | ORÇAPAV | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | m2 | 1043.75 | 40.27 | 42031.81 | 11.79%
73710 | 5.4 | ORÇAPAV | BRITA GRADUADA - PASSEIO |  | m3 | 31.3125 | 86.5 | 2708.53 | 0.7597%
73967/002 | 5.5 |  | PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM |  | uni | 24 | 92.38 | 2217.12 | 0.6219%
74236/001 | 5.6 | ORÇAPAV | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | m2 | 244.55 | 7.5 | 1834.13 | 0.5145%
COMP. 06 | 5.7 |  | RAMPA EM CONCRETO PARA P.N.E. C/ PINTURA DA BASE (COR AZUL) E DEMARCAÇÃO (COR BRANCA) - EXCETO PISO TÁTIL DE ALERTA |  | uni | 32 | 209.89 | 6716.48 | 1.884%
COMP. 07 | 5.8 |  | FINCADINHA EM CONCRETO FCK 15 MPA - INCLUSO ESCAVAÇÃO |  | m | 83.5 | 29.13 | 2432.36 | 0.6822%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 356520.83 | 100%
CUSTO TOTAL/M2 | [7 empty] | 161.8467
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 25,38%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - JANEIRO/2016
3 - FONTES - SINAPI JAN/2016 E SICRO 2 SET/2015 - COM DESONERAÇÃO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20151283780
6 - CONTRATO Nº. 1028.329-51/2015 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DAS CIDADES.
,
CONTENDA(PR),fevereiro/2016.
MARCOS DANIEL MEHRET
|  |  | Engenheiro Civil |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA - PR-73.254/D

## CRONOGRAMA PAVIMENTAÇÃO
[5 empty] | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FLORA FERREIRA PADILHA | [9 empty] | DATA:
[5 empty] | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR | [9 empty] | 25/02/2016
[5 empty] | EXTENSÃO: 194,03m ÁREA: 2.202,83m2 | [9 empty] | FOLHA:
[5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | 01/01
ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20151283780
Nº da Proposta |  |  | Obra:
CONTRATO Nº. 1028.329-51/2015 - CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DAS CIDADES. |  |  | PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FLORA FERREIRA PADILHA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
| Discriminação | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela |  | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
|  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 940.43 | 0.2638% | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM | 78664.61 | 22.06% | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 190592.55 | 53.46% |  | 0 | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO | 10123.24 | 2.839% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO | 76200 | 21.37% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  | 22.3283 | 22.3283 | 26.7295 |  | 49.0578 | 26.7295 | 75.7873 | 24.2127 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): | 356520.83 | 100% | 79605.04 | 79605.04 | 95296.275 |  | 174901.315 | 95296.275 | 270197.59 | 86323.24 | 356520.83 | 0 | 356520.83 | 0 | 356520.83
| Discriminação | Valor | Peso | Parcela | 7 | Parcela |  | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12
|  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 940.43 | 0.2638% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM | 78664.61 | 22.06% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 190592.55 | 53.46% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO | 10123.24 | 2.839% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO | 76200 | 21.37% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): | 356520.83 | 100% | 0 | 356520.83 | 0 |  | 356520.83 | 0 | 356520.83 | 0 | 356520.83 | 0 | 356520.83 | 0 | 356520.83
[7 empty] | #REF! | MARCOS DANIEL MEHRET
[7 empty] | #REF! | Engenheiro Civil
CREA - PR-73.254/D