## JOÃO FRANCO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO NA AVENIDA JOÃO FRANCO
REFERÊNCIA DE VALORES UNITÁRIOS | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_032016_Desonerado |  |  |  | ESPESSURAS
| SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_032016_Desonerado |  |  | ÁREA | 0.02 | EXTENSÃO | LARGURA
| LOTE 01 | AVENIDA JOÃO FRANCO | m | 7293.35 | 0.04 | 525 | variável
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | índices | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 1 | 359.5625 | 1078.6875
2 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 7293.35 | 1 | 1.85 | 13492.6975
BASE E REVESTIMENTO
3 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | m | 275 | 1 | 8.65 | 2378.75
4 | COMP 01 | RETIRADA DO PARALELEPÍPEDO | m² | 497.88 | 1 | 22.9685 | 11435.5411
5 | 74155/001 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | m³ | 199.152 | 0.4 | 2.5625 | 510.327
6 | 73766/001 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 124.47 | 0.25 | 99.5 | 12384.765
7 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 74.682 | 0.15 | 101.8 | 7602.6276
8 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 497.88 | 0 | 1.425 | 709.479
9 | 83717 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO | m | 201.8 | 1 | 19.9375 | 4023.3875
10 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 497.88 | 1 | 5.7125 | 2844.1395
11 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C reperfilamento | m² | 7293.35 | 1 | 1.179 | 8598.8597
12 | 72965 | REPERFILAMENTO - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2cm) | t | 350.0808 | 2.4 | 243.05 | 85087.1384
13 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 7791.23 | 1 | 1.6375 | 12758.1391
14 | 72965 | CAPA - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (4cm, compactado) | t | 747.9581 | 2.4 | 243.05 | 181791.2113
15 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 70 km | t x km | 1098.0389 | 70 | 0.3125 | 24019.6005
16 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 45.6 | 1 | 12.8875 | 587.67
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PAISAGISMO
17 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (BRANCO 150,26m², AMARELO 92,51m²) | m² | 242.77 | 0.44 | 22.1625 | 5380.3901
18 | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 1203.6 | 0.9 | 3.7125 | 4468.365
19 | 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 113.15 | 1 | 7.5125 | 850.0394
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 380001.8152
|  | BDI - Bonificações e Dispesas Indiretas | 25% |  | 1.25
18 de maio de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
RRT 4671671

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO NA AVENIDA JOÃO FRANCO
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_072015_Desonerado
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | 3°mês (90dias) | 4°mês (120dias) | P.TOTAL C/BDI 25%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100% |  |  |  | 1078.6875
1078.6875
2 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | 100% |  |  |  | 13492.6975
13492.6975
BASE E REVESTIMENTO
3 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | 100% |  |  |  | 2378.75
2378.75
4 | RETIRADA DO PARALELEPÍPEDO | 100% |  |  |  | 11435.5411
11435.5411
5 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR |  | 100% |  |  | 510.327
510.327
6 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | 100% |  |  | 12384.765
12384.765
7 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | 100% |  |  | 7602.6276
7602.6276
8 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  | 100% |  |  | 709.479
709.479
9 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO |  | 100% |  |  | 4023.3875
4023.3875
10 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 |  | 100% |  |  | 2844.1395
2844.1395
11 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C reperfilamento |  | 100% |  |  | 8598.8597
8598.8597
12 | REPERFILAMENTO - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2cm) |  | 50% | 50% |  | 85087.1384
|  |  | 42543.5692 | 42543.5692
13 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C |  |  | 100% |  | 12758.1391
12758.1391
14 | CAPA - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (4cm, compactado) |  |  | 50% | 50% | 181791.2113
|  |  |  | 90895.6057 | 90895.6057
15 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 70 km |  | 33% | 33% | 34% | 24019.6005
|  |  | 7926.4682 | 7926.4682 | 8166.6642
16 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  |  | 100% |  | 587.67
587.67
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PAISAGISMO
17 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (BRANCO 150,26m², AMARELO 92,51m²) |  |  |  | 100% | 5380.3901
5380.3901
18 | CAIACAO EM MEIO FIO |  |  |  | 100% | 4468.365
4468.365
19 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  |  |  | 100% | 850.0394
850.0394
| VALOR TOTAL | 7.47% | 22.93% | 40.71% | 28.88% | 380001.8152
|  | 28385.6761 | 87143.6226 | 154711.4522 | 109761.0643
Contenda, 18 de maio de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
RRT 4671671

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE |  |  | VALOR FINAL
PAVI |  | RETIRADA DE PARALELEPIPEDO | M2 |  |  |  | 18.3748
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 |  | 14.1344
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.41871 | 0.41871
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.56574 | 0.56574
INSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 1 | 9.68 | 9.68
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 2.64 | 2.64
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.61 | 0.61
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.18 | 0.18
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
SEDI | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  | 0.41871
INSUMO | 10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0031425 | 7.05 | 0.022155
INSUMO | 12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.0031425 | 6.9 | 0.021683
INSUMO | 2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0031425 | 18.61 | 0.058482
INSUMO | 2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0031425 | 99.85 | 0.31378
INSUMO | 37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | 0.0031425 | 0.83 | 0.0026083
SEDI | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  | 0.56574
INSUMO | 12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0035343 | 10.71 | 0.037852
INSUMO | 12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0035343 | 57.12 | 0.20188
INSUMO | 12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 0.0035343 | 15.47 | 0.054676
INSUMO | 12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | 0.0035343 | 11.9 | 0.042058
INSUMO | 36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | 0.0035343 | 1.78 | 0.0062911
INSUMO | 36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0035343 | 1.33 | 0.0047006
INSUMO | 36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 0.0035343 | 57.12 | 0.20188
INSUMO | 36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | 0.0035343 | 4.64 | 0.016399
Contenda, 18 de maio de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
RRT 4671671