## SÃO JOÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO NA AVENIDA SÃO JOÃO
REFERÊNCIA DE VALORES UNITÁRIOS | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_032016_Desonerado |  |  |  | ESPESSURAS
| SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_032016_Desonerado |  |  | ÁREA | 0.02 | EXTENSÃO | LARGURA
| LOTE 01 | AVENIDA JOÃO FRANCO | m | 4236.7 | 0.03 | 435 | 8.9
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | índices | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 1 | 359.5625 | 1078.6875
2 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 3827 | 1 | 1.85 | 7079.95
BASE E REVESTIMENTO
3 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | m | 73.7 | 1 | 8.65 | 637.505
4 | 74155/001 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | m³ | 139.456 | 0.4 | 2.5625 | 357.356
5 | 73766/001 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 87.16 | 0.25 | 99.5 | 8672.42
6 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 52.296 | 0.15 | 101.8 | 5323.7328
7 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 348.64 | 0 | 1.425 | 496.812
8 | 83717 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO | m | 85 | 1 | 19.9375 | 1694.6875
9 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 348.64 | 1 | 5.7125 | 1991.606
10 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C reperfilamento | m² | 3827 | 1 | 1.179 | 4512.033
11 | 72965 | REPERFILAMENTO - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2cm) | t | 183.696 | 2.4 | 243.05 | 44647.3128
12 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 4236.7 | 1 | 1.6375 | 6937.5962
13 | 72965 | CAPA - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (3cm, compactado) | t | 305.0424 | 2.4 | 243.05 | 74140.5553
14 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 70 km | t x km | 488.7384 | 70 | 0.3125 | 10691.1525
15 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 15.2 | 1 | 12.8875 | 195.89
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PAISAGISMO
16 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 254.95 | 1 | 40.2625 | 10264.9244
17 | 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 163.46 | 1 | 7.5125 | 1227.9932
18 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (BRANCO 104,41m², AMARELO 155,49m², AZUL 1,44m²) | m² | 261.34 | 0.44 | 22.1625 | 5791.9478
19 | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 884.88 | 0.9 | 3.7125 | 3285.117
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 189027.279
|  | BDI - Bonificações e Dispesas Indiretas | 25% |  | 1.25
19 de maio de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
RRT 4678353

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO NA AVENIDA SÃO JOÃO
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_072015_Desonerado
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | 3°mês (90dias) | P.TOTAL C/BDI 25%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100% |  |  | 1078.6875
1078.6875
2 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | 100% |  |  | 7079.95
7079.95
BASE E REVESTIMENTO
3 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | 100% |  |  | 637.505
637.505
4 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | 100% |  |  | 357.356
357.356
5 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO | 100% |  |  | 8672.42
8672.42
6 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | 100% |  |  | 5323.7328
5323.7328
7 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 100% |  |  | 496.812
496.812
8 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO | 100% |  |  | 1694.6875
1694.6875
9 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | 50% | 50% |  | 1991.606
|  | 995.803 | 995.803
10 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C reperfilamento |  | 100% |  | 4512.033
4512.033
11 | REPERFILAMENTO - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2cm) |  | 100% |  | 44647.3128
44647.3128
12 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C |  | 50% | 50% | 6937.5962
|  |  | 3468.7981 | 3468.7981
13 | CAPA - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (3cm, compactado) |  | 50% | 50% | 74140.5553
|  |  | 37070.2777 | 37070.2777
14 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 70 km |  | 50% | 50% | 10691.1525
|  |  | 5345.5763 | 5345.5763
15 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | 100% |  | 195.89
195.89
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PAISAGISMO
16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | 100% | 10264.9244
10264.9244
17 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  |  | 100% | 1227.9932
1227.9932
18 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (BRANCO 104,41m², AMARELO 155,49m², AZUL 1,44m²) |  |  | 100% | 5791.9478
5791.9478
19 | CAIACAO EM MEIO FIO |  |  | 100% | 3285.117
3285.117
| VALOR TOTAL | 13.93% | 50.91% | 35.16% | 189027.279
|  | 26336.9538 | 96235.6908 | 66454.6344
Contenda, 19 de maio de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
RRT 4678353

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE |  |  | VALOR FINAL
PAVI |  | RETIRADA DE PARALELEPIPEDO | M2 |  |  |  | 18.3748
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 |  | 14.1344
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.41871 | 0.41871
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.56574 | 0.56574
INSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 1 | 9.68 | 9.68
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 2.64 | 2.64
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.61 | 0.61
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.18 | 0.18
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
SEDI | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  | 0.41871
INSUMO | 10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0031425 | 7.05 | 0.022155
INSUMO | 12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.0031425 | 6.9 | 0.021683
INSUMO | 2709 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0031425 | 18.61 | 0.058482
INSUMO | 2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0031425 | 99.85 | 0.31378
INSUMO | 37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | 0.0031425 | 0.83 | 0.0026083
SEDI | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  | 0.56574
INSUMO | 12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0035343 | 10.71 | 0.037852
INSUMO | 12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0035343 | 57.12 | 0.20188
INSUMO | 12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 0.0035343 | 15.47 | 0.054676
INSUMO | 12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | 0.0035343 | 11.9 | 0.042058
INSUMO | 36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | 0.0035343 | 1.78 | 0.0062911
INSUMO | 36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0035343 | 1.33 | 0.0047006
INSUMO | 36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 0.0035343 | 57.12 | 0.20188
INSUMO | 36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | 0.0035343 | 4.64 | 0.016399
Contenda, 18 de maio de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
RRT 4671671