## AMÉRICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA DAS AMÉRICAS
REFERÊNCIA DE VALORES UNITÁRIOS | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_032016_Desonerado |  |  |  | ESPESSURAS | EXTENSÃO
| SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_032016_Desonerado |  |  | ÁREA | 0.02 | 780 | LARGURA
|  | AVENIDA DAS AMÉRICAS | m | 7545 | 0.04 | 1730 | variável
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | índices | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 1 | 359.56 | 1078.68
2 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 7545 | 1 | 1.85 | 13958.25
REVESTIMENTO
3 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C reperfilamento | m² | 7545 | 1 | 1.64 | 12373.8
4 | 72965 | REPERFILAMENTO - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2cm) | t | 362.16 | 2.4 | 243.05 | 88022.99
5 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 7545 | 1 | 1.64 | 12373.8
6 | 72965 | CAPA - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (4cm, compactado) | t | 724.32 | 2.4 | 243.05 | 176045.98
7 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 70 km | t x km | 76053.6 | 70 | 0.31 | 23576.62
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PAISAGISMO
8 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (BRANCO 104,41m², AMARELO 155,49m², AZUL 1,44m²) | m² | 692 | 0.4 | 22.16 | 15334.72
9 | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 468 | 0.6 | 3.71 | 1736.28
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 344501.12
|  | BDI - Bonificações e Dispesas Indiretas | 25% |  | 1.25
30 de maio de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
RRT 4707180

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA DAS AMÉRICAS
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | 3°mês (90dias) | 4°mês (120dias) | P.TOTAL C/BDI 25%
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100% |  |  |  | 1078.68
1078.68
2 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | 100% |  |  |  | 13958.25
13958.25
BASE E REVESTIMENTO
3 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C reperfilamento | 40% | 30% | 30% |  | 12373.8
|  | 4949.52 | 3712.14 | 3712.14
4 | REPERFILAMENTO - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2cm) | 40% | 30% | 30% |  | 88022.99
|  | 35209.196 | 26406.897 | 26406.897
5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C |  | 40% | 30% | 30% | 12373.8
|  |  | 4949.52 | 3712.14 | 3712.14
6 | CAPA - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (4cm, compactado) |  | 40% | 30% | 30% | 176045.98
|  |  | 70418.392 | 52813.794 | 52813.794
7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 70 km |  | 40% | 30% | 30% | 23576.62
|  |  | 9430.648 | 7072.986 | 7072.986
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E PAISAGISMO
8 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (BRANCO 104,41m², AMARELO 155,49m², AZUL 1,44m²) |  |  |  | 100% | 15334.72
15334.72
9 | CAIACAO EM MEIO FIO |  |  |  | 100% | 1736.28
1736.28
| VALOR TOTAL | 16.02% | 33.36% | 27.2% | 23.42% | 344501.12
|  | 55195.646 | 114917.597 | 93717.957 | 80669.92
Contenda, 30 de maio de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0
RRT 4707180