## ORÇAMENTO BASE SINAPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE REPARO NA PASSARELA NO RIO ISABEL ALVES
referência | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_122015_Desonerado
ITEM | CÓDIGO SINAPI | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. S/ BDI | BDI 30% | VALOR UNIT. C/ BDI 30% | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇO PRELIMINAR
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 299.29 | 89.787 | 389.077 | 2334.462
1.2 | 79516/001 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 198.4 | 11.48 | 3.444 | 14.924 | 2960.9216
1.3 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 57 | 1.45 | 0.435 | 1.885 | 107.445
1.4 | 85378 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE TELAS DE ARAME | m² | 63.8 | 33.72 | 10.116 | 43.836 | 2796.7368
1.5 | 85336 | RETIRADA DE TUBOS DE AÇO DANIFICADOS | m | 58 | 4.55 | 1.365 | 5.915 | 343.07
2 | SERVIÇOS DE REPAROS
2.1 | 21148 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2" | m | 70 | 45.72 | 13.716 | 59.436 | 4160.52
2.2 | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" PERFIL/TUBO ACO | m | 70.8 | 108.4 | 32.52 | 140.92 | 9977.136
2.3 | 92792 | AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, TELA Q263 | kg | 294.3 | 7.16 | 2.148 | 9.308 | 2739.3444
2.4 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 198.4 | 33.4 | 10.02 | 43.42 | 8614.528
|  | VALOR TOTAL | [5 empty] | 34034.1638
03 de Março de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA SERVIÇOS DE REPARO NA PASSARELA NO RIO ISABEL ALVES
ETAPA DA OBRA |  | 5 DIAS | 10 DIAS | 15 DIAS | 20 DIAS | 25 DIAS | 30 DIAS | VALOR DO ITEM
1 | SERVIÇO PRELIMINAR | [6 empty] | 8542.6354
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100% | [5 empty] | 2334.462
2334.462
1.2 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | 100% | [5 empty] | 2960.9216
2960.9216
1.3 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | 100% | [5 empty] | 107.445
107.445
1.4 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE TELAS DE ARAME |  | 100% |  |  |  |  | 2796.7368
2796.7368
1.5 | RETIRADA DE TUBOS DE AÇO DANIFICADOS |  | 100% |  |  |  |  | 343.07
343.07
2 | SERVIÇOS DE REPAROS | [6 empty] | 25491.5284
2.1 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2" |  |  | 100% |  |  |  | 4160.52
4160.52
2.2 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" PERFIL/TUBO ACO |  |  | 70% | 15% | 15% |  | 9977.136
|  |  |  | 6983.9952 | 1496.5704 | 1496.5704
2.3 | AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, TELA Q263 |  |  | 33% | 33% | 34% |  | 2739.3444
|  |  |  | 903.9837 | 903.9837 | 931.3771
2.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | [5 empty] | 100% | 8614.528
8614.528
VALORES ACUMULADOS |  | 15.87% | 9.225% | 35.4% | 7.053% | 7.134% | 25.31% | 34034.1638
|  | 5402.8286 | 3139.8068 | 12048.4989 | 2400.5541 | 2427.9475 | 8614.528 | 34034.1638
Contenda, 03 de Março de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0