## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Empreendimento:
REFORMA DA COZINHA E COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
Preços unitários com Material+Mão de Obra+Impostos
Data Base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_122015_Desonerado
ITEM | DISCRIMINATIVO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI 30% | VALOR TOTAL C/ BDI 30% | CÓDIGO SINAPI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de Obra | m2 | 10 | 351.27 | 456.651 | 4566.51 | 74210/001
1.2 | Placa de Obra | m2 | 3.6 | 299.29 | 389.077 | 1400.68 | 74209/001
| Total do item 1 |  |  |  |  | 5967.19
REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Retirada de portas c/ caixilhos de madeira | ud | 9 | 43.48 | 56.524 | 508.72 | 72143
2.2 | Retirada de janelas de ferro | ud | 8 | 43.48 | 56.524 | 452.19 | 85334
2.3 | Retirada de azulejos | m2 | 210.65 | 19.27 | 25.051 | 5276.99 | 85397
2.4 | Demolição de assoalho de madeira | m2 | 43.5 | 27.89 | 36.257 | 1577.18 | 72241
2.5 | Demolição de forro de estuque | m2 | 117.58 | 32.11 | 41.743 | 4908.14 | 85369
2.6 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA | m² | 7.27 | 13.6 | 17.68 | 128.53 | 85367
2.7 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - BANCADAS DA COZINHA | m³ | 3.44 | 14.6 | 18.98 | 65.29 | 73616
2.8 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 10.47 | 208.76 | 271.388 | 2841.43 | 73899/001
| Total do item 2 |  |  |  |  | 15758.47
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (reforço das lajes piso)
3.1 | Estacas tipo broca d=20cm.;prof.=3,00m. | ml. | 54 | 44.62 | 58.006 | 3132.32 | 74156/003
3.2 | Armação CA-50 Ø8mm | Kg. | 28.08 | 10.14 | 13.182 | 370.15 | 92777
Pilar de Concreto armado
3.3 | Armação CA-50 Ø8mm | Kg. | 59.33 | 10.14 | 13.182 | 782.09 | 92777
3.4 | Armação CA-50 Ø5mm | Kg. | 34.4 | 12.34 | 16.042 | 551.84 | 92775
3.5 | Forma de madeira de pinus | m2 | 34.25 | 28.95 | 37.635 | 1289 | 5651
3.6 | Concreto FCK=20 MPA | m3 | 3.11 | 321.04 | 417.352 | 1297.96 | 73972/002
Viga de Concreto armado para reforço das lajes
3.7 | Armação CA-50 Ø8mm | Kg. | 95.24 | 10.14 | 13.182 | 1255.45 | 92777
3.8 | Armação CA-50 Ø5mm | Kg. | 55.11 | 12.34 | 16.042 | 884.07 | 92775
3.9 | Forma de madeira de pinus | m2 | 45.79 | 28.95 | 37.635 | 1723.31 | 5651
3.10 | Concreto FCK=20 MPA | m3 | 3.19 | 321.04 | 417.352 | 1331.35 | 73972/002
Alvenaria de embasamento da lajé prémoldada no trecho da
passarela
3.11 | Alvenaria de embasamento de Bloco de Concreto, Estruturada. | m2 | 11.7 | 302.67 | 393.471 | 4603.61 | 83518
Laje Prémoldada treliçada
3.12 | Laje Prémoldada treliçada | m2 | 60.75 | 70.05 | 91.065 | 5532.2 | 74202/002
| Total do item 3 |  |  |  |  | 22753.35
4 | Alvenarias internas de tijolos comum,1/2vez.(fechamentos;apoio dos balcões)
4.1 | Alvenarias internas de tijolos comum,de ceramica, (10x20x20); 1/2vez. | m2 | 42.9 | 44.8 | 58.24 | 2498.5 | 87473
| Total do item 4 |  |  |  |  | 2498.5
5 | Revestimento das Paredes
5.1 | chapisco | m2 | 85.8 | 3.55 | 4.615 | 395.97 | 87868
5.2 | emboço para recebimento de cerâmica | m2 | 388.89 | 24.42 | 31.746 | 12345.7 | 87527
5.3 | Revestimento Cerâmico, retificado, tipo porcelanato, 33x45cm | m2 | 388.89 | 47.04 | 61.152 | 23781.4 | 87272
5.4 | Reboco (cal fino) | m2 | 37.02 | 15.6 | 20.28 | 750.77 | 5995
5.5 | Pintura das paredes(s/ porcelanato) e tetos, tinta PVA acrilica,branca | m2 | 151.72 | 12.46 | 16.198 | 2457.56 | 73415
| Total do item 5 |  |  |  |  | 39731.4
6 | Revestimento dos Tetos com Drywall
6.1 | Barroteamento de madeira para o forro de drywall | m2 | 122.45 | 45.02 | 58.526 | 7166.51 | 84091
6.2 | Forro com chapas de drywall (gesso acartonado) | m2 | 122.45 | 64.14 | 83.382 | 10210.13 | 73792/001
| Total do item 6 |  |  |  |  | 17376.64
7 | Revestimento dos Piso com Porcelanato
7.1 | Contra piso de argamassa; traço 1:4; e=5,0cm. | m2 | 144.84 | 23.38 | 30.394 | 4402.27 | 87620
7.2 | Porcelanato, 45x45; retificado | m2 | 164.37 | 66.3 | 86.19 | 14167.05 | 87260
| Total do item 7 |  |  |  |  | 18569.32
8 | Equadrias
8.1 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | m2 | 10.65 | 569.05 | 739.765 | 7878.5 | 68052
8.2 | JANELA GUILHOTINA EM ALUMINIO, VENEZIANA | m2 | 1.2 | 751.69 | 977.197 | 1172.64 | 74067/004
8.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO | m2 | 19.44 | 927.45 | 1205.685 | 23438.52 | 91338
8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM GUARNIÇÃO | m2 | 0.96 | 751.69 | 977.197 | 938.11 | 74067/004
8.5 | TELA PLASTICA PARA MOSQUITEIRO, branca | m2 | 20 | 39.69 | 51.597 | 1031.94 | 85014
| Total do item 8 |  |  |  |  | 34459.71
9 | Instalação Hidraulica
Rede de água fria
9.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | ud | 1 | 702.61 | 913.393 | 913.39 | 88503
9.2 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" | ud | 3 | 12.36 | 16.068 | 48.2 | 72784
9.3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX | ud | 1 | 14.98 | 19.474 | 19.47 | 72785
9.4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MM | ud | 1 | 27.33 | 35.529 | 35.53 | 72787
9.5 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM | ud | 5 | 8.21 | 10.673 | 53.37 | 89641
9.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | ud | 11 | 3.05 | 3.965 | 43.62 | 89481
9.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 | ud | 1 | 10.68 | 13.884 | 13.88 | 89366
9.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" | ud | 16 | 9.87 | 12.831 | 205.3 | 90373
9.9 | REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25mmx1/2" | ud | 2 | 24.9 | 32.37 | 64.74
9.10 | REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32mmx3/4" | ud | 1 | 38.9 | 50.57 | 50.57
9.11 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM | ud | 5 | 9.36 | 12.168 | 60.84 | 89697
9.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | ud | 13 | 8.44 | 10.972 | 142.64 | 89395
9.13 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO | ud | 1 | 55.39 | 72.007 | 72.01 | 74058/002
9.14 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, | ud | 1 | 9.5 | 12.35 | 12.35 | 89382
9.15 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | ud | 1 | 7.4 | 9.62 | 9.62 | 89390
9.16 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM | m | 15.29 | 21.96 | 28.548 | 436.5 | 89634
9.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | m | 6.94 | 20.42 | 26.546 | 184.23 | 89712
9.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | m | 79.17 | 6.2 | 8.06 | 638.11 | 89402
9.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | m | 2.56 | 5.89 | 7.657 | 19.6 | 89447
9.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | ud | 9 | 54.95 | 71.435 | 642.92 | 89987
9.21 | Aquecedor de passagem; gas GLP; com vazão 23L/min.;com exaustão forçada; com controle eletrônico digital | ud | 1 | 2280 | 2964 | 2964
Aparelhos e acessórios
9.22 | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA | ud | 6 | 156.51 | 203.463 | 1220.78 | 86908
9.23 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO | ud | 1 | 302.77 | 393.601 | 393.6 | 86919
9.24 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR | ud | 4 | 199.01 | 258.713 | 1034.85 | 86942
9.25 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR | ud | 5 | 30.94 | 40.222 | 201.11 | 86906
9.26 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC | ud | 1 | 133.32 | 173.316 | 173.32 | 86937
9.27 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA | ud | 3 | 315.82 | 410.566 | 1231.7 | 86888
Rede de Esgoto; PVC; (acoplamentos com anel de borracha)
9.28 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, | ud | 10 | 10.71 | 13.923 | 139.23 | 89735
9.29 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, | ud | 2 | 7.07 | 9.191 | 18.38 | 89731
9.30 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | ud | 5 | 11.75 | 15.275 | 76.38 | 89809
9.31 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM | ud | 4 | 6.93 | 9.009 | 36.04 | 89497
9.32 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | ud | 2 | 12.44 | 16.172 | 32.34 | 89784
9.33 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM | ud | 3 | 20.63 | 26.819 | 80.46 | 89571
9.34 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM | ud | 3 | 25.58 | 33.254 | 99.76 | 89796
9.35 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | ml | 6.57 | 13.93 | 18.109 | 118.98 | 89711
9.36 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, | ml | 37.27 | 20.42 | 26.546 | 989.37 | 89712
9.37 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | ml | 3.6 | 30.13 | 39.169 | 141.01 | 89713
9.38 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | ud | 18.02 | 38.54 | 50.102 | 902.84 | 89714
9.39 | Caixa de gordura, PVC, saidas 100mm | ud | 1 | 142.73 | 185.549 | 185.55 | 74051/002
9.40 | Caixa de inspeção, PVC, saidas 100mm | ud | 2 | 124.3 | 161.59 | 323.18 | 74051/002
9.41 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM | ud | 4 | 17.24 | 22.412 | 89.65 | 89482
9.42 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM | ud | 7 | 42.82 | 55.666 | 389.66 | 89491
| total do item 9 |  |  |  |  | 14509.08
10 | Instalação Elétrica
10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES | ud | 1 | 46.76 | 60.788 | 60.79 | 74131/001
10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 20A | ud | 3 | 82.44 | 107.172 | 321.52 | 74130/004
10.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM | ml | 300 | 5.73 | 7.449 | 2234.7 | 91836
10.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM | ml | 100 | 3.23 | 4.199 | 419.9 | 91831
10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA | ml | 1000 | 4.2 | 5.46 | 5460 | 91927
Tomadas; interruptores e luminárias
10.6 | INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA | ud | 3 | 31.26 | 40.638 | 121.91 | 72333
10.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | ud | 10 | 18.32 | 23.816 | 238.16 | 91953
10.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL | ud | 11 | 37.53 | 48.789 | 536.68 | 72331
10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL | ud | 11 | 32.67 | 42.471 | 467.18 | 72332
10.10 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA | ud | 10 | 109.17 | 141.921 | 1419.21 | 73953/004
10.11 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA | ud | 10 | 76.73 | 99.749 | 997.49 | 73953/006
10.12 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE | ud | 1 | 24.38 | 31.694 | 31.69 | 74094/001
| total do item 10 |  |  |  |  | 12309.23
11 | BANCADAS DE GRANITO
11.1 | BANCADAS DE GRANITO. | m2 | 34.97 | 296.1 | 384.93 | 13461 | 86889
11.2 | Cubas de Aço Inox; 50X40X32cm; c/ valvula | ud | 6 | 208.6 | 271.18 | 1627.08 | 73911/002
| total do item 11 |  |  |  |  | 15088.08
12 | ABRIGO DE GÁS para 02 cilindros P45Kg.; (0,95x1,80x2,00m); padrão atendendo a Norma NPT-028 do Corpo de Bombeiros do Paraná
12.1 | Lastro de brita | m³ | 0.12 | 68.37 | 88.881 | 10.67 | 74164/004
12.2 | Armação CA-50 Ø5mm | Kg. | 16.66 | 12.34 | 16.042 | 267.26 | 92775
12.3 | Forma de madeira de pinus | m² | 18.14 | 28.95 | 37.635 | 682.7 | 5651
12.4 | Concreto FCK=20 MPA | m³ | 1.1 | 321.04 | 417.352 | 459.09 | 73972/002
12.5 | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES | m² | 2.88 | 266.4 | 346.32 | 997.4 | 73972/003
12.6 | Tubulação, registros; conexões de cobre 22mm | ml | 28 | 22.6 | 29.38 | 822.64 | 74061/002
| total do item 12 |  |  |  |  | 3239.76
13 | GUARDA CORPO
13.1 | Guarda corpo de ferro,barra chata 3/16", pintado na cor branca | ml. | 11.18 | 249.81 | 324.753 | 3630.74 | 74195/001
| total do item 13 |  |  |  |  | 3630.74
205891.47
14 | REFORMA DA COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
14.1 | Retirada de telhas de ceramica; calhas e rufos | m2 | 1371.12 | 7.11 | 9.243 | 12673.26 | 72230
14.2 | Novo ripamento com substituição de ripas e vigas comprometidas (considerando 50% da área de cobertura) | m2 | 685.56 | 39.14 | 50.882 | 34882.66 | 92540
14.3 | Calhas e rufos, chapa galvanizada N.º24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM;pintadas na cor azul | m | 88 | 49.29 | 64.077 | 5638.78 | 72105
14.4 | Telhamento com telhas tipo portuguesa de ceramica esmaltada,
| cor marron escuro, (inclusive telhas goivas) | m2 | 1371.12 | 84.59 | 109.967 | 150777.95 | 73938/005
| Total do item 14 |  |  |  |  | 203972.65
| TOTAL GERAL COM BDI DE 30% INCLUSO |  |  |  |  | 409864.12
Contenda 29 de janeiro de 2016
Arq. Ana Elisa Gori Camargo
CAU A67406-0
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 30,00%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - DEZEMBRO/2015
3 - FONTES - SINAPI DEZ/2015 - COM DESONERAÇÃO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - RRT DE ORÇAMENTO Nº.: 3465911
6 - PROPOSTA Nº.1053351/2014 - SICONV / CONTRATO Nº. 1021250-02 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DA SAÚDE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empreendimento:
REFORMA DA COZINHA E COBERTURA DO "HOSPITAL E MATERNIDADE MIQUELINA FRANCO E ELISA PADILHA"
Preços unitários com Material+Mão de Obra+Impostos
Data Base: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_122015_Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINATIVO | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | 3°mês (90dias) | 4°mês (120dias) | 5°mês (150dias) | 6°mês (180dias) | P.TOTAL C/BDI 30%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [5 empty] | 5967.19
5967.19
REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO DO HOSPITAL
2 | DEMOLIÇÕES | 100% | [5 empty] | 15758.47
15758.47
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (reforço das lajes piso) | 50% | 50% |  |  |  |  | 22753.35
|  | 11376.675 | 11376.675
4 | Alvenarias internas de tijolos comum,1/2vez.(fechamentos;apoio dos balcões) |  | 100% |  |  |  |  | 2498.5
2498.5
5 | Revestimento das Paredes |  |  | 20% | 60% |  | 20% | 39731.4
|  |  |  | 7946.28 | 23838.84 |  | 7946.28
6 | Revestimento dos Tetos com Drywall |  |  |  | 50% | 50% |  | 17376.64
[5 empty] | 8688.32 | 8688.32
7 | Revestimento dos Piso com Porcelanato |  |  |  | 30% | 70% |  | 18569.32
[5 empty] | 5570.796 | 12998.524
8 | Equadrias |  |  |  |  | 50% | 50% | 34459.71
[6 empty] | 17229.855 | 17229.855
9 | Instalação Hidraulica |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 14509.08
|  |  |  | 2901.816 | 2901.816 | 4352.724 | 4352.724
10 | Instalação Elétrica |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 12309.23
|  |  |  | 2461.846 | 2461.846 | 3692.769 | 3692.769
11 | BANCADAS DE GRANITO |  |  |  |  | 50% | 50% | 15088.08
[6 empty] | 7544.04 | 7544.04
12 | ABRIGO DE GÁS para 02 cilindros P45Kg.; (0,95x1,80x2,00m); padrão atendendo a Norma NPT-028 do Corpo de Bombeiros do Paraná |  |  |  |  | 50% | 50% | 3239.76
[6 empty] | 1619.88 | 1619.88
13 | GUARDA CORPO | [5 empty] | 100% | 3630.74
3630.74
14 | REFORMA DA COBERTURA
14.1 | RETIRADA DAS TELHAS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 12673.26
|  | 2534.652 | 2534.652 | 2534.652 | 2534.652 | 2534.652
14.2 | SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E VIGAS COMPROMETIDAS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 34882.66
|  | 6976.532 | 6976.532 | 6976.532 | 6976.532 | 6976.532
14.3 | CALHAS E RUFOS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 5638.78
|  | 1127.756 | 1127.756 | 1127.756 | 1127.756 | 1127.756
14.4 | TELHAMENTO COM TELHAS TIPO PORTUGUESA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 150777.95
|  | 30155.59 | 30155.59 | 30155.59 | 30155.59 | 30155.59
| VALOR TOTAL | 18.03% | 13.34% | 13.2% | 20.56% | 23.65% | 11.23% | 409864.12
|  | 73896.865 | 54669.705 | 54104.472 | 84256.148 | 96920.642 | 46016.288
Contenda, 29 de Janeiro de 2016
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0