## ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO
|  |  |  | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FLORA FERREIRA PADILHA |  |  |  | DATA:
|  |  |  | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR |  |  |  | 29/07/2016
|  |  |  | EXTENSÃO: 283,50m ÁREA: 2.835,49m2 |  |  |  | FOLHA:
|  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | 01/02 - 02/02
TABELA USADA | ITEM | CÓDIGO SEIL | DESCRIÇÃO |  | UD | QUANTIDADE(Rua Flora Ferreira Padilha) | VALOR | VALOR | %
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 940.43 | 0.2118%
74209/001 | 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00m) |  | m2 | 2.5 | 376.17 | 940.43 | 0.2118%
| 2 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 77755.08 | 17.51%
73962/004 | 2.1 |  | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO |  | m3 | 241.96 | 7.56 | 1829.22 | 0.412%
74015/001 | 2.2 | ORÇAPAV | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO |  | m3 | 165.93 | 34.38 | 5704.67 | 1.285%
COMP. 01 | 2.3 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,40m SEM BERÇO E COM ARMAÇAO SIMPLES - INCLUSO TUBO DE CONCRETO CA-01 |  | m | 138.5 | 97.83 | 13549.46 | 3.052%
COMP. 02 | 2.4 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,60m SEM BERÇO E COM ARMAÇAO SIMPLES - INCLUSO TUBO DE CONCRETO CA-01 |  | m | 127 | 157.55 | 20008.85 | 4.507%
COMP. 03 | 2.5 | ORÇAPAV | B.L. EM CONCRETO ARMADO C/ DIMENSÕES 150X100CM COM GRELHA EM CONCRETO ARMADO |  | uni | 10 | 2308.45 | 23084.5 | 5.2%
73763/005 | 2.6 | ORÇAPAV | MEIO FIO COM SARJETA DER TIPO 2 (0,042m3) |  | m | 570.52 | 23.8 | 13578.38 | 3.059%
| 3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 264038.75 | 59.48%
74154/001 | 3.1 | 72824 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M |  | m3 | 1429.08 | 5.94 | 8488.74 | 1.912%
72961 | 3.2 | 72825 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PN |  | m2 | 2977.25 | 1.42 | 4227.7 | 0.9523%
73766/001 | 3.3 | ORÇAPAV | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM MACADAME HIDRÁULICO, INCLLUSIVE COMPACTAÇÃO |  | m3 | 744.3125 | 119.14 | 88677.39 | 19.98%
73710 | 3.4 | ORÇAPAV | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO |  | m3 | 510.3882 | 86.5 | 44148.58 | 9.945%
72945 | 3.5 | ORÇAPAV | IMPRIMAÇÃO COM CM-30 |  | m2 | 2835.49 | 6.02 | 17069.65 | 3.845%
73900/001 | 3.6 |  | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO |  | m2 | 2835.49 | 0.05 | 141.77 | 0.03193%
72942 | 3.7 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C |  | m2 | 2835.49 | 1.62 | 4593.49 | 1.035%
73900/012 | 3.8 |  | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO |  | ton | 21 | 45.46 | 954.66 | 0.215%
83357 | 3.9 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA |  | m3xkm | 8506.47 | 0.94 | 7996.08 | 1.801%
72965 | 3.10 | ORÇAPAV | CAPA FINAL EM CBUQ (esp. = 5,0cm) |  | ton | 354.4362 | 247.55 | 87740.69 | 19.76%
| 4 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 3903.56 | 0.8793%
72947 | 4.1 | ORÇAPAV | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | m2 | 153.48 | 21.5 | 3299.82 | 0.7433%
73916/002 | 4.2 | ORÇAPAV | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUAS DIMENSÕES 45x25cm |  | uni | 2 | 102.57 | 205.14 | 0.04621%
92336 | 4.3 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PARA PLACAS DE NOME DE RUAS |  | m | 3 | 70.58 | 211.74 | 0.0477%
92335 | 4.4 |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | m | 3 | 54.74 | 164.22 | 0.03699%
SICRO - 4 S 06 200 02 | 4.5 | ORÇAPAV | PLACA DE SINALIZACAO REFLETIVA - TRIANGULO (R-2) + SUPORTE METALICO |  | uni | 1 | 22.64 | 22.64 | 0.0051%
| 5 |  | CALÇADAS E PAISAGISMO |  |  |  |  | 97297.26 | 21.92%
COMP. 04 | 5.1 | 73616 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (25X25CM), ESPESSURA 2,5CM - INCLUSO PISO TÁTIL DE ALERTA DAS RAMPAS P.N.E. TIPO 01 E TIPO 02 |  | m2 | 166.58 | 92.84 | 15465.29 | 3.484%
5622 | 5.2 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS |  | m2 | 1467.03 | 5.92 | 8684.82 | 1.956%
73892/002 | 5.3 | ORÇAPAV | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | m2 | 1467.03 | 40.27 | 59077.3 | 13.31%
73710 | 5.4 | ORÇAPAV | BRITA GRADUADA - PASSEIO |  | m3 | 44.0109 | 86.5 | 3806.94 | 0.8575%
73967/002 | 5.5 |  | PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM |  | uni | 25 | 92.38 | 2309.5 | 0.5202%
74236/001 | 5.6 | ORÇAPAV | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | m2 | 473.43 | 7.5 | 3550.73 | 0.7998%
COMP. 05 | 5.7 |  | RAMPA EM CONCRETO PARA P.N.E. C/ PINTURA DA BASE (COR AZUL) E DEMARCAÇÃO (COR BRANCA) - EXCETO PISO TÁTIL DE ALERTA |  | uni | 12 | 366.89 | 4402.68 | 0.9917%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 443935.08 | 100%
CUSTO TOTAL/M2 | [7 empty] | 156.5638
OBSERVAÇÕES:
1 - BDI INCLUSO NOS CUSTOS UNITÁRIOS - 25,38%
2 - DATA-BASE DO ORÇAMENTO - JANEIRO/2016
3 - FONTES - SINAPI JAN/2016 E SICRO 2 SET/2015 - COM DESONERAÇÃO
4 - ENCARGOS SOCIAIS - 88,52% (CONSIDERADA MÃO-DE-OBRA HORISTA)
5 - ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20151283780
6 - PROJETO REFERENTE AO CR 1.034.697-34/2016 - SICONV PROPOSTA 11793/2016 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DAS CIDADES.
,
CONTENDA(PR),julho/2016.
MARCOS DANIEL MEHRET
|  |  | Engenheiro Civil |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA - PR-73.254/D

## CRONOGRAMA PAVIMENTAÇÃO
[5 empty] | DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FLORA FERREIRA PADILHA | [9 empty] | DATA:
[5 empty] | MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR | [9 empty] | 29/07/2016
[5 empty] | EXTENSÃO: 283,50m ÁREA: 2.835,49m2 | [9 empty] | FOLHA:
[5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [9 empty] | 01/01
ART DE ORÇAMENTO Nº.: 20151283780
Nº da Proposta |  |  | Obra:
PROJETO REFERENTE AO CR 1.034.697-34/2016 - SICONV PROPOSTA 11793/2016 / CONVÊNIO MUNICÍPIO DE CONTENDA / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MINISTÉRIO DAS CIDADES. |  |  | PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FLORA FERREIRA PADILHA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
| Discriminação | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela |  | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
|  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 940.43 | 0.2118% | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM | 77755.08 | 17.51% | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 264038.75 | 59.48% |  | 0 | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO | 3903.56 | 0.8793% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO | 97297.26 | 21.92% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  | 17.7268 | 17.7268 | 29.7384 |  | 47.4652 | 29.7384 | 77.2037 | 22.7963 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): | 443935.08 | 100% | 78695.51 | 78695.51 | 132019.375 |  | 210714.885 | 132019.375 | 342734.26 | 101200.82 | 443935.08 | 0 | 443935.08 | 0 | 443935.08
| Discriminação | Valor | Peso | Parcela | 7 | Parcela |  | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12
|  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES |  | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 940.43 | 0.2118% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DRENAGEM | 77755.08 | 17.51% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 264038.75 | 59.48% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO | 3903.56 | 0.8793% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | CALÇADAS E PAISAGISMO | 97297.26 | 21.92% |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): | 443935.08 | 100% | 0 | 443935.08 | 0 |  | 443935.08 | 0 | 443935.08 | 0 | 443935.08 | 0 | 443935.08 | 0 | 443935.08
[7 empty] | #REF! | MARCOS DANIEL MEHRET
[7 empty] | #REF! | Engenheiro Civil
CREA - PR-73.254/D