## RECURSO FEDERAL
ORÇAMENTO PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO
DA IMAGEM DO CRISTO REDENTOR - LOTE 01 - FONTE DE RECURSO FEDERAL
Data base: SINAPI_Custo_ref_Composicoes_PR_022017_NãoDesonerado
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_022017_NãoDesonerado
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DISCRIMINATIVO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL S/ BDI | P.TOTAL C/BDI 26%
1.26
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | RECURSO FEDERAL |  |  |  | 17401.19
74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 324.67 | 811.68 | 1022.72
73847/001 | 1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 6 | 363.28 | 2179.68 | 2746.4
93584 | 1.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (guarda de materiais e equipamentos) | m² | 10 | 485 | 4850 | 6111
73686 | 1.5 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (PASSARELA E MIRANTE) | m² | 278.15 | 21.46 | 5969.1 | 7521.07
| 2 | PASSARELA DE PEDESTRES DE ACESSO À IMAGEM DO CRISTO | RECURSO FEDERAL |  |  |  | 236098.81
|  | PASSARELA - FUNDAÇÃO |  |  |  | 15310.42
estacas
74156/002 OBS: Ref Sinapi 12/2016 | 2.1 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15 MPA, SEM ARMACAO. | m | 96 | 47.37 | 4547.52 | 5729.88
92919 | 2.2 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 426.47 | 8.2 | 3497.05 | 4406.28
92915 | 2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 57.46 | 12.71 | 730.32 | 920.2
| 2.4 | blocos
93358 | 2.5 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA (13 blocos 130x45x45) | m³ | 3.42 | 70.29 | 240.39 | 302.89
83534 | 2.6 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.39 | 490.05 | 191.12 | 240.81
74157/004 | 2.7 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 3.04 | 118.39 | 359.91 | 453.49
94964 | 2.8 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 3.04 | 311.92 | 948.24 | 1194.78
5651 | 2.9 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 22.5 | 34.74 | 781.65 | 984.88
92916 | 2.10 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 20.38 | 11.29 | 230.09 | 289.91
92919 | 2.11 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 76.2 | 8.2 | 624.84 | 787.3
|  | PASSARELA - PILARES |  |  |  | 13646.85
92264 | 2.12 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 53.15 | 103.01 | 5474.98 | 6898.47
92718 | 2.13 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES | m³ | 5.32 | 420.42 | 2236.63 | 2818.15
92915 | 2.14 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 59.13 | 12.71 | 751.54 | 946.94
92919 | 2.15 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 163.97 | 8.2 | 1344.55 | 1694.13
84678 | 2.16 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | m² | 53.15 | 19.25 | 1023.14 | 1289.16
|  | PASSARELA - VIGAS |  |  |  | 34594.12
92266 | 2.17 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 162.44 | 76.58 | 12439.66 | 15673.97
92723 | 2.18 | CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=20 MPA | m³ | 14.16 | 294.01 | 4163.18 | 5245.61
92915 | 2.19 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 228.81 | 12.71 | 2908.18 | 3664.31
92921 | 2.20 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 742.32 | 6.49 | 4817.66 | 6070.25
84678 | 2.21 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | m² | 162.44 | 19.25 | 3126.97 | 3939.98
|  | PASSARELA - LAJE |  |  |  | 36486.71
74202/002 | 2.22 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 123.5 | 68.92 | 8511.62 | 10724.64
85662 | 2.23 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 123.5 | 9.43 | 1164.61 | 1467.41
87620 | 2.24 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 144.23 | 24.94 | 3597.1 | 4532.35
73676 | 2.25 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL | m² | 144.23 | 60.48 | 8723.03 | 10991.02
87893 | 2.26 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (superfície inferior) | m² | 123.5 | 5.81 | 717.54 | 904.1
87543 | 2.27 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (superfície inferior) | m² | 123.5 | 14.56 | 1798.16 | 2265.68
84678 | 2.28 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS (superfície inferior) | m² | 123.5 | 19.25 | 2377.38 | 2995.5
74245/001 | 2.29 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (superfície superior) | m² | 144.23 | 14.34 | 2068.26 | 2606.01
|  | PLATAFORMA DO MIRANTE - FUNDAÇÃO DO ARRIMO |  |  |  | 8755.19
74156/003 | 2.30 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15 MPA, SEM ARMACAO. (30 estacas com 3,00m de profundidade) | m | 90 | 51.21 | 4608.9 | 5807.21
92917 | 2.31 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM | kg | 170.64 | 10.27 | 1752.47 | 2208.11
92915 | 2.32 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM | kg | 46.2 | 12.71 | 587.2 | 739.87
|  | PLATAFORMA DO MIRANTE - VIGAS DO ARRIMO |  |  |  | 12525.46
5651 | 2.33 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 102.54 | 34.74 | 3562.24 | 4488.42
74157/004 | 2.34 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 6.53 | 118.39 | 773.09 | 974.09
94964 | 2.35 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 6.53 | 311.92 | 2036.84 | 2566.42
92917 | 2.36 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM | kg | 229.42 | 10.27 | 2356.14 | 2968.74
92915 | 2.37 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM | kg | 95.4 | 12.71 | 1212.53 | 1527.79
|  | PLATAFORMA DO MIRANTE - PILARES E ALVENARIA DO ARRIMO |  |  |  | 35194.83
5651 | 2.38 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 39.69 | 34.74 | 1378.83 | 1737.33
87479 | 2.39 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 84.88 | 45.88 | 3894.29 | 4906.81
74157/004 | 2.40 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.98 | 118.39 | 234.41 | 295.36
94964 | 2.41 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 1.98 | 311.92 | 617.6 | 778.18
92917 | 2.42 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM | kg | 76.31 | 10.27 | 783.7 | 987.46
92915 | 2.43 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM | kg | 33.5 | 12.71 | 425.79 | 536.5
87893 | 2.44 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 169.76 | 5.81 | 986.31 | 1242.75
87543 | 2.45 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 169.76 | 14.56 | 2471.71 | 3114.35
composição 04 | 2.46 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (FACE EXTERNA) | m² | 103.13 | 158.437 | 16339.61 | 20587.91
88489 | 2.47 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 72.15 | 11.09 | 800.14 | 1008.18
|  | PLATAFORMA DO MIRANTE - PISO E ACABAMENTOS |  |  |  | 79585.23
74236/001 | 2.48 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (talude e jardim) | m² | 680 | 10.15 | 6902 | 8696.52
73967/002 | 2.49 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | unid | 3 | 136.71 | 410.13 | 516.76
composição 03 | 2.50 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 1 | 757.95 | 757.95 | 955.02
94304 | 2.51 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 166.87 | 16.92 | 2823.44 | 3557.53
73902/001 | 2.52 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 5cm | m³ | 4.45 | 88.28 | 392.85 | 494.99
85662 | 2.53 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 89 | 9.43 | 839.27 | 1057.48
74157/004 | 2.54 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2.67 | 118.39 | 316.1 | 398.29
94964 | 2.55 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 2.67 | 311.92 | 832.83 | 1049.37
87620 | 2.56 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 89 | 24.94 | 2219.66 | 2796.77
73631 | 2.57 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (PASSARELA - 116,24m x h85cm=98,80m²; MIRANTE - 42,44m x h15cm = 6,36m²) | m² | 105.16 | 311.07 | 32712.12 | 41217.27
74245/001 | 2.58 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (superfície superior) | m² | 89 | 14.34 | 1276.26 | 1608.09
95468 | 2.59 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 105.16 | 39.24 | 4126.48 | 5199.36
91846 | 2.60 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 150 | 6.72 | 1008 | 1270.08
91941 | 2.61 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA, PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 30 | 8.04 | 241.2 | 303.91
91944 | 2.62 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA, PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 10.62 | 31.86 | 40.14
91926 | 2.63 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 523.37 | 3.04 | 1591.04 | 2004.71
91932 | 2.64 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,10,00MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 8.35 | 835 | 1052.1
74131/001 | 2.65 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 60.02 | 60.02 | 75.63
93655 | 2.66 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 11.72 | 35.16 | 44.3
composição 01 | 2.67 | BALIZADOR CIRCULAR DE EMBUTIR DE LED EXTERNO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, CARCAÇA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO | unid | 30 | 141.73 | 4251.9 | 5357.39
73932/001 | 2.68 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" ( GAIOLAS DE PROTEÇÃO DOS REFLETORES, 30X30X30cm) | m² | 1.35 | 240.32 | 324.43 | 408.78
composição 02 | 2.69 | REFLETOR DE LED 100W , CARCAÇA DE ALUMINIO RESISTENTE A ÁGUA, ÂNGULO 120°, VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50000H, TEMPERATURA DE 6000K COOL WHITE | unid | 3 | 391.73 | 1175.19 | 1480.74
|  | Contenda, 07 de Abril de 2017 |  | VALOR TOTAL |  | 201190.47 | 253500
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO
DA IMAGEM DO CRISTO REDENTOR - LOTE 01 - FONTE DE RECURSO FEDERAL
COMPOSIÇÃO 01 |  | BALIZADOR CIRCULAR DE EMBUTIR DE LED EXTERNO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, CARCAÇA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO | unid | 1 |  | 141.73
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.7 | 18.7
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.13 | 23.13
INSUMO | Cotação de mercado | BALIZADOR CIRCULAR DE LED EXTERNO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W, CARCAÇA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO | UN | 1 | 99.9 | 99.9
COMPOSIÇÃO 02 |  | REFLETOR DE LED 100W , CARCAÇA DE ALUMINIO RESISTENTE A ÁGUA, ÂNGULO 120°, VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50000H, TEMPERATURA DE 6000K COOL WHITE | unid | 1 |  | 391.73
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.7 | 18.7
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.13 | 23.13
INSUMO | Cotação de mercado | REFLETOR DE LED 100W , CARCAÇA DE ALUMINIO RESISTENTE A ÁGUA, ÂNGULO 120°, VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50000H, TEMPERATURA DE 6000K COOL WHITE | UN | 1 | 349.9 | 349.9
COMPOSIÇÃO 03 |  | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid | 1 |  | 757.95
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.9 | 34.35
INSUMO | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METÁLICA, 40*CM X 60*CM | UN | 1 | 723.6 | 723.6
COMPOSIÇÃO 04 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (FACE EXTERNA) | m² | 1 |  | 158.437
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.9 | 34.35
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.78 | 43.56
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 17.77 | 15.993
COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.03 | 378.15 | 11.3445
INSUMO | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 2.5 | 2.8 | 7
INSUMO | 10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA,PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | 1.05 | 43.99 | 46.1895

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO
DA IMAGEM DO CRISTO REDENTOR - LOTE 01 - FONTE DE RECURSO FEDERAL
Data base = SINAPI_Custo_ref_Composicoes_PR_022017_Desonerado - 14 de fevereiro de 2017
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_PR_022017_Desonerado
CÓDIGO SINAPI | ITEM | DISCRIMINATIVO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL S/ BDI | 1°mês (30dias) | 2°mês (60dias) | 3°mês (90dias) | 4°mês (120dias) | 5°mês (150dias) | 6°mês (180dias) | P.TOTAL C/BDI 20%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1.2
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 17401.19
17401.19
| 2 | PASSARELA DE PEDESTRES DE ACESSO À IMAGEM DO CRISTO
|  | PASSARELA - FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 15310.42
[7 empty] | 7655.21 | 7655.21
|  | PASSARELA - PILARES | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 13646.85
13646.85
|  | PASSARELA - VIGAS | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 34594.12
[8 empty] | 17297.06 | 17297.06
|  | PASSARELA - LAJE | [7 empty] | 100% |  |  | 36486.71
36486.71
|  | PLATAFORMA DO MIRANTE - FUNDAÇÃO DO ARRIMO | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 8755.19
[9 empty] | 4377.595 | 4377.595
|  | PLATAFORMA DO MIRANTE - VIGAS DO ARRIMO | [6 empty] | 30% | 70% |  |  | 12525.46
[9 empty] | 3757.638 | 8767.822
|  | PLATAFORMA DO MIRANTE - PILARES E ALVENARIA DO ARRIMO | [7 empty] | 50% | 50% |  | 35194.83
[10 empty] | 17597.415 | 17597.415
|  | PLATAFORMA DO MIRANTE - PISO E ACABAMENTOS | [8 empty] | 40% | 60% | 79585.23
[11 empty] | 31834.092 | 47751.138
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0 | 15.27% | 9.843% | 10.03% | 26.52% | 19.5% | 18.84% | 253500
[7 empty] | 38703.25 | 24952.27 | 25432.293 | 67229.542 | 49431.507 | 47751.138
Contenda, 07 de Abril de 2017
Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0

## PESQUISA MERCADO
COTAÇÃO DE MERCADO DE INSUMOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO
DA IMAGEM DO CRISTO REDENTOR - LOTE 01 - FONTE DE RECURSO FEDERAL
DESCRIÇÃO | Nº FORNECEDORES | NOMES FORNECEDORES | PREÇOS | VALOR MEDIANO (SEM BDI)
BALIZADOR CIRCULAR DE EMBUTIR DE LED EXTERNO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 6W | FORNECEDOR 1: | https://www.huntertrade.com.br/prod,idloja,26250,idproduto,4640520,luminaria-balizador-balizador-deck-led-cob-corpo-cromado-10w-90----12-24volts | 100 | 99.9
| FORNECEDOR 2: | http://www.9led.com.br/jardim/balizador-led-6w-solo-deck | 99.9
| FORNECEDOR 3: | HTTP://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-851468363-KIT-10X-BALIZADOR-LED-6W-DE-EMB-BRANCO-QUENTE-3000K-IP67-_JM | 84.9
REFLETOR DE LED 100W , CARCAÇA DE ALUMINIO RESISTENTE A ÁGUA, ÂNGULO 120° | FORNECEDOR 1: | http://www.9led.com.br/refletor-led/refletor-led-100w-rgb-c-controle-remoto | 349.9 | 349.9
| FORNECEDOR 2: | http://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstrucao/Iluminacao/RefletoresHolofotes/Refletor-LED-100W-Branco-6000K-LOSCH-9841378.html?IdProduto=6345840&recsource=btermo&rectype=p1_op_s11 | 378
| FORNECEDOR 3: | http://www.bosscomputer.com.br/refletor-de-led-rgb-100w-bilvolt-com-controle?gclid=CLSb2eqGn9MCFQIIkQod5NkPIQ | 207
Contenda, 07 de Abril de 2017 |  | Ana Elisa Gori Camargo
Arquiteta e Urbanista - CAU A67406-0